## Sheet1
西乡县2023年乡村建设任务清单
序号 | 任务名称（15类重点任务） | 子任务名称 | 主要工作内容 | 责任 部门
1 | 加强乡村规划建设管理 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县乡村规划建设管理推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进乡村规划建设管理工作。 | 县自然资 源局
|  | 2.有序推进规划编制 | 全县179个行政村(5个拟纳入城镇控规和4个搬迁撤并类村庄不用单独编制),已完成省级文化旅游名镇骆家坝7个行政村村庄规划编制，剩余 163个行政村村庄规划分年度编制完成，2023年计划完成84个村庄规划编制。 | 县自然资 源局
|  | 3.强化政策支持 | 根据市政府 2022年11月12 日重点项目推进会议精神,经与县乡村振兴局沟通，提请县政府研究，将我县村庄规划编制经费纳入乡村振兴整合资金进行保障，确保全县每年专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 600 亩规划用地指标落地落实。实现乡村规划法规政策体系基本健全，规划建设管理机制趋于完善。 | 县自然资 源局
|  | 4.强化布局规划 | 做好农房选址管理工作，推进“多规合一”村庄规划编制，在编制村庄规划时，统筹考虑住房布局规划。 | 县自然资 源局
2 | 实施农村道路畅通工程 | 1.制定专项推进方案 | 负责制定《西乡县农村道路畅通工程推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村道路畅通工程。 | 县交通局
|  | 2.农村道路安全隐患排查治理 | 按照上级主管部门要求开展农村公路安全隐患排查整治。 | 县交通局
|  | 3.较大自然村通村道路硬化工程 | 1.高川镇五星社区至莫家坡村通村公路完善工程等17个项目，计划投资1910元； 2.完成城南城峡路改造工程、县城至峡口旅游公路建设项目2023年度建设任务，计划完成投资18000万元，其中财政资金2000万元，自筹资金16000万元。 | 县交通局
2 | 实施农村道路畅通工程 | 4.桥梁建设 | 沙河镇马踪村刘家咀桥建设工程，新建长106米，总宽5.5米空心板桥，资金总投入402万元。。 | 县交通局
|  | 5.生命安防工程 | 通村公路安全生命防护工程58.9公里，共计投入925万元，其中衔接资金589万元，自筹资金336万元。 | 县交通局
|  | 6.通组路改造提升工程 | 2023年共实施通组路改造提升工程61个，共投入财政资金1030万元。 | 县交通局
3 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农村防汛抗旱和供水保障推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村防汛抗旱和供水保障工作。 | 县水利局
|  | 2.石峡水库除险加固 | 实施大坝加固、溢洪道加固、放水设施加固及其它工程。总投资171.75万元，资金来源为省级水利发展资金，目前使用县级财政涉农整合资金。改善项目区农田灌溉面积495亩、提升人畜饮水条件，89户农户受益。 | 县水利局
|  | 3.沙河镇沙河社区-洋溪村段防洪工程 | 堤防治理1819米。总投资1440万元，资金来源为中央水利发展资金，目前使用县级财政涉农整合资金，保护沿岸2300人及331亩农田防洪安全。 | 县水利局
|  | 4.高川片区农村集中供水工程 | 新建高川镇水源工程和五里坝水源工程两处，供水规模分别为2585m³/d（0.030m³/s）、1155m³/d（0.013m³/s），新建输水管网、水厂工程、配水管网、入户工程等相关基础设施。总投资3822万元，资金来源为争取地方专项债1700万元，其余资金由县国投集团自筹。解决高川片区21802人供水水量不足、水质不达标等问题，提升供水保障能力和供水安全。 | 县水利局
|  | 5.中部片区农村规模化供水工程 | 新建水源工程2处、净水厂2座、供水站2座、输配水管网35.6公里、信息自动化设设施设备等。总投资33538万元，资金来源为争取地方专项债10000万元，争取省级水利发展资金1000万元，其余资金由县国投集团自筹。项目绩效目标是解决峡口、柳树、杨河、堰口4个镇和城北、城南两个办事处23.21万人供水能力保障不足的问题，提升供水保障能力和供水安全。 | 国投集团
3 | 强化农村防汛抗旱和供水保障 | 6.强化供水保障 | 根据县财政每年落实的水质检测资金完成相应农村集中供水工程的水质检测。 | 县水利局
|  |  | 全年开展2次管水员技能培训会。 | 县水利局
|  |  | 强化农村供水防返贫监测机制，拓宽居民饮水问题反映渠道，全年开展两次敲门入户大排查，发现问题立行立改，保障农村居民用水安全。 | 县水利局
|  |  | 计划完成全县农村供水工程维修养护工作，保障农村居民用水正常。 | 县水利局
|  |  | 完成乡镇级及以下集中式饮用水水源地保护区划分方案，并上报省市审批。 | 市生态环境局西乡分局
4 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县乡村清洁能源建设工程推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进乡村清洁能源建设工程。 | 县发改局
|  | 2.推进清洁能源使用 | 1.加大“气化乡镇”建设深度，推动天然气管网向沙河镇延伸。 | 县发改局、县住建局
2.严格执行冬季取暖电价政策，鼓励居民用电采暖。
|  | 3.做好年度天然气保供工作 | 组织城燃企业对全县用气底数进行摸底，推动签订2023年天然气购销合同。 | 县发改局、县住建局
|  | 4.推动农村电网升级改造 | 完成2023年10千伏及以下电网基建第一、二批项目共计5处,计划投资1276.82万元。 | 县发改局
|  | 5.推进新能源项目建设 | 加快200MW光伏发电项目及500MW光伏组件厂项目建设，完成茶镇九年制学校、高川镇初级中学、城南草庙小学、高川镇中心学校、县政府车棚等整县屋顶分布式光伏发电项目建设。 | 县发改局
5 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。 | 县农业农 村局
|  | 2.农产品冷链物流仓储建设项目 | 城南街道五丰社区规划用地30亩，钢结构厂房3500平方米，冷库2500立方米，低温库1500立方米，辅助用房1200平方米，消防水池1400立方米，包装分拣厂房900平方米，仓储用房1000平方米，停车场3000平方米，道路硬化4980平方米，绿化1420平方米。总投资4800万元，涉农整合资金1270万元，其余部分企业自筹 | 县农业农 村局
|  | 3.推进快递进村 | 巩固“快递进村”覆盖率100%工作成果，深化交通运输与邮政快递融合发展，实施农村客运站综合改造，整合农村客运、邮政快递、电商物流服务功能。 | 县交通局
|  |  | 到2023年全县所有乡镇建成寄递物流综合服务站；50%的建制村建成村级寄递物流综合服务点，建制村快递服务覆盖率达到100%。 | 县交通局
6 | 实施数字乡村建设发展工程 | 1.制定专项推进方案 | 负责制定《西乡县数字乡村建设发展工程推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进数字乡村建设发展工程。 | 县委网信办
|  | 2.跟踪督促2023年数字乡村项目 | 1.在相关镇（街道）新建5G+供销服务中心； 2.子午镇数字乡村建设项目，计划在全镇铺设180公里光缆，利用现有电力及通信电杆加载150个入户分线盒及30公里入户线路，挂载信号放大器等相关设备； 3.在相关镇（街道）新建秸秆禁烧监控系统。 | 县委网信办、县供销社、县联通公司、市生态环境局西乡分局
7 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 1.制定专项推进方案 | 1.负责制定《西乡县村级综合服务设施提升工程推进方案》，建立2023年乡村建设任务清单和项目清单，并牵头组织相关配合单位推进村级综合服务设施提升工程。 | 县民政局
|  | 2.城乡社区服务体系建设项目 | 2023年10月底前完成峡口社区省级标准化示范社区建设项目；白龙社区城镇社区服务站建设项目；白勉峡双河村、白龙塘镇响洞村、高川镇红庙村、子午镇段家营村、堰口镇石梯村5个农村社区服务中心建设项目。省级标准化示范社区和城镇社区服务站建设不低于600㎡、农村社区服务中心不低于200㎡的办公服务用房，城乡社区室外活动广场面积分别不低于1000㎡。7个城乡社区服务体系建设项目预计总投资337.8万元，资金来源主要为省、市财政补助资金228.9万元、自筹资金108.9万元。 | 县民政局
|  | 3.加强农村健身场地设施管护 | 加强农村全民健身场地设施管护工作。 | 县文旅局
|  | 4.推进医保服务下沉 | 持续完善镇村基层医保经办服务体系建设，推进医保服务下沉，实现“家门口办”。 | 县医保局
|  | 5.强化便民综合服务 | 建成农村供销综合服务社5个，为农民提供农资、日用消费品等便民综合服务。 | 县供销社
|  | 6.加强应急预警建设 | 以综合减灾示范社区（村）创建工作为抓手，结合社区（村）常见灾害类型和风险等级，充分利用广场、学校等已有设施，通过改建、扩建等方式全面推进应急避难场所建设。 | 县民政局
|  | 7.推进无障碍改造建设 | 对全县200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，并积极配合做好农村公共服务设施无障碍改造建设。 | 县残联
|  | 8.推动消防安全提升 | 建立健全镇（街道）消防安全委员会工作机制。 | 县应急局
8 | 实施农房质量安全提升工程 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农房质量安全提升工程推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农房质量安全提升工程。 | 县住建局
|  | 2.农村危房改造项目 | 茶镇双河灌村马孝顺C级维修加固；大河镇南坪村袁泽金D级拆除重建、梁名贵C级维修加固；两河口镇柏树垭村陈礼金D级拆除重建；峡口镇江榜村周义华、杨兴隆、王德兵3户D级拆除重建；堰口镇罗家河村陈代富D级拆除重建、西河村周文耀、周瓜儿2户C级维修加固；子午镇响潭村胡升洲D级拆除重建、李傻子C级维修加固。共解决12户低收入群体住安全房。 | 县住建局
|  | 3.大力推进宜居型农房建设 | 大力推进“功能现代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保”的宜居型农房建设，年内完成50户宜居型示范农房建设。 | 县住建局
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农村人居环境整治提升五年行动实施方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村人居环境整治提升五年行动。 | 县农业农 村局
|  | 2.杨河镇高土坝社区人旅环境整治提升 | 建公厕3座，产业园区修建农事体验步道2200米，安装路灯160盏。改善人居环境，提升休闲观光农业旅游产业，受益人口630人，其中脱贫人口26人，预计户均增收500元。 | 县农业农 村局
|  | 3.杨河镇黄池社区人旅融合示范项目 | 1、恒基实业砖厂入口至黄池小学，新建观光人行步道1.3公里1.2米宽（铺透水砖地面、水泥护栏）；2、恒基实业砖厂入口至黄池小学安装路灯20盏、绿化1公里；杨家塘至李家沟安装路灯40盏、绿化1公里；马道梁砖厂至黄池小学安装路灯14盏、绿化700米，改善人居环境，提升休闲观光农业旅游产业，带动群众增收。受益农户426户，其中脱贫户102户。 | 县农业农 村局
|  | 4.城南街道办事处和平社区环境整治项目 | 在辖区安装路灯100盏，对相关区域进行绿化，预计改善562户生产生活条件，其中受益脱贫户96户。 | 县农业农 村局
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 5.沙河镇苦竹村人居环境整治项目 | 一、二组路灯26盏，国道沿线绿化1500米。改善362户生产生活条件，其中受益脱贫户71户。 | 县农业农 村局
|  | 6.堰口镇三合村人居环境整治项目 | 堰口镇三合村人居环境整治项目：1.道路绿化3.8千米；2.安装太阳能路灯100盏；3.栽植绿化树1800株；4.打造景观节点3处1300平方米；5.排水沟3.8千米，挡墙护坡63米，土地平整6500平方米。提升村容村貌，改善村民生活环境，发展乡村旅游带动群众增收，受益农户400人，其中受益脱贫人口42人。 | 县农业农 村局
|  | 7.高川镇人居环境整治提升 | 村内垃圾收储、清运设施购置，辖区内垃圾转运、填埋等处理，确保镇域环境卫生提升。改善提升1000户农户人居环境条件。 | 县农业农 村局
|  | 8.大河镇人居环境整治提升 | 村内垃圾收储、清运设施购置，辖区内垃圾转运、填埋等处理，确保镇域环境卫生提升。巩固提升人居环境，改善提升500户农户人居环境条件。 | 县农业农 村局
|  | 9.两河口镇人居环境整治提升 | 村内垃圾收储、清运设施购置，辖区内垃圾转运、填埋等处理，确保镇域环境卫生提升。巩固提升人居环境，改善提升600户农户人居环境条件。 | 县农业农 村局
|  | 10.子午镇人居环境整治提升 | 村内垃圾收储、清运设施购置，辖区内垃圾转运、填埋等处理，确保镇域环境卫生提升。巩固提升人居环境，改善提升700户农户人居环境条件。 | 县农业农 村局
|  | 11.城南街道办五星村环境整治 | 新建公厕1座。改善133户生活条件，其中受益脱贫户及监测户26户。 | 县农业农 村局
|  | 12.白勉峡镇十字路村公共卫生厕所项目 | 新建公共卫生厕所1座。改善提升村域公共环境卫生，受益农户1124人，其中受益脱贫人口311人。 | 县农业农 村局
|  | 13.高川镇鸳鸯池村公厕建设项目 | 新建公厕1座。改善提升村域公共环境卫生，受益群众1120人，其中受益脱贫人口135人。 | 县农业农 村局
|  | 14.桑园镇桑园社区集镇公厕建设提升项目 | 新建公厕60平方米，硬化2.5米宽道路100米，购置相关配套设施，改善提升450户1300人（其中脱贫户88户、240人）人居环境和生活质量。 | 县农业农 村局
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 15.城南街道五渠村公厕工程 | 新建公厕1座。改善540户生活条件，其中受益脱贫户55户。 | 县农业农 村局
|  | 16.健全农村生活垃圾收运处置体系 | 实施农村人居环境整治提升5年行动，健全农村生活垃圾收运处置体系，收运处置体系覆盖的自然村比例达到100%。 | 县农业农 村局
10 | 实施农村教育公共服务提升行动 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农村教育公共服务提升行动推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村教育公共服务提升行动。 | 县教体局
|  | 2.增加普惠性学前教育资源供给 | 杨河学校拱桥幼儿园项目，新建3级6班，建筑面积1359.47平米，计划投入资金596万元，其中苏陕协作资金490万元，自筹资金106万元，解决杨河镇域180名幼儿的入园问题。 | 县教体局
|  |  | 高川镇初级中学综合楼项目，计划投入财政资金750万元，新建5层2700平米，用于学校部室建设。 | 县教体局
|  |  | 制定2023年镇村幼儿园一体化管理工作方案，推进一体化发展；开展普惠性民办幼儿园、省级示范园、一类幼儿园创建工作，2023年申报一所幼儿园创建省级示范园，申报2所园创建一类园；持续开展幼小科学衔接宣传教育。 | 县教体局
|  |  | 配合实施幼儿园教师国培计划，促进乡村教师队伍能力素质提升。 | 县教体局
|  | 3.推进城乡教育优质均衡发展 | 通过组织34个市县学科基地、学期教研超市等途径，谋划、开展高质量研修研训，促进优质教育资源共享。 | 县教体局
|  |  | 通过国、省、市培组织教师业务能力提升培训，精心组织教科研、新任教师、蓝粉笔等县级培训，通过同课异构、专项视导、送教送培送研等方式，组织名师、教研员开展形式多样的教学视导活动，促进教师素养、教学质量提升。 | 县教体局
10 | 实施农村教育公共服务提升行动 | 4.鼓励支持各中职学校服务区域经济发展 | 拟对校舍改造维修、教学设备及专业设备添置投入计划295万元。 | 县教体局
|  |  | 继续与上海大众、北京奔驰、浙江零跑汽车、江苏峻凌有限公司、陕西邦图有限公司，西安海棠学院、西安汽车职业大学等开展校企、校校合作。 | 县教体局
|  |  | 根据市场需求设置茶业生产与加工专业、中医康复美容等专业并继续加强专业建设。 | 县教体局
|  |  | 积极对接人社局开展农民工短期技能培训。 | 县教体局
11 | 实施农村医疗服务体系提升行动 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县乡村医疗卫生基本公共服务体系提升行动推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村医疗服务体系提升行动。 | 县卫健局
|  | 2.西乡县人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目 | 总投资12897万元，其中财政资金8000万元，自筹资金4897万元，建设肿瘤治疗中心、高压氧舱、污水处理及室外工程。 | 县卫健局
|  | 3.西乡县中医医院医疗装备水平提升项目 | 医疗设备购置及设备用房改造，其中改造建筑面积约为2500平方米，购置血管造影X射线机、彩色多普勒超声诊断仪、高清特殊光电子胃肠镜系统、数字化X线摄影系统(DR)等设备。共投资7073万元，其中财政资金5000万元，自筹资金2073万元。 | 县卫健局
|  | 4.加强紧密型县域医共体建设 | 发挥县级医院龙头作用，选派业务骨干到卫生院开展驻点帮扶，推动服务重心下移、优质资源下沉，提高农村居民享受基本医疗卫生服务的可及性。 | 县卫健局
|  | 5.加快补齐公共卫生服务短板 | 坚持预防为主、医防协同、中西医结合，加强重大疾病防治，完善传染病监测预警机制。积极实施国家基本公共卫生服务项目，持续提升基本公共卫生服务均等化水平。支持城南中心卫生院建设医养结合服务设施，提供医养结合服务。 | 县卫健局
|  | 6.落实县乡村医疗卫生机构公共卫生责任 | 完善传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统，强化公共卫生信息系统和医疗机构信息系统的对接协同，各级医疗机构压实信息报送责任，按照内容、程序、方式和时限等具体要求进行报告，提高潜在隐患的早期识别能力。 | 县卫健局
11 | 实施农村医疗服务体系提升行动 | 7.加强乡镇卫生院发热诊室建设 | 全县卫生院建立标准化的发热诊室（哨点），设置可转换的应急物理隔离室和隔离病房，配备必要的消毒产品和防护物资，加强传染病防控知识培训和演练。 | 县卫健局
|  | 8.加强基层卫生人才队伍建设 | 继续深入实施农村订单定向医学生免费培养和助理全科医生培训项目。完善乡村全科执业助理医师考试，推动乡村医生向执业(助理)医师转化。严格落实村医基本公共卫生补助、基本药物补助、离岗乡村医生养老补助，保障村医合理待遇。 | 县卫健局
12 | 实施农村养老助残托幼服务提升行动 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农村养老助残托幼服务提升行动推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村养老助残托幼服务提升行动。 | 县民政局
|  | 2.区域敬老院改扩建项目 | 2023年12月底前完成白勉峡区域敬老院改扩建项目。新建一栋三层综合服务楼，建筑面积1663.68平方米，新增护理床位60张，新建消防水池及配套设施用房279.33平方米，配套建设给排水、供电、取暖和设置火灾自动报警系统、喷淋系统等设施。白勉峡区域敬老院改扩建建设项目预计总投资685.84万元，资金来源主要为申请上级补助资金、福彩公益金及自筹。 | 县民政局
|  | 3.推进未成年人保护工作站建设 | 建成全县17个镇（街道）未成年人保护工作站,达到镇(街道)100%全覆盖。 | 县民政局
|  | 4.落实残疾人政策 | 进一步加强残疾人两项补贴政策宣传，精准落实农村残疾人两项补贴政策。 | 县民政局
13 | 加强农村基层组织建设 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县农村基层组织建设推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村基层组织建设。 | 县委组织部
|  | 2.农村基层组织建设 | 1.明确软弱涣散党组整顿对象并指导制定整顿措施，研究制定村干部履职行为负面清单并严格落实。 2.筹备开展一次县委书记主持参加的村（社区）党支部书记工作交流会。 3.组织一轮村级班子研判，选优配强村级班子，做好村干部备案管理、村级后备干部队伍建设。 4.组织开展软弱涣散党组织验收，五星党组织达到50%以上。 | 县委组织部
|  | 3.人力资源配备及机制措施 | 1.财政所、司法所、市场监管所、自然资源所日常管理权限交镇（街道）负责，人员工资、津补贴、考核性奖励及各类福利待遇等经费直接预算并拨付给派驻镇（街道）发放，县级主管部门负责业务培训和进出调配。 2. 建立健全“县上人、镇上用”的属地管理协调联动机制。 3.完善向镇（街道）委托下放行政审批、行政执法等事项清单。 4.政务服务事项在党群服务中心集中办理。 5.加强基层综合执法体系建设，出台标准化建设方案等。 6.保障综合执法队伍标准化、规范化、专业化。 7.负责组织镇级现场执法工作培训、组织行政执法资格考试。 8.提出全县行政执法短期跟班培训方案及计划。 | 县委编办、县行政审批局、县司法局
|  | 4.网格化管理服务 | 1.建立城市街道社区“四级”、镇村“三级”网格体系，配齐17个镇（街道)和城北12个社区专职网格员。 2.开发西乡县网格化“一网通”平台，实现网格化管理、矛盾纠纷化解、重点人群防控、平安建设、综合治理等功能，达到基础数据共享、视频监控上线，各类信息畅通，民情事项快捷有效办理目的。 | 县委政法委
|  | 5.示范村创建 | 抓好乡村振兴示范村创建，重点打造堰口镇三合村、罗镇村，城北街道枣园村，杨河镇高土坝社区。 | 县乡村振 兴局
|  | 6.健全村民自治机制 | 1.进一步规范村务公开民主管理。将自治章程、村规民约执行情况纳入每季度召开的村民代表会议议程充分讨论，强化村民自治意识。 2.完善村规民约，提升村民委员会自治成效；灵活公开方式，每季度对“三务”公开一次。 3.规范村民委员会下属委员会建设，落实好“一约五会”机制。 | 县民政局
14 | 深入推进农村精神文明建设 | 1.制定专项推进方案 | 印发《2023年乡村文化振兴实施方案》，负责制定《西乡县农村精神文明建设推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进农村精神文明建设。 | 县委宣传部
|  | 2.推进农村精神文明 建设 | 1.组织各镇（街道）利用春节广泛开展“家风润万家行动”，邀请文艺志愿者开展送春联、送福字活动，弘扬社会主义核心价值观。 2.以“我们的节日”为主题开展丰富多彩的文化活动。 3.组织镇（街道）向县委文明办推荐“助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲”5个类别的“汉中市最美系列人物”；开展“庆元宵猜灯谜”系列游园活动，营造祥和喜庆的节日氛围； 开展春季“法律进校园”宣传活动。 4.广泛开展“文明家庭”、“最美家庭”、“十星级文明户”“诚信村民”等创建，扩大文明家庭创建覆盖面和参与度；举办“相约樱桃花”“茶叶樱桃节”活动，广泛开展对外宣传，讲好中国最美茶乡故事。 5.推进“茶乡微讲堂”品牌项目建设，对已实施“茶乡微讲堂”项目村（社区）开展活动情况进行全面检查；组织开展4.15全民国家安全教育日宣传活动。 6.开展特色志愿服务项目征集活动；结合实际开展移风易俗文明实践宣传倡导活动；评选表彰劳动模范、优秀工匠和十星级文明户等先进典型。 | 县委宣传部
|  | 2.推进农村精神文明 建设 | 7.推荐“道德模范、诚信村民、十星级文明户、文明家庭”等模范人物和家庭：围绕安全生产月活动、“6、26”禁毒日，开展《民法典》、《安全生产法》等法律法规的学习宣传。 8.围绕“七一”节庆开展丰富多彩的群众性文化活动，表彰一批道德模范、孝子孝媳、文明家庭等先进典型；举办庆祝建党102周年庆活动。组织文艺团体赴镇村开展文化惠民演出活动。 9.规范村内红白理事会、新乡贤文化促进会、村民议事会、道德评议会等群众组织运行，完善组织章程和各项制度，广泛开展议事协商，积极组织开展婚丧嫁娶服务、邻里互助和道德评议等活动；择机组织开展乡风文明示范村观摩，邀请各级媒体对各镇（街道）实施乡风文明亮点进行宣传推广。 10.组织基层文化馆(站)人员业务培训；村（社区）开展十星级文明户评选、表彰、挂牌；开展秋季“法律进校园”活动。 | 县委宣传部
|  | 3.优秀人物评选 | 组织镇（街道）向县委文明办推荐“助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲”5个类别的“汉中市最美系列人物”，并择优向市委文明办推荐上报； | 县委宣传部
|  | 4.先进基层创建 | 开展2023年文明村镇、社区创建工作，文明村、镇建成率分别达60%、70%；围绕“七一”节庆开展丰富多彩的群众性文化活动，组织文艺团体赴镇村开展文化惠民演出活动。 | 县委宣传部
15 | 推进平安法治乡村建设 | 1.制定专项推进方案 | 制定《西乡县乡村法治建设提升行动推进方案》，并牵头组织相关配合单位推进平安法治乡村建设。 | 县委依法 治县办
|  | 2.规范涉农领域行政执法 | 全面落实行政执法“三项制度”，推进涉农领域严格规范公正文明执法，加强镇（街道）综合执法办工作人员的行政执法业务培训指导。 | 县法院、县检察院、县公安局、县农业农村局、县司法局
|  | 3.加大农民合法权益司法保护力度 | 推动审判机关、检察机关、公安机关依法依职妥善办理涉农案件，依法打击破坏农村生态环境、侵占农村集体资产、侵犯土地承包权、破坏农村市场秩序和生产经营等违法犯罪行为。积极开展涉农执行积案清理专项活动，着力解决农民群众急盼解决的执行难题。加强涉农公益诉讼检察监督，督促行政机关加大对涉农扶贫资金补贴、农业支持保护补贴、农村畜牧养殖、乡村基础建设、农村环境资源等领域监管力度。
|  | 4.提升村民群众法治素养 | 开展村（社区）“两委”干部法治培训。各镇（街道）自行或邀请县“八五”普法宣讲团对村（社区）干部至少开展一次集中法治培训。结合法律“进农村、社区”开展群众性法治文化活动。利用“12·4”国家宪法日、“宪法宣传周”、“四下乡”、农村集市等途径，深入开展法律进乡村、法治进万家活动，发挥“八五”普法宣讲团、“法律明白人”、人民调解员、“一村（社区）一法律顾问”的作用，开展群众喜闻乐见的法治宣传，弘扬法治文化，培育法治理念；面向全社会开展法治题材微视频征集活动，对获奖法治微视频进行集中展播。 | 县司法局
|  | 5.优化农村法治化营商环境 | 贯彻实施《陕西省优化营商环境条例》和县委全面依法治县委员会《进一步优化全县法治化营商环境的若干措施》。开通涉农企业案件立审执“绿色通道”，确保流程提速、审理提效。 | 县公安局、县农业农村局、县司法局
|  | 6.强化法治宣传 | 开展村（社区）“两委”干部法治培训。各镇（街道）自行或邀请县“八五”普法宣讲团对村（社区）干部至少开展一次集中法治培训。结合法律“进农村、社区”开展群众性法治文化活动。利用“12·4”国家宪法日、“宪法宣传周”、“四下乡”、农村集市等途径，深入开展法律进乡村、法治进万家活动，发挥“八五”普法宣讲团、“法律明白人”、人民调解员、“一村（社区）一法律顾问”的作用，开展群众喜闻乐见的法治宣传，弘扬法治文化，培育法治理念；面向全社会开展法治题材微视频征集活动，对获奖法治微视频进行集中展播。 | 县委普法办、县委组织部
15 | 推进平安法治乡村建设 | 7.提高农村法律服务水平 | 认真落实《陕西省公共法律服务体系建设规（2021—2025年）》《陕西省现代公共法律体系建设评价验收标准》，进一步健全乡村公共法律服务体系。推进实体、网络、热线三大平台融合发展，为农村群众提供综合性、一站式法律服务。完善和落实“一村一法律顾问”制度。常态化开展“乡村振兴·法治同行”活动，加强涉农法律援助工作，切实维护农村留守老人、妇女、儿童等困难群体合法权益。 | 县委依 法治县办
|  | 8.健全农村矛盾纠纷化解机制 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，维护基层社会稳定。建立专职人民调解员队伍，加强专职人民调解员选任、培训、待遇保障等工作。指导全县各级调解组织切实发挥调解作用，全年调解率100%，调解成功率达95%以上。 | 县司法局、县法院、县财政局
|  | 9.推进实施农村依法治理 | 加强镇村综治中心规范化建设、实体化运行，完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台，加快构建“一网四化三统一”基层治理体系。健全党组织领导的村民自治机制，全面落实“四议两公开”制度。加强乡村法治教育和法律服务，积极争创省级和国家级“民主法治示范村（社区）”。加大对农村地区违法犯罪的打击力度，常态化推进农村扫黑除恶。开展打击整治农村赌博违法犯罪专项行动。紧盯电信网络诈骗、养老诈骗、性侵、家暴、侵害未成年人等违法犯罪，加大农村校园周边治安综合治理，依法维护农村留守妇女、留守儿童合法权益。 | 县委政法委、县司法局、县公安局、县法院
|  | 10.加强农村法治文化建设 | 加强基层法治文化阵地建设，每个村（社区）至少有一个法治文化宣传栏（长廊）、一个法律图书角。 | 县委普法办
|  | 11.壮大农村法治人才队伍 | 继续实施“法律明白人”培育工作，实现2023年全县每个村（居）民小组“法律明白人”全覆盖。 | 县委普法办、县农业农村局、县司法局