## 县级配套
西乡县2025年度县级财政衔接资金项目计划明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限 （起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 资金投入（万元） | [6 empty] | 项目 实施 单位 | 行业主管部门 | 财政资金 支持环节
[8 empty] | 合计 | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 其它资金投入
[6 empty] | 镇 | 村 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
[5 empty] | 20 |  |  | 2196 | 2196 | 0 | 1.77 | 0 | 2194.23 | 0
1 | 2025年西乡县骆家坝镇钟家沟村黄桃扩种项目 | 扩种黄桃50亩、建设2500米管护网、新建生产用房50平米。 | 2025年1月-12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体组织实施负责资产后续管护。村集体所得收益的70%按差异化分配要求，分配给脱贫户和监测户。通过务工、分红等形式，计划带动15户脱贫户监测户，预计户均增收500元以上。 | 1 | 骆家坝镇 | 钟家沟村 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 骆家坝镇 | 农业农村局 | 种苗及生产资料购置、设施建设等费用
2 | 2025年度西乡县种质资源圃基础设施建设项目 | 新建生产道路500米，厚18厘米，宽4米；新建2米宽茶园机耕道路1000米；改良资源圃土壤100亩。配套完善生态系统、供排水系统，增加隔离防护措施等。 | 2025年1月-12月 | 财政投资形成公益性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护；通过项目建设，奠定县域茶产业发展基础，促进茶产业发展，间接带动农户受益。通过培训、产业带动等方式促进群众发展茶产业增加收入，预计带动农户30户116人，其中脱贫户监测户10户26人。 | 1 | 城北街道 | 枣园村 | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  | 县茶产业发展中心 | 县茶产业发展中心 | 支持项目建设施工等环节
3 | 2025年度西乡县骆家坝镇乡村旅游项目 | 新建绿色茶旅文化综合体2628平米27套；新建60立方蓄水池一座，新铺设管道1800米，闸阀井6个；建设1800米雨水管网，1200米污水管网；建设80立方化粪池一座；新建挡护石坎200米（底宽1.2米，顶宽0.8米，平均高度2.5米）；配套建设电力等基础设施。 | 2025年1月-12月 | 财政投资形成经营性资产归村集体所有，由村集体负责资产后续管护，村经济合作社负责运营。村集体所得收益的60%按差异化分配要求，分配给脱贫户和监测户。通过务工、分红等形式，计划带动280户脱贫户监测户，预计户均增收500元以上。 | 1 | 骆家坝镇 | 大兴村、骆镇社区、细辛村、松树村 | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  | 骆家坝镇 | 文旅局 | 支持项目建设环节
4 | 2025年度西乡县峡口镇乡村旅游开发项目 | 在江榜茗园核心区新建绿色茶旅文化综合体1100平方米16套；打80米深机井一口，铺设引水管道300米；建设200米雨水管网，300米污水管网；治理堰塘一口2000平方米，配套建设电力等基础设施。 | 2025年1月-12月 | 该项目利用周边5000亩茶叶资源和环境优势，打造乡村民宿和休闲体验，促进乡村旅游发展，带动经济增长。财政资金投资形成的资产归村集体所有，由村集体和经营主体共同负责资产后续管护。村集体统一收回的民房、茶园承租给陕西大巴山茶业有限公司使用，签订合同不低于5年，经营主体按不低于财政投入资金的5%固定收益（14万元）支付给村集体，村集体所得收益的70%用于脱贫户差异化分红，30%用于壮大村集体经济。通过务工、订单收购、土特产销售、分红等方式带动3个村脱贫户140户280人增收，预计户均增收1000元。民宿年运营额达500万以上，超500万部分按1%给村集体支付。 | 1 | 峡口镇 | 江塝村 | 280 | 280 |  |  |  | 280 |  | 峡口镇 | 文旅局 | 支持项目建设环节
5 | 2025年度西乡县城南街道五丰社区农田水利基础设施修复项目 | 治理五丰社区四至十三组的堰塘5处，修复水渠长1500m。其中，八组梨园堰塘外新修沙石路600米；七组老观嘴堰塘顶管接马鞍堰大渠30＃管道100米、40＃灌溉渠400米，购置抗旱抽水泵一台，埋设Pu75＃管道300米；六组二湾堰塘铺设30＃U型渠300米，王桂英房后衬砌15米挡墙；五组涵洞口铺设灌溉30＃U型渠300米；四组接马鞍堰渠30＃管道120米，二嫂子对面路边衬砌；九组埋设马鞍堰管道12米30#管道；三组黄蒲堰中段埋设80＃管道90米；十一组水井湾堰塘垮塌25米、衬砌30米；十三组50＃U型渠毁损30米，衬砌和埋设50＃U型渠30米。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。项目建成后受益农户920户3100人(其中受益脱贫人口及监测户85户260人)，改善农田灌溉，保障周边农户用水。 | 1 | 城南街道 | 五丰社区 | 98 | 98 |  | 1.77 |  | 96.23 |  | 城南街道办事处 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
6 | 2025年度西乡县堰口镇古城社区集体经济堰塘治理项目 | 加固维修1个堰塘，新建排洪渠225米。 | 2025年1月-12月 | 1.项目形成资产属于公益性资产，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。2.项目建设后可保护农田灌溉120亩，受益农户110户238人，其中脱贫户监测户52户120人。 | 1 | 堰口镇 | 古城社区 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
7 | 2025年西乡县城北街道古元村堰塘治理项目 | 治理一组贺家沟堰塘1口，新建浆砌石挡墙360m，治理总面积7亩。 | 2025年1月-12月 | 财政投资形成公益性资产，资产归村集体所有，村集体明确资产后续管护责任人，保障65户188人（其中已脱贫户12户31人监测户1户3人）保护农田灌溉135亩。 | 1 | 城北街道 | 古元村 | 68 | 68 |  |  |  | 68 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
8 | 2025年度西乡县杨河镇黄池社区堰塘治理项目 | 黄池社区14组李家沟堰塘治理3座(各4亩)。 | 2025年1月-12月 | 1.项目属于公益性资产，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。2.通过项目建设，解决80亩良田灌溉有保障，受益农户59户117人、其中脱贫户5户10人。 | 1 | 杨河镇 | 黄池社区 | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  | 杨河镇 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
9 | 2025年度西乡县堰口镇三岔村U型渠治理项目 | 拆除新建（加固维修及清淤）主灌溉渠道4.5km（二郎村蔡家湾至三岔村丁家湾段）；三岔村新建U型渠道总长7km（其中一组2.6km、七组1.4km、八组3km）及渠系附属建筑物。 | 2025年1月-12月 | 项目属于公益性资产，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。改善60户120人的农业产业用水，其中受益脱贫户30户60人。 | 1 | 堰口镇 | 三岔村 | 130 | 130 |  |  |  | 130 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设、施工等费用
10 | 2025年度西乡县堰口镇古城社区集体经济大樱桃产业路建设项目 | 在古城社区三组硬化混凝土路面2150米（根据地形分两段：其中1750米，厚18厘米，宽3.5米；400米，厚18厘米，宽3米）。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产，建设完成后，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。受益农户360户1269人，其中脱贫户监测户50户135人；保障200亩樱桃园生产通行。 | 1 | 堰口镇 | 古城社区 | 98 | 98 |  |  |  | 98 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
11 | 2025年度西乡县沙河镇麻地湾村道路拓宽硬化 | 三组（小地名：曾家沟）道路拓宽硬化长1公里，宽2.5-3米，厚度18cm。 | 2025年1月-12月 | 项目属于公益性资产，建设完成后，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。改善85户198人的交通困难、农业生产困难问题，其中收益监测户1户3人。 | 1 | 沙河镇 | 麻地湾村 | 60 | 60 |  |  |  | 60 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
12 | 2025年度西乡县城南街道水东社区产业路项目 | 水东社区一二组新建长1.5公里、宽3.5米厚0.6米砂石路，砌长700米、宽0.5米、高0.8米路两边石坎，20水泥管涵50道。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。通过项目实施，提升100亩蔬菜、280亩粮油生产通行便利，改善产业发展条件，受益农户50户170人，其中脱贫户11户32人。 | 1 | 城南街道 | 水东社区 | 46 | 46 |  |  |  | 46 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
13 | 2025年度西乡县高川镇田垭河村饮水安全巩固提升工程 | 高川镇田垭河村一组谭家院子D32管道750m，袁家河坝新建20m³蓄水池1座，D40管道700m，D32管道1100m。 | 2025年1月-12月 | 项目形成公益性资产，资产权属归镇级所有，由镇级明确管护责任人；项目建成后提升31户107人群众的饮水条件，其中脱贫户监测户22户83人。 | 1 | 高川镇 | 田垭河村 | 15 | 15 |  |  |  | 15 |  | 高川镇人民政府 | 县水利局 | 支持项目建设施工等环节
14 | 2025年度西乡县农村供水维修养护资金项目 | 对全县农村供水工程进行维修养护，维修蓄水池10处，水源拦水坝、集水池24处，埋设更换管道25km。 | 2025年1月-12月 | 项目形成公益性资产，资产权属归镇级所有，由镇级明确管护责任人；项目建成后提升34.35万余群众的饮水条件，其中脱贫户监测户8.31万人。 | 1 | 全县 |  | 302 | 302 |  |  |  | 302 |  | 县水利局 | 县水利局 | 支持项目建设施工等环节
15 | 2025年度西乡县白龙塘镇丰宁村安置点公厕建设项目 | 新建1座公共厕所，50平米，含水电等配套设施。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。通过项目实施改善环境质量，提升人居环境。受益农户499户1416人，其中受益脱贫户监测户142户363人。 | 1 | 白龙塘 镇 | 丰宁村 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 白龙塘 镇 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
16 | 2025年度西乡县两河口镇人居环境整治提升项目 | 购置3.5立方铁皮垃圾箱22个，660升垃圾桶14个，破损路面修复1200㎡，辖区内生活垃圾转运、清运、生活垃圾填埋处理等。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。通过项目实施进一步改善全农户人居环境质量。受益总人口692户2044人，其中脱贫、监测人员345户996人。 | 1 | 两河口镇 |  | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 两河口镇 | 农业农村局 | 支持项目建设和设备购置等环节
17 | 2025年度西乡县子午镇人居环境整治提升工程 | 垃圾转运箱36个，购买小型垃圾箱1500个，新建三花石社区排污渠500米。 | 2025年1月-12月 | 项目形成公益性资产，归受益村集体所有，村集体为后续管护责任人，购买垃圾箱，提升垃圾收集转运水平，进一步改善全农户人居环境整治面貌。提升集镇周边公共环境（受益4051户11192人，其中脱贫1379户3864人数） | 1 | 子午镇 |  | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  | 子午镇 | 农业农村局 | 支持项目建设和设备购置等环节
18 | 2025年度西乡县峡口镇康宁集镇人居环境整治项目 | 康宁集镇巷道硬化两条121米，宽度4米，排污渠盖板改造300㎡；路面修复70㎡，人行道铺设1500㎡，人行道水泥地面修复300㎡，更换破损道沿石500米，更换雨水篦子35套、雨水检查井圆盖20个，修建排水渠40米。 | 2025 | 项目属于公益性资产归村集体所有，社区集体明确资产管护责任人，项目建成后改变辖区脏乱差旧貌，提升人居环境，受益群众1043户3030人，其中脱贫户、监测户150户424人，提高辖区群众人居环境舒适度和群众满意度。 | 1 | 峡口镇 | 康宁社区 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 峡口镇 | 农业农村局 | 支持项目建设施工等环节
19 | 2025年度峡口镇峡口社区千万工程示范村峡口集镇环境整治项目 | 峡口社区新老集镇、移民安置点安装太阳能照明灯120盏，配备垃圾箱150个，硬化村庄巷道0.96公里（宽度2米-2.5米）。 | 2025年1月-12月 | 项目形成资产属于公益性资产，建设完成后，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。项目实施后提升农户居住条件，受益农户1320户3960人,其中受益脱贫人口246户738人。 | 1 | 峡口镇 | 峡口社区 | 94 | 94 |  |  |  | 94 |  | 峡口镇 | 农业农村局 | 支持项目建设和设备购置等环节
20 | 2025年度西乡县堰口镇南坝村环境整治项目 | 南坝村2组树林湾经王竹园至赵家沟980米砂石路硬化（宽3.5米，厚18厘米）；石砌挡墙50米，预埋涵管5处；周边节能路灯30盏、添置垃圾转运箱10套。 | 2025年1月-12月 | 1.项目形成资产属于公益性资产，建设完成后，资产权属归村集体所有，村集体明确资产管护责任人。2.通过项目实施提升周边群众生产生活质量、有效改善当地人居环境面貌，受益农户188户517人，其中受益脱贫户、监测户21户55人。 | 1 | 堰口镇 | 南坝村 | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持项目建设和设备购置等环节