## 重点建设项目
西乡县2022年1- 8月重点建设项目进展情况表
序 号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设 年限 | 建设性质 | 总投资（万元） | 至2021年底累计完成投资 (万元) | 2022年度 投资 | 2022年度主要建设内容 | 包抓部门 | 项目级次 | 是否开工 | 1-8月完成投资情况 （万元） | 8月形象进度
合计 ：共116个项目 | [5 empty] | 3115921 | 760555 | 880482 |  |  |  |  | 632194.8
一、产业类项目70个 | [5 empty] | 1125176 | 136759 | 494353 |  |  |  |  | 352383.5
1、现代农业类项目27个 | [5 empty] | 291929 | 30012 | 152308 |  |  |  |  | 142681
1 | 乡村振兴示范村建设项目 | 堰口镇、骆家坝镇、柳树镇、峡口镇、城北街道、城南街道、杨河镇、马灌局 | 相关镇（街道) | 2022 | 新开工 | 5030 |  | 5030 | 建成投用。 | 县乡村振兴局 县水利局 | 县级 | 是 | 4200 | 8月已开工建设项目65个（完工40个、在建25个），其他10个产业及基础设施项目正在办理招投标及政府采购手续，支出4200万元，占年度总投资83.4％。
2 | 猕猴桃全产业链融合发展项目 | 汉中昊昱奇异果业有限公司 | 堰口镇 沙河镇 私渡镇 峡口镇 | 2022-2025 | 新开工 | 35000 |  | 11000 | 完成1000亩猕猴桃园建设，完善水、电、路、渠基础设施建设。研发中心、交易中心等开工建设。 | 县农业农村局 堰口镇 沙河镇 峡口镇 私渡镇 | 市级 | 是 | 8210 | 完成营养钵苗定植、分选设备安装、研发设备安装，正在进行水肥一体化调试投用、物联网设备调试投用。
3 | 桐车坝农业综合体项目 | 陕西秋实千正农业科技有限公司 | 沙河镇 | 2021-2022 | 续建 | 3800 | 1000 | 2800 | 建成投用。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 2800 | 已经竣工投产。
4 | 农村产业融合示范园项目 | 城南街道办 | 城南街道五丰社区 | 2022-2023 | 新开工 | 8000 |  | 4000 | 新建8栋标准化农特产品加工厂房、1500平方米停车场及相关基础设施建设。 | 县发改局 县农业农村局 | 县级 | 是 | 850 | 已完成排水渠开挖、管道埋设，日间照料中心、便民桥已完工。厂房建设“三通一平"已完成，正在办理前期手续。
5 | 绿总管农业产业建设项目 | 西乡县绿总管种养殖农民专业合作社 | 茶镇 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县市场监管局 | 县级 | 是 | 2342 | 种植茶叶280亩、烤烟261亩、辣椒20亩，林下养殖鸡230亩，建设鸡舍2500平方米，已建设仓库及附属用房，投入鸡苗11万只，建设养殖孵化厂房，建设了配套水、电、路灯等基础设施。
6 | 子午镇2022年农业产业发展项目 | 西安丁老头农业发展有限公司 | 子午镇 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投产。 | 子午镇 | 县级 | 是 | 2500 | 项目已完工。
7 | 盛世百草农业产业园项目 | 汉中盛世百草农业发展有限公司 | 骆家 坝镇 | 2022-2023 | 新开工 | 3000 |  | 1800 | 种植白笈60亩，天花粉40亩，金银花20亩，建设加工生产线。 | 县委督查办 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 1530 | 正在按图纸要求对加工厂地基础进行建设，钢构已购置，待西安疫情解除及时进行运输安装。
8 | 低产茶园改造项目 | 县茶叶局 | 县域内 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 6000 | 9000 | 对1.5万亩低产茶园进行改土、改树、改园、改管等综合改造。 | 县茶叶局 | 县级 | 是 | 7171 | 改造低产茶园14020亩（其中改植换种2120亩)。
9 | 杨河镇农业产业发展项目 | 杨河镇峰坦村经济合作社等相关企业 | 杨河镇 | 2022-2023 | 新开工 | 20169 |  | 11810 | 1.在峰坦村种植芦笋300亩，新建芦笋储藏、包装用房1座；购置农机具5套、加工设备3套；2.建成投产；3.栽植大樱桃100亩、枇杷100亩、吊瓜150亩，修缮产业道路2.8公里，治理U型渠3.5公里、塘库2口；4.栽植大樱桃300亩，圈舍完成50%、场地硬化5000平方米；修缮产业道路3公里、建卫生厕所一座；5.发展果园600亩，完成冷库改建；购置运输车4辆，新修产业道路6公里、人行步道9公里；6.建成投产。 | 杨河镇 | 县级 | 是 | 13150 | 1、已种植芦笋300亩,购置部分农机具，修缮道路7.8公里、渠道10.6公里，治理堰塘4口，完成设施农业用房2.5亩备案，2000㎡管理厂房筹建中;2、鑫瑞豪门窗加工项目附属用房950㎡已竣工，2600㎡主体厂房完成进度90%，厂区地面硬化、绿化、电缆等附属设施基本完工；3、拱桥产业园已栽植大樱桃150亩、枇杷300亩、吊瓜200亩，施肥锄草管护中；修缮道路7.96公里、治理U型渠6.9公里、堰塘5口；4、高家池产旅康养项目已栽植大樱桃300亩、修缮产业道路8.5公里、渠道6.2公里、堰塘2口；新建管理用房2000㎡、附属用房480㎡、改建餐饮服务用房395㎡完工；5、高土坝社区千亩果园已栽植各类果树1000亩，购买二辆运输车，改建冷库2000平米竣工，修缮道路11.7公里、渠道13.5公里、堰塘4口，安装园区栅栏、标识牌等；6、生态农业园项目竣工投产。
10 | 柳树镇中药材种植及农副产品加工厂建设项目 | 陕西旭洋瑞富实业有限公司 | 柳树镇 | 2022-2024 | 新开工 | 4800 |  | 1000 | 种植金银花等中药材500亩，配套基础设施建设。 | 柳树镇 | 县级 | 是 | 1269 | 已完成种植基地部分基础设施建设，以及中药材种植、补栽工作，目前在做基地管护及抗旱保苗工作。
11 | 茶镇2022年产业发展项目 | 茶镇村集体经济合作社、茶镇十二岭村集体经济合作社 | 茶镇 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投产。 | 茶镇 | 县级 | 是 | 3600 | 1、烟苗种植已完成，烤烟房建设中，已完成12个，6.8公里产业路已完成，2、山泉水建设项目，项目设计已完成，项目建议书、可研已审批，用地勘界定界已做，环评、地灾风险评估报告已完成，取水许可证已办理，现已开工建设，三通一平已完成、进入基础建设,用地手续办理中。
12 | 大河镇2022年产业发展项目 | 大河镇龙池村、河西村集体经济合 作社 | 大河镇 | 2022 | 新开工 | 8000 |  | 8000 | 建成投用。 | 大河镇 | 县级 | 是 | 5136 | 龙池加工厂正在进行厂房修建，加工厂设备已签订合同正在购买设备。配套产业路建设10公里路基正在路基修建。
13 | 白勉峡镇产业发展项目 | 西乡县鹏翔生态菌业开发有限公司 | 白勉 峡镇 | 2022-2023 | 新开工 | 6500 |  | 3300 | 建成中药材种植基地2400亩、烤烟基地2000亩，育苗大棚3000平方米、400平方米中药材分拣车间、500立方米冷藏库。 | 白勉峡镇 | 县级 | 是 | 3408 | 已完成烤烟育苗大棚建设、完成黑木耳大棚搭建；烤烟炉建设。完成2000亩烤烟种植、完成1600亩中药材种植。正在进行木耳大棚灌溉配套设施建设及分拣车间建设。
14 | 高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 私渡镇 桑园镇 | 2022 | 新开工 | 4800 |  | 4800 | 建成投用。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 4100 | 完成田间道路路基开挖，完成灌溉堰塘放水清淤，已全面开工。
15 | 西乡县农业产业化提升项目 | 县农业农村局、汉中牧群养殖场、陕西桃芗芗食品加工有限公司 | 县域内 | 2022-2024 | 新开工 | 22000 |  | 8500 | 1.购置特色农产品加工设备20台套。 2.建成肉牛养殖场。3.建成猕猴桃果汁生产线。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 8500 | 冷库建设完成，红薯加工生产线进入调试，龙头企业提升项目基本完成。
16 | 稻菌轮作项目 | 西乡县午子农业有限公司、陕西汉晶粮油股份有限公司 | 城南 街道 水东村 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县农业农村局 |  | 是 | 2000 | 项目已完成，水稻进入收获期。
17 | 稻渔综合种养项目 | 县农业农村局 | 杨河镇、堰口镇、柳树镇等 | 2022-2023 | 新开工 | 4400 |  | 3200 | 完成稻渔综合种养4000亩，并配套道路、灌溉等基础设施建设。 | 县农业农村局 |  | 是 | 3200 | 项目已完成2022年总投资3200万元，已进入稻鱼收获期和项目二阶段验收期。
18 | 堰口镇农业产业发展项目 | 堰口镇相关村集体经济合作社、煜鸣生物科技公司 | 堰口镇 | 2021-2023 | 续建 | 15850 | 3880 | 3350 | 1.在檀木村新建农产品展销中心，发展李子400亩。 2.栽植金银花500亩，香园400亩。 3.发展大樱桃500亩，培育大樱桃采摘园100亩，配套完善园区道路硬化4500米,新建沙石路6000米，新建U型渠8300米，加固维修堰塘4口，土地整理800亩。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 5590 | 完成李子加工厂及销售中心建设内容，栽植金银花320亩，种植香橼580亩，完成中药材初加工基地建设,维修加固堰塘3口。
19 | 生猪“云养殖”体系建设项目 | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 全县各项目村 | 2021-2022 | 续建 | 33850 | 19132 | 14718 | 建成投用。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 10616 | 种猪场竣工投产；桑园四合育肥场正在试运营，沙河星火育肥场均建设完成，即将交付使用；
20 | 私渡镇2022年农业产业发展项目 | 私渡镇六村一社区集体经济合作社、汉中秦巴金岭农业有限公司 | 私渡镇 | 2022 | 新开工 | 9400 |  | 9400 | 建成投产。 | 私渡镇 | 县级 | 是 | 9400 | 已竣工
21 | 城北街道办农业产业发展项目 | 城北街道办事处 | 城北街道 | 2022-2023 | 新开工 | 7200 |  | 3600 | 1.发展1000亩大樱桃，修建观光道路4公里。 2.发展400亩黄菊，建成产业道路。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 5052 | 项目正常运转，完成园区基地常规除草、浇水等工作。
22 | 汇源农业综合体项目 | 西乡县汇源砖场 | 堰口镇 | 2022-2023 | 新开工 | 5500 |  | 4000 | 建成养殖池、改扩建塘库水面50亩及塘库排水循环系统，发展大樱桃55亩。 | 县信访局 | 县级 | 是 | 4151 | 已建成22个温控高密度养殖池，修建镀锌铁皮围挡3600平米、镀锌板蓄水仓4个、砂浆片石护坡850立方、水泥净化池11个并安装净化设备、供氧循环系统、安装160千伏配电设备等，30万条特种鱼苗投养及高密度养殖池恒温设备安装；50亩塘库的改扩建。
23 | 两河口镇2022年农业产业发展项目 | 两河口镇10个村集体经济合作社 | 两河 口镇 | 2022 | 新开工 | 3300 |  | 3300 | 建成投产。 | 两河口镇 | 县级 | 是 | 3300 | 已建成投产。
24 | 桑园镇农业产业发展项目 | 陕西省有为生态农业科技有限公司、四坪村集体经济合作社 | 桑园镇北沟村八一村四坪村火地 沟村 | 2022-2023 | 新开工 | 10210 |  | 8010 | 1.建成投用。 2.主体完工。 | 桑园镇 | 县级 | 是 | 8150 | 该项目土地已平整完毕，厂房建设已完成总量的100%，场地硬化已完成100%，羊肚菌大棚已投入使用。道路硬化已实施完毕，附属房目前已完成100%。各项手续已办理完毕。
25 | 堰口镇农业示范园项目 | 陕西绿源森工生态农林开发有限公司等相关 企业 | 堰口镇 | 2022-2024 | 新开工 | 12500 |  | 6070 | 1.建成投产。 2.完成100亩林果种植、50亩塘库维修、300亩生态农场。 3.在原韩岭村茶叶加工厂旧址新建茶叶加工厂，新修拓宽砂石路2公里，硬化道路3公里，治理堰塘1口，园区内美化亮化800平方米。 | 堰口镇 县农业农村局 | 县级 | 是 | 7866 | 韩岭新建道路12公里，茶园改造600亩，新建茶园200亩；完成茶叶加工厂前期手续办理，完成茶叶加工厂勘界，完成茶叶加工厂初步设计，完成烤烟面积3200亩，育苗基地建设80亩，新建及维修烤烟炉55座；完成王家山旅游观光项目林地及土地流转4000亩，拓宽道路4.6公里。
26 | 泾洋农业产业融合示范园项目 | 陕西沐阳生态园林有限公司 | 城南 街道 | 2022-2025 | 新开工 | 20000 |  | 7000 | 流转土地1200亩，种植芍药100亩、发展林下养殖示范区30亩、林下种植100亩、特色水产养殖示范区100亩，建设设施大棚种植区30亩，配套相关基础设施。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 6300 | 完成土地流转1200亩，完成配套的附属设施，完成阳光板及玻璃覆盖。
27 | 高川镇2022年产业发展项目 | 高川镇 | 高川镇 | 2022 | 新开工 | 9120 |  | 9120 | 建成投产。 | 高川镇 | 县级 | 是 | 8290 | 800亩烤烟已栽植完成，300亩蔬菜大棚已在移栽小苗，大黄已种植200亩；青饲料加工厂已完成主体，饲料加工设备已安装到位，区域内农户进行养殖厂已完成扩建改造。
2、新型工业类26个 | [5 empty] | 692277 | 65245 | 268277 |  |  |  |  | 141242
28 | 智能制造产业园建设项目 | 西乡县振兴工业园区投资有限公司 | 循环 经济 产业园 | 2022-2024 | 新开工 | 30138 |  | 15000 | 建成标准化厂房。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 8900 | 排洪渠改线工程正在施工中，3号楼正在实施基础开挖，其余7、8、11号楼基槽已开挖结束，8月18日组织五方责任主体进行了验槽，正在实施7、8、11号楼的基础浇筑工程。
29 | 北部花岗岩Ⅰ、Ⅱ、IV、V区矿产开发项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司、陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司等 | 白龙塘镇 | 2021-2025 | 续建 | 113000 | 17788 | 43806 | 建设矿区开采生产线，建成矿区生活、生产用房，完成矿区水、电、路等配套基础设施。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 23399 | 花岗岩矿区二、四、五矿区采矿许可证已办理，企业按照矿山开发利用方案正式开采，采买了采矿设备，对滑坡隐患点进行治理；一区已经开工建设且入库。
30 | 石材精加工和研发营销中心建设项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任 公司 | 白龙塘镇 堰口镇 | 2022-2024 | 新开工 | 65000 |  | 15000 | 完成矿区水、电、路等基础建设，道路植树绿化；矿山采场和工作平台开工建设。 | 县经贸局 县自然资源局堰口镇 | 市级 | 是 | 0 | 正在进行光伏板迁出、进场道路建设等工作。
31 | 白龙塘镇矿产资源整合III区及石材园区二期建设项目 | 汉中西祥金石建材有限公司 | 白龙 塘镇 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 10543 | 10000 | 新建花岗岩石开采生产线2条，碎石加工生产线1条，购置开采设备20台，荒料堆放场5亩，建设加工厂厂房、办公厂房。 | 白龙塘镇 县自然资源局 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 10502 | 集中办理各项手续，正在平整碎石加工生产场地，准备搭建厂房，配套修建水、电、路，购置4台挖机，4台叉车等设备，对涉及三区、五区进行安全隐患治理，已进行安全设施设计。
32 | 绿色矿山综合利用项目 | 汉中市润丰建材有限公司 | 白龙 塘镇 | 2020-2023 | 续建 | 35000 | 6165 | 10500 | 新建花岗岩石开采生产2条，固体废物加工生产线1条，磁选和钛选生产线1条，购置开采设备20台，荒料堆放5亩，建设加工厂厂房及办公 厂房。 | 白龙塘镇 县自然资源局 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 7566 | 已建成磁选和钛选生产线1条,已投产；碎石生产线场地已平整；正在安装碎石移动机械设备；办理土地招拍挂，企业已将相关资料收集齐提交第三方公司，市局已审核，已报县局。
33 | 秸秆综合利用建设项目 | 陕西聚宝能源科技有限公司 | 沙河镇 | 2022-2024 | 新开工 | 24000 |  | 6000 | 建设厂房5000平方米，建设秸秆处理生产线1条，配套建设消防、安防等附属 设施。 | 沙河镇 | 县级 | 否 | 1112 | 已申请替换
34 | 新型建材综合利用及装配式建筑建设项目 | 西乡迈卓新型建材有限公司 | 杨河镇 | 2022-2024 | 新开工 | 12000 |  | 5200 | 生产厂房及附属设施完成80%、生产车间开工，购置装载机2台、废料拌和炉1套等部分设备及模具；硬化道路1428.5米。 | 杨河镇 县自然资源局 | 市级 | 是 | 3743 | 2021年完成投资3430万元，一期3200㎡厂房完工投用，新建生产线一条，2022年已完工附属设施厂区地面硬化、围墙、绿化、水电等设施；新建450平米材料存储库,购买了部分机器设备及砂石等材料、6000平米生产车间筹建中。
35 | 200兆瓦农光互补光伏电站开发项目 | 相关企业 | 高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 80000 |  | 35000 | 开工建设并建成100兆瓦。 | 县发改局 高川镇 | 县级 | 否 | 0 | 正在办理前期相关手续。
36 | 西乡泰安石膏深加工建设项目 | 西乡县泰安石膏矿产有限责任公司 | 建材工业园 | 2022-2023 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 建成厂房及配套基础设施。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 5500 | 该项目分两个子项目（开采项目、深加工项目）修建泰安石膏矿开采区办公用房及职工用房，建筑面积约600平方米，购买三台挖掘机，运输车辆10辆，购买采矿设备一套。深加工项目月7月底已开工建设。
37 | 建筑废弃物综合加工利用项目 | 西乡县鑫业资源再生综合利用有限公司 | 城南 街道 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投用。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 2763 | 已竣工投产。
38 | 全县尾矿库综合治理项目 | 各尾矿库企业 | 白龙塘镇等5个镇 （街道） | 2022-2023 | 新开工 | 7000 |  | 3000 | 实施尾矿库提升改造、回采综合利用。 | 县应急管理局 | 县级 | 是 | 3600 | 1.供电线路的检验、测试； 2.单机调试水泵、渣浆泵、皮带等电器设备空载供电； 3.带负荷单机调试选厂电器的正常运行状况。
39 | 50MW光伏发电项目 | 陕西润环天宇科技有限公司 | 城南街道 杨河镇 | 2020-2022 | 续建 | 20000 | 17537 | 2463 | 建成投用。 | 城南街道 杨河镇 | 县级 | 是 | 2640 | 已竣工投产。
40 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司节能技改项目 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 建材工业园 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 4550 | 已完工
41 | 华林石材循环生态产业园建设项目 | 陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司 | 白龙塘镇 | 2022-2024 | 新开工 | 100000 |  | 10000 | 征用土地100亩，新建标准化厂房，石材加工生产线，配套水、电、路等基础设施 建设。 | 县经贸局 县自然资源局 | 县级 | 是 | 6023 | 正在进行进场道路建设。
42 | 茶产业融合示范园建设项目 | 园区振兴公司 | 循环经济产业园 | 2022-2023 | 新开工 | 38628 |  | 32000 | 完成茶产业综合楼及交流交易中心的主体建设。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 18200 | 2#楼基础已完工，正在进行主体一层模板承重架搭设；地下车库一区筏板基础已浇筑完毕，正在进行一区模板支架搭设、二区混凝土浇筑及三区防水卷材施工。110KV高压线强电管沟已完成施工，铁塔柱基坑旋挖已完成，正在进行底部混凝土浇筑及养护。
43 | 陕西金平矿业有限公司花岗岩开采建设项目 | 陕西金平矿业有限公司 | 子午镇 | 2022 | 新开工 | 22000 |  | 22000 | 建成投产。 | 县经贸局 | 市级 | 是 | 9210 | 已完成道路，绿化建设，正在建设生产线，购设备进厂，正在组织专家进行评审。
44 | 茶叶全产业链项目 | 陕西秦巴汉徽茶业有限公司、陕西省西乡县茶业有限责任公司、陕西东裕生物科技股份有限公司、西乡县合于道茶业有限公司 | 峡口镇 循环经济 产业园 城北 街道 | 2022 | 新开工 | 10820 |  | 10820 | 建成投产。 | 县茶叶局 峡口镇 县经贸局 县委政法委 | 县级 | 是 | 11798 | 1.循环经济园区茶叶精加工厂房主体钢结构框架已完成，墙体衬砌已结束，正在对厂房外墙进行粉刷；2.城北街道四季河项目用地平整工程已结束，签订办公、生产设备采购合同；3.老茶园开挖、整理土地50亩；茶园重修剪100亩；修建蓄水池1个。（东裕项目由鹏翔公司低产茶园改造提升项目进行等量替换）。
45 | 油用牡丹籽油加工生产线建设项目 | 陕西汉晶粮油有限责任公司 | 循环经济产业园 | 2022 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 1000 | 已完成设备采购及调试安装等工作，已投产经营。
46 | 大河水电站工程建设项目 | 西乡县天河水电开发有限公司 | 大河镇 | 2020-2023 | 续建 | 16891 | 5700 | 6000 | 完成主体工程建设。 | 县水利局 | 县级 | 是 | 3584 | 隧洞出口（含支洞）掘进1785米，导流洞进出口掘进368米；发电厂房土方开挖9000立方米；升压站（防洪挡墙）部分基础开挖100米，土石方开挖约4500立方米；C20砼防洪墙基础浇筑78米，砼方量约1050方，C15埋石砼挡墙浇筑砼约1200方。大坝左右岸揽机完成地锚施工，安装施工。厂房工程因征地问题停工，大坝工程进行左岸开挖。
47 | 农产品综合加工技术改造及茶叶博物馆建设项目 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 5500 | 4012 | 1488 | 建成投产。 | 县茶叶局 | 县级 | 是 | 1545 | 项目已竣工
48 | 西乡县黄酒庄园建设项目 | 陕西桂平柿柿红黄酒有限公司 | 城城南 街道 | 2022-2023 | 新开工 | 20000 |  | 5200 | 厂房开工建设。 | 县经合中心 | 市级 | 是 | 900 | 项目已完成备案、公司注册、项目稳评，缴纳土地征收补偿款。已完成苗木移栽工作，已聘请上海经安建筑设计院有限公司制作项目规划设计，制定环评方案，已完成场地平整、圈围等工作。8月2日项目规划设计方案已评审，已印发规委会纪要。已于8月18日上报《西乡县土地成片开发方案》至市自然资源局，待市自然资源局报省自然资源厅。
49 | 锂离子电池生产线建设项目 | 汉中恒辉源新能源技术有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 4900 | 3500 | 1400 | 建成投产。 | 县经合中心 | 县级 | 是 | 1400 | 已完工。
50 | 服饰加工生产线建设项目 | 西乡县丰源服饰等企业 | 循环经济产业园 | 2022 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 建成投产。 | 县园区管委会 | 县级 | 是 | 4200 | 已入驻西乡县鸿锦服装智能制造有限责任公司，组建服装吊挂生产线10条，改造办公场地1700平方米，现有服装车工70余人，目前正在持续招录中。
51 | 茧丝绸家纺生产线技术改造项目 | 西乡县茧丝绸有限责任公司 | 沙河镇 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 3000 | 已竣工
52 | 天源农林木制品加工建设项目 | 西乡县天源农林开发有限公司 | 堰口镇 | 2022 | 新开工 | 2100 |  | 2100 | 建成投产 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 2100 | 已完工
53 | 中草药无抗饲料添加剂及中草药无抗饲料研究与应用推广项目 | 陕西牧神生态农业科技有限公司 | 城南 街道 | 2022-2024 | 新开工 | 6300 |  | 2300 | 建设标准化厂房1500平方米，建成年产500吨中草药无抗饲料添加剂生产线一条。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 4007 | 厂房内部装修，购置设备。
3、物流商贸等服务业8个 | [5 empty] | 59000 | 10373 | 37127 |  |  |  |  | 29088.5
54 | 城北街道商业街区建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司、陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 县城区 | 2022-2023 | 新开工 | 8200 |  | 4500 | 1.商业门面房场地平整，基础施工，管件埋设。 2.主体竣工。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 8254 | 庆华商业街和四季河商业街已经竣工投产。
55 | 义乌小商品批发城建设项目 | 西乡县雅寒商贸有限公司 | 城北 街道 | 2022 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 建成投用。 | 县财政局 | 市级 | 是 | 3362.5 | 目前已全面动工。
56 | 西乡县中心仓储及小商品批发城建设项目 | 西乡县瑞安民用爆破器材有限责任公司、陕西西乡物资回收物流再生资源有限公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 7000 |  | 7000 | 建成投用。 | 县经贸局 | 市级 | 是 | 4599 | 主体框架已搭建完成，正在进行后续建设。
57 | 城乡加油站项目 | 相关企业 | 私渡镇 大河镇 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 县经贸局 | 县级 | 否 | 0 | 尚未开工
58 | 大明宫建材市场项目 | 大明宫建材有限 公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 10000 | 7260 | 2740 | 建成投用。 | 县统计局 | 县级 | 是 | 3360 | 已完工
59 | 机动车驾考中心建设项目 | 西乡机动车驾驶员训练考试有限公司 | 城南 街道 | 2021-2022 | 续建 | 10000 | 3113 | 6887 | 建成投用。 | 县公安局 | 市级 | 是 | 4312 | 驾考中心目前已完成科目一、科目三项目建设，设备安装调试已到位，现已可以开始考试。该项目《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》等审批手续正在办理之中，科二项目考场目前正在进行路面硬化，科二项目建设已完成总规划的30%，项目进展正常。
60 | 裕丰朝升商贸农产品供销管理综合服务中心建设项目 | 陕西裕丰朝升商贸有限责任公司 | 堰口镇 杨河镇 柳树镇 桑园镇 峡口镇 骆家坝镇 | 2022-2023 | 新开工 | 4800 |  | 3000 | 在堰口镇、杨河镇、柳树镇、桑园镇、峡口镇、骆家坝镇建镇级600平方米以上供销社综合服务中心6个。 | 县供销社 | 县级 | 是 | 2706 | 堰口镇综合服务中心主体结构正在建设
61 | 汉韵天成酒店及商业综合体建设项目 | 陕西汉韵天成实业有限公司 | 城北 街道 | 2022-2023 | 新开工 | 12000 |  | 6000 | 完成地下停车场建设工程。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2495 | 主楼三层结构，裙楼二层结构，西边裙楼正在开挖基础土方。
4、文化和旅游业9个 | [5 empty] | 81970 | 31129 | 36641 |  |  |  |  | 39372
62 | 产学研游生态循环融合发展示范园项目 | 陕西天赐秦韵茶业有限公司 | 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 16500 | 6500 | 6500 | 建成30栋民宿，建设游客接待中心6000平方米，生态景观防护隔离带，茶园基础设施建设，茶叶加工厂厂区提升。 | 县农业农村局 | 市级 | 是 | 5337 | 完成游客接待中心设计规划，工程进行招投标；生态景观隔离带道路开挖；高标准农田灌溉管网维修。
63 | 樱桃沟景区基础设施提升改造项目 | 县文旅局 | 樱桃沟景区 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 2200 | 目前已完成了绿化亮化、标示标牌、栏杆改造等部分建设内容。已办理了项目建议书、风险评估、环境评估、可研批复、项目选址意见、土地划拨、建设用地规划许可、装配式建筑设计、规划审定、预算评审、债券申报、资金申请等手续。
64 | 全域旅游补短板项目 | 县文旅局 | 相关镇（街道） | 2022-2023 | 新开工 | 8200 |  | 4000 | 实施鹿龄寺安技防建设；私渡镇鸡公田及河湾红色驿站建设；县图书馆扩建及非遗展厅建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 5750 | 已完成鹿龄寺安技防建设、智慧书屋及非遗展厅建设，启动私度鸡公田及河湾红色驿站建设，启动图书馆扩建建设，正在挖地基。
65 | “一馆一中心”项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2019-2022 | 续建 | 18034 | 17034 | 1000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 市级 | 是 | 2500 | 目前主体已完工，已封顶。正在进行室内砌体，室外景观绿化、外墙及二次装修，门窗安装等工程。
66 | 堰口镇院落式民宿群文化旅游项目 | 汉中辰柯商贸有限公司 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 5000 | 2460 | 2540 | 建成投用。 | 县文旅局 堰口镇 | 县级 | 是 | 2800 | 完成2座民宿建设及环境整治。
67 | 县镇村应急广播及官渡山转播台综合提升改造项目 | 县文旅局 | 17个镇（街道) | 2022 | 新开工 | 2600 |  | 2600 | 建成投用。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 2600 | 已完成高压输电线路和广播电视信号传输专线建设，网络布设、平台建设，村级平台硬件建设，完成一个县级，17个镇级，215个村级播控平台建设，播放终端点位（大喇叭）900个。
68 | 骆家坝镇基础设施改造项目 | 骆家坝镇红色文化旅游开发有限公司 | 骆家坝镇 | 2022 | 新开工 | 3650 |  | 3650 | 建成投用。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 5145 | 所有建设内容均已完成。
69 | 生态高效茶园基地提升项目 | 西乡县茶叶技术推广中心、西乡县大巴山茶业有限公司、陕西西乡一品源茶业有限责任公司 | 相关镇（街道） | 2022-2023 | 新开工 | 18800 |  | 12300 | 1.在8个镇（街道）推广绿色防控技术；安装杀虫灯及相关设施；实施1.5万亩茶园有机肥工程；培育高效茶园1万亩。 2.建成投用。 3.建成投用。 | 县茶叶局 峡口镇 城南街道 | 县级 | 是 | 10640 | 安装茶园专用杀虫灯及相关设施1276台，对全县15000亩茶园实施有机肥工程，培育高效茶园7600亩；一品源公司硬化园区步道2700米，栽植花卉苗木402株，深翻园区土地50亩。
70 | 午子山AAAA级景区建设项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 7186 | 5135 | 2051 | 建成投用。 | 县文旅局 堰口镇 | 县级 | 是 | 2400 | 完成午子山游客中心建设，已投用，正在做省林业厅规划评审。
二、基础设施类项目23个 | [5 empty] | 1413750 | 419316 | 247827 |  |  |  |  | 178924
1、棚户区改造10个 | [5 empty] | 927540 | 323001 | 103169 |  |  |  |  | 76208
71 | 四季河棚户区改造配套基础设施建设项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 3845 |  | 3845 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3609 | 人行道、道路已铺设完成，绿植已栽植完成，正在进行小面积绿化补植，道路整改。
72 | 四季河棚户区改造项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2020-2030 | 续建 | 300000 | 45780 | 12000 | 完成一、二期安置楼建设，完成商品房两栋。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 12304 | 安置1、2#楼已竣工交房，安置3#楼基础回填已完成，正在进行结构施工。
73 | 莲花二组棚户区改造配套基础设施建设项目 | 西乡县樱花房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 2424 |  | 2424 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2217 | 室外消防栓给水、消防管、、小区道路、人行道、消防通道、消防水池、及室外排水工程、
74 | 莲花社区（城中村）棚户区改造项目 | 西乡樱花房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2019-2022 | 续建 | 36000 | 27290 | 8710 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 9884 | 1号主体封顶进入室内外粉刷及外墙装饰装修，2号、3号楼已竣工验收，4号楼主体封顶进入装饰装修及安装工程、5号楼基础施工，6号楼、7号楼主体封顶即将验收，9号楼主体封顶进入外墙装饰装修及安装工程，10号楼即将验收，8号楼主体18层施工。
75 | 牛头山、谭家湾棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城北街道 | 2018-2023 | 续建 | 75369 | 45577 | 15000 | 建设两栋商品房，在建工程进行收尾。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 10840 | 12号楼竣工验收；23号楼竣工验收；6号、17号楼竣工验收；21号楼主体封顶，构造柱施工，水电施工中、22号楼主体封顶，构造柱施工，水电施工中 ；24#楼二次结构施工。
76 | 东关棚户区改造配套基础设施建设项目 | 陕西庆华房地产开发公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 3690 | 1500 | 2190 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3030 | 建设小区道路5312平方米;污水管1640米,检查井171座,化粪池7座;雨水管1681米,给水管180米,地上式消火栓6座;电缆13160米,变压器9台;新建3米高庭院式路灯44盏,路灯电缆936米。
77 | 东关片区棚户区改造项目 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2015-2023 | 续建 | 239910 | 142854 | 18000 | 建成安置房5栋。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 20085 | 安置19#楼主楼施工至主体室内砌体七层，安置20#楼主楼施工至九层。
78 | 北坝社区城中村棚户区改造项目 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2018-2023 | 续建 | 64900 | 42000 | 11000 | 6、7号楼竣工，15、16号楼主体封顶。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 11539 | 15#楼外墙真石漆施工、电梯安装中，16#楼外墙真石漆施工，电梯安装中。
79 | 城南中渡老街片区棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城南街道 | 2022-2024 | 新开工 | 82180 |  | 10000 | 完成征地拆迁，开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 200 | 拆迁前准备。
80 | 城东片区棚户区改造项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2025 | 续建 | 119222 | 18000 | 20000 | 完成拆迁，安置楼开工建设。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 2500 | 安置房基础土方挖运
2、基础设施13个 | [5 empty] | 486210 | 96315 | 144658 |  |  |  |  | 102716
81 | 西乡330千伏输变电工程 | 国电集团汉中分公司 | 县域范围内 | 2021-2022 | 续建 | 18919 | 8000 | 10919 | 建成投用。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 8230 | 截止8月19日，四通一平工作完成95％；变电站土建工程完成75％，其中110千伏设备区基础完成100％，35千伏电容电抗设备区基础完成100％，1＃、2＃主变基础（含防火墙）完成100％，主控楼、1＃、2＃、3＃保护小室、交直流配电室、330保护小室已完成主体结构施工，1#、2#主变本体己完成就位安装。
82 | 2022年县城城市更新项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 9585 |  | 9585 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 7640 | 前锋路地下管网埋设、路基处理。
83 | 城南防洪排险道路建设项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 24000 |  | 12000 | 建设雨污水工程、给水工程、电力电信工程、燃气工程、道路照明工程、人行道护栏等。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 7850 | 道路地下管网埋设。
84 | 洋镇高速洋县至西乡项目(西乡段) | 汉中市人民政府 | 桑园镇 城北街道 | 2022-2025 | 新开工 | 250000 |  | 30000 | 完成项目前期并开工建设。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 250 | 已完成全线土地、林地现状调查摸底和到户确认登记。控制性工程老家山隧道建设所需的临时用地已全部协调到位，已开工建设，施工便道已修通，喷灌站及施工人员生活区已建成。
85 | 气化乡镇建设项目 | 西乡华兴元燃气有限公司 | 县域范围内 | 2019-2023 | 续建 | 42000 | 28000 | 4000 | 完成堰口镇、柳树镇、峡口镇、沙河镇天然气管网燃气管道建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4000 | 本月完全部完成年度计划投资额。
86 | 循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 12760 | 4500 | 8260 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 5700 | 室外工程围墙、排洪渠治理、门卫室及消防控制室已基本结束，正在实施场区内的管网施工；晚托幼托楼室内安装已全部结束，宿舍楼正在实施内外墙粉刷及安装工程，综合楼正在实施六层砌体及一层墙地面施工。同时，正在开展综合楼一层功能布局装修方案平面布置。
87 | 2022年农村公路安全生命防护工程建设项目 | 县交通运输局 | 各相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 1270 | 已完成75.6公里
88 | 大河镇龙池至镇巴界公路建设项目 | 县交通运输局 | 大河镇 | 2022-2023 | 新开工 | 7237 |  | 4000 | 完成路基工程。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 3400 | 路基完成11.8公里。
89 | 白勉峡至十二岭公路改建工程 | 县交通运输局 | 白勉峡镇堰口镇 | 2020-2022 | 续建 | 9776 | 6880 | 2896 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 2300 | 一期西河至马家湾段6.4公里路基工程已完成，底基层已完成；路面完成6.4公里，二期白勉峡至西河段10公里路基工程已完成，底基层完成3公里。
90 | 茶镇至碾子垭农村公路建设项目 | 县交通运输局 | 茶镇 高川镇 两河口镇 | 2018-2022 | 续建 | 59006 | 43006 | 16000 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 19747 | 已完工
91 | 210国道灾害治理及灾毁应急治理工程 | 汉中公路管理局 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 9842 | 5929 | 3913 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 1913 | 工程已完工
92 | 2022年水利设施项目 | 县水利局 | 相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 8750 |  | 8750 | 建成投用。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 9492 | 库区移民正在进行项目审计；山洪沟治理、两座水库除险加固、水保治理、灌区节水改造、中小河流治理项目主体工程完工。
93 | 2022年老旧小区改造项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 31835 |  | 31835 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 30924 | 小区室外道路建设，地下管网埋设
三、教育卫生等民生项目11个 | [5 empty] | 103369 | 13407 | 57949 |  |  |  |  | 42484.3
94 | 城南河滨休闲运动公园项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2021-2022 | 续建 | 6687 | 3100 | 3587 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6687 | 全部竣工投入使用。
95 | 城乡居民医养结合建设项目 | 县卫健局 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 17122 |  | 5100 | 医养结合住养楼主体竣工。 | 县卫健局 | 市级 | 否 | 293.3 | 目前完成土地、迁坟、可研等项目前期手续办理，正在进行规划设计招标工作。
96 | 基础教育改提补短建设项目 | 县教体局 | 城北街道高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 9533 |  | 8533 | 三中和高川中学项目建成投用；河滨小学主体完工。 | 县教体局 | 市级 | 是 | 8459 | 三中综合楼、高川中学宿舍楼内外墙粉刷，河滨小学教学楼砌墙、行政楼内内粉，综合楼二层施工。
97 | 汉中市杨河学校建设项目 | 陕西延文牧泽教育服务有限责任公司 | 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 8007 | 15000 | 建成初中和小学教学楼、学生宿舍楼、图书馆楼以及配套基础设施。 | 县教体局 沙河镇 | 市级 | 是 | 13900 | 教学楼、学生宿舍楼、图书馆楼、学生食堂、报告厅、综合楼竣工，9月投入使用。正在进行操场建设及设施设备安装。
98 | 骆家坝镇新思维红色旅游文化研学基地建设项目 | 陕西新思维文化体育传播有限公司 | 骆家坝镇 | 2021-2022 | 续建 | 3000 | 1300 | 1700 | 建成投用。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 2435 | 所有建设内容均已完成，并投入使用。
99 | 县级公立医院医疗设备配置项目 | 县人民医院、县中医院 | 城南街道城北街道 | 2022 | 新开工 | 2298 |  | 2298 | 建成投用。 | 县卫健局 | 县级 | 是 | 364 | 中医院已采购CT球管、相干断层扫描、同视机、光学生物测量仪、角膜地形图、干眼分析仪、综合验光仪等各一台，县医院设备采购正在挂网招标。
100 | 福星居乡村旅居公寓建设项目 | 西乡县福星居养老服务有限责任公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 市级 | 是 | 3250 | 完成项目立项及福星居2号楼一层提升改造及购置健身房康养器材，完成环境整治及景观绿化。
101 | 殡仪馆迁建项目 | 县民政局 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 6731 | 1000 | 5731 | 建成投用。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 0 | 已完成项目土地批复前的13项手续，项目建设用地正在等待上省政府会议批复。已完成项目建设规模调整后的施工图、图纸审核、工程最高限价编制工作。项目工程消防审核及工程最高限价财政评审正在进行中。
102 | 福博耀辉康复养老建设项目 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 12000 |  | 5000 | 主体竣工。 | 城南街道 | 市级 | 是 | 3620 | 项目核心区办公楼地基施工已完成，目前正在进行主体建设
103 | 茶乡水城幼儿园建设项目 | 茶乡水城房地产公司 | 城北街道 | 2022-2023 | 新开工 | 6160 |  | 5000 | 完成主体建设。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 2986 | 主体竣工，正在与装修施工
104 | 城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 6838 |  | 3000 | 主体竣工。 | 县水利局 | 县级 | 否 | 490 | 项目招投标公告已发布，正在进行招投标。
四、生态环保类项目7个 | [5 empty] | 101656 | 28500 | 34056 |  |  |  |  | 22484
105 | 城乡环卫一体化项目 | 县住建局 | 县域范围内 | 2020-2022 | 续建 | 14496 | 11500 | 2996 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2443 | 每天进行道路清扫、洒水降尘，生活垃圾清运，城区及13个乡镇同步进行，本月机扫2280辆次，洒水车3400辆次，县城道路机扫率达94%。
106 | 五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目 | 市生态环境局西乡分局 | 高川镇 | 2022 | 新开工 | 3600 |  | 3600 | 建成投用。 | 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 800 | 因我县硫铁矿综合整治工作方案尚未最终通过审定，且按照省、市要求全市先行治理略阳县2个硫铁矿作为试点项目，后期在对其他8个硫铁矿进行治理，导致我县五里坝硫铁矿治理工作无法按原计划实施，今年内无法开工建设。我局已于6月20日形成专题报告，申请将该项目调出重点项目。该项目已于7月24日调度会确定，替换为花岗岩开采扩建项目，建设单位为陕西振楠石材矿产有限公司，主要建设内容为改扩建原有花岗岩开采生产线，新购置绳锯、分解锯12套，新购挖掘机6台，装载机6台，形成年开采花岗岩5.5万立方米规模。总投资2000万元。
107 | 土地全域整治及生态修复项目 | 县自然资源局 | 城南街道茶镇 白勉峡镇 | 2022 | 新开工 | 2640 |  | 2640 | 建成投用。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 2721 | 已完工。
108 | 农村人居环境整治示范建设项目 | 县农业农村局 | 17个镇（街道） | 2022-2024 | 新开工 | 10000 |  | 3000 | 推进骆家坝镇、峡口镇农村人居环境整治提升创优镇；推进五丰、三合、泾洋等20个示范村建设。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 3000 | 示范村建设项目已下达，项目建设进入施工阶段。
109 | 大巴山生物多样性保护和生态恢复项目 | 县林业局 | 相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 1820 |  | 1820 | 建成投用。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 1820 | 目前已全面完成4.4万亩建设。
110 | 陕西省国家储备林（西乡县基地）建设项目 | 陕西林业集团有限公司 | 城南街道私渡镇 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 49100 | 17000 | 10000 | 建设国家储备林2万亩。 | 县林业局 | 市级 | 是 | 9600 | 已完成2022年实施区域18000亩国家储备林建设，正在有序推进已实施区域抚育管护及林地流转等工作。
113 | 重点镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期) | 县住建局 | 骆家坝镇沙河镇 白龙塘镇白勉峡镇峡口镇 | 2022-2023 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 建成白勉峡镇、骆家坝镇、沙河镇污水处理厂。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 2100 | 骆家坝、沙河镇污水处理厂已经完成项目招投标，全面开工建设，沙河镇污水处理厂进行基础土方开挖，骆家坝镇污水处理厂进在进行基础施工。
五、房地产项目5个 | [5 empty] | 371970 | 162573 | 46297 |  |  |  |  | 35919
112 | 茶乡水城开发建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2019-2024 | 续建 | 200000 | 104000 | 20000 | 19#、20#、21#、22#、25#、26#、30#楼竣工验收；28#、29#、31#、32#楼主体施工；33#、35#、36#楼开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 16329 | 26#主体装修施工九层；
113 | 牧河明珠住宅小区建设项目 | 西乡兴朗置业有限公司 | 城北街道 | 2017-2023 | 续建 | 60000 | 27800 | 5000 | 1#、2#、3#、14#、15#、16#、17#楼竣工投入使用；10#、19#楼开工建设；完成一期所有室外配套设施工程 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2800 | 1、2、3号楼已达到竣工验收条件。17号楼室内给排水、电、电梯安装施工，公共区域装饰、室内防水施工。10号楼基础施工。小区环路施工。
114 | 西雅鑫城四期建设项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 17070 | 12650 | 4420 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4420 | 已竣工
115 | 水东新区商住楼综合开发建设项目 | 西乡县结友房地产有限公司 | 城南街道 | 2020-2024 | 续建 | 86900 | 12000 | 15000 | 完成一期8栋房屋内外装饰装修及设备安装工程，小区绿化以及配套设施建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 12000 | 项目一期工程8栋楼主体已全部完工。内外墙已完成，配套安装进行中。
116 | 绿城佳苑住宅小区项目 | 西乡瑞北新房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 8000 | 6123 | 1877 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 370 | 主体已完工，正在进行室内外装饰工程。
Note on B37: 二区
Note on C60: 法人姚德田 13991618000