## 重点建设项目
西乡县2022年1- 11月重点建设项目进展情况表
序 号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设 年限 | 建设性质 | 总投资（万元） | 至2021年底累计完成投资 (万元) | 2022年度 投资 | 2022年度主要建设内容 | 包抓部门 | 项目级次 | 是否开工 | 1-11月完成投资情况 （万元） | 11月形象进度
合计 ：共117个项目 | [5 empty] | 3088116 | 754855 | 881568 |  |  |  |  | 888729.73
一、产业类项目70个 | [5 empty] | 1089215 | 131059 | 487283 |  |  |  |  | 475533
1、现代农业类项目28个 | [5 empty] | 293209 | 30012 | 153588 |  |  |  |  | 175198
1 | 乡村振兴示范村建设项目 | 堰口镇、骆家坝镇、柳树镇、峡口镇、城北街道、城南街道、杨河镇、马灌局 | 相关镇（街道) | 2022 | 新开工 | 5030 |  | 5030 | 建成投用。 | 县乡村振兴局 县水利局 | 县级 | 是 | 5300 | 75个乡村振兴示范镇村建设项目已全部开工建设,其中：完工项目50个、在建项目25个。
2 | 猕猴桃全产业链融合发展项目 | 汉中昊昱奇异果业有限公司 | 堰口镇 沙河镇 私渡镇 峡口镇 | 2022-2025 | 新开工 | 35000 |  | 11000 | 完成1000亩猕猴桃园建设，完善水、电、路、渠基础设施建设。研发中心、交易中心等开工建设。 | 县农业农村局 堰口镇 沙河镇 峡口镇 私渡镇 | 市级 | 是 | 10990 | 水肥一体化调试投用、物联网设备调试投用；分选车间全面投用、研发中心全面投用；物流交易中心投用。
3 | 桐车坝农业综合体项目 | 陕西秋实千正农业科技有限公司 | 沙河镇 | 2021-2022 | 续建 | 3800 | 1000 | 2800 | 建成投用。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 2800 | 已竣工投产。
4 | 农村产业融合示范园项目 | 城南街道办 | 城南街道五丰社区 | 2022-2023 | 新开工 | 8000 |  | 4000 | 新建8栋标准化农特产品加工厂房、1500平方米停车场及相关基础设施建设。 | 县发改局 县农业农村局 | 县级 | 是 | 2870 | 已完成排水渠开挖、管道埋设，日间照料中心、便民桥已完工。厂房建设“三通一平"已完成，初步设计已审批。
5 | 绿总管农业产业建设项目 | 西乡县绿总管种养殖农民专业合作社 | 茶镇 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县市场监管局 | 县级 | 是 | 2483 | 项目已完工。
6 | 子午镇2022年农业产业发展项目 | 西安丁老头农业发展有限公司 | 子午镇 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投产。 | 子午镇 | 县级 | 是 | 2500 | 项目已完工。
7 | 盛世百草农业产业园项目 | 汉中盛世百草农业发展有限公司 | 骆家 坝镇 | 2022-2023 | 新开工 | 3000 |  | 1800 | 种植白笈60亩，天花粉40亩，金银花20亩，建设加工生产线。 | 县委督查办 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 2640 | 正在按图纸要求对加工厂地基础进行建设，钢构已购置，待西安疫情解除及时进行运输安装。
8 | 低产茶园改造项目 | 县茶叶局 | 县域内 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 6000 | 9000 | 对1.5万亩低产茶园进行改土、改树、改园、改管等综合改造。 | 县茶叶局 | 县级 | 是 | 10098 | 改造低产茶园16170亩（其中改植换种2410亩）。
9 | 杨河镇农业产业发展项目 | 杨河镇峰坦村经济合作社等相关企业 | 杨河镇 | 2022-2023 | 新开工 | 20169 |  | 11810 | 1.在峰坦村种植芦笋300亩，新建芦笋储藏、包装用房1座；购置农机具5套、加工设备3套。2.建成投产。3.栽植大樱桃100亩、枇杷100亩、吊瓜150亩，修缮产业道路2.8公里，治理U型渠3.5公里、塘库2口。4.栽植大樱桃300亩，圈舍完成50%、场地硬化5000平方米；修缮产业道路3公里、建卫生厕所一座。5.发展果园600亩，完成冷库改建；购置运输车4辆，新修产业道路6公里、人行步道9公里。6.建成投产。 | 杨河镇 | 县级 | 是 | 20328 | 1.峰坦村项目已调整为非重点项目，投资由杨河镇稻渔虾鳅综合种养项目替换，已竣工投产。2.鑫瑞豪门窗加工项目本月完成全部建设内容，竣工投产。3.拱桥产业园本月完成全部建设内容，竣工投产。4.高家池产旅康养项目已栽植大樱桃300亩、修缮产业道路12.6公里、渠道11.7公里、堰塘6口；新建管理用房2000㎡、附属用房480㎡、改建餐饮服务用房395㎡完工。5.高土坝社区千亩果园已完成全部建设内容，竣工投产。6.艾草光伏农业园完成光伏下550亩艾草种植及配套基础设施，已竣工投产。
10 | 柳树镇中药材种植及农副产品加工厂建设项目 | 陕西旭洋瑞富实业有限公司 | 柳树镇 | 2022-2024 | 新开工 | 4800 |  | 1000 | 种植金银花等中药材500亩，配套基础设施建设。 | 柳树镇 | 县级 | 是 | 1699 | 已完成种植基地部分基础设施建设和药材种植，持续做好基地管护工作。
11 | 茶镇2022年产业发展项目 | 茶镇村集体经济合作社、茶镇十二岭村集体经济合作社 | 茶镇 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投产。 | 茶镇 | 县级 | 是 | 3600 | 项目已完工。
12 | 大河镇2022年产业发展项目 | 大河镇龙池村、河西村集体经济合 作社 | 大河镇 | 2022 | 新开工 | 8000 |  | 8000 | 建成投用。 | 大河镇 | 县级 | 是 | 8000 | 龙池加工厂主体修建完毕，加工厂设备正在发货。配套产业路建设10公里路基修建完毕。
13 | 白勉峡镇产业发展项目 | 西乡县鹏翔生态菌业开发有限公司 | 白勉 峡镇 | 2022-2023 | 新开工 | 6500 |  | 3300 | 建成中药材种植基地2400亩、烤烟基地2000亩，育苗大棚3000平方米、400平方米中药材分拣车间、500立方米冷藏库。 | 白勉峡镇 | 县级 | 是 | 4900 | 已完成烤烟育苗大棚建设、完成黑木耳大棚搭建；烤烟炉建设。完成2000亩烤烟种植、完成1600亩中药材种植。已完成木耳大棚灌溉配套设施建设及分拣车间建设。
14 | 高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 私渡镇 桑园镇 | 2022 | 新开工 | 4800 |  | 4800 | 建成投用。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 4850 | 已完工。
15 | 西乡县农业产业化提升项目 | 县农业农村局、汉中牧群养殖场、陕西桃芗芗食品加工有限公司 | 县域内 | 2022-2024 | 新开工 | 22000 |  | 8500 | 1.购置特色农产品加工设备20台套。 2.建成肉牛养殖场。3.建成猕猴桃果汁生产线。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 9031 | 保鲜库建设完成，红薯加工线已建成并投入使用，3家农业企业数字化建设项目已验收。
16 | 稻菌轮作项目 | 西乡县午子农业有限公司、陕西汉晶粮油股份有限公司 | 城南 街道 水东村 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投产。 | 县农业农村局 |  | 是 | 2000 | 项目已完工。
17 | 稻渔综合种养项目 | 县农业农村局 | 杨河镇、堰口镇、柳树镇等 | 2022-2023 | 新开工 | 4400 |  | 3200 | 完成稻渔综合种养4000亩，并配套道路、灌溉等基础设施建设。 | 县农业农村局 |  | 是 | 3200 | 项目已完工。
18 | 堰口镇农业产业发展项目 | 堰口镇相关村集体经济合作社、煜鸣生物科技公司 | 堰口镇 | 2021-2023 | 续建 | 15850 | 3880 | 3350 | 1.在檀木村新建农产品展销中心，发展李子400亩。 2.栽植金银花500亩，香园400亩。 3.发展大樱桃500亩，培育大樱桃采摘园100亩，配套完善园区道路硬化4500米,新建沙石路6000米，新建U型渠8300米，加固维修堰塘4口，土地整理800亩。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 6230 | 1.在檀木村新建农产品展销中心，发展李子400亩。 2.栽植金银花500亩，香园400亩。 3.发展大樱桃500亩，培育大樱桃采摘园100亩，配套完善园区道路硬化4500米,新修沙石路6000米，新修U型渠8300米，加固维修堰塘4口，土地整理800亩
19 | 生猪“云养殖”体系建设项目 | 西乡县乡村振兴投资发展有限公司 | 全县各项目村 | 2021-2022 | 续建 | 33850 | 19132 | 14718 | 建成投用。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 14616 | 种猪场已经竣工投产；桑园四合育肥场2022年4月底竣工，等待石羊进场运营；沙河星火育肥场2022年5月底已经全面竣工，等待石羊进场运营；堰口镇肖家湾兴富改扩建目前已经完成主体圈舍的改造，正在安装设备；私渡潘坝新建育肥场基础回填基本完成，由于林业手续问题，暂时停工，待正式手续到位即可动工。
20 | 私渡镇2022年农业产业发展项目 | 私渡镇六村一社区集体经济合作社、汉中秦巴金岭农业有限公司 | 私渡镇 | 2022 | 新开工 | 9400 |  | 9400 | 建成投产。 | 私渡镇 | 县级 | 是 | 9400 | 已竣工投产。
21 | 城北街道办农业产业发展项目 | 城北街道办事处 | 城北街道 | 2022-2023 | 新开工 | 7200 |  | 3600 | 1.发展1000亩大樱桃，修建观光道路4公里。 2.发展400亩黄菊，建成产业道路。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 5411 | 正在进行冬季施肥、修枝以及产业路路基建设。
22 | 汇源农业综合体项目 | 西乡县汇源砖场 | 堰口镇 | 2022-2023 | 新开工 | 5500 |  | 4000 | 建成养殖池、改扩建塘库水面50亩及塘库排水循环系统，发展大樱桃55亩。 | 县信访局 | 县级 | 是 | 4151 | 项目已完工。
23 | 两河口镇2022年农业产业发展项目 | 两河口镇10个村集体经济合作社 | 两河 口镇 | 2022 | 新开工 | 3300 |  | 3300 | 建成投产。 | 两河口镇 | 县级 | 是 | 3300 | 已建成投产。
24 | 桑园镇农业产业发展项目 | 陕西省有为生态农业科技有限公司、四坪村集体经济合作社 | 桑园镇北沟村八一村四坪村火地 沟村 | 2022-2023 | 新开工 | 10210 |  | 8010 | 1.建成投用。 2.主体完工。 | 桑园镇 | 县级 | 是 | 8150 | 已完工。
25 | 堰口镇农业示范园项目 | 陕西绿源森工生态农林开发有限公司等相关 企业 | 堰口镇 | 2022-2024 | 新开工 | 12500 |  | 6070 | 1.建成投产。 2.完成100亩林果种植、50亩塘库维修、300亩生态农场。 3.在原韩岭村茶叶加工厂旧址新建茶叶加工厂，新修拓宽砂石路2公里，硬化道路3公里，治理堰塘1口，园区内美化亮化800平方米。 | 堰口镇 县农业农村局 | 县级 | 是 | 8861 | 1.建成投产。 2.完成100亩林果种植、50亩塘库维修、300亩生态农场。 3.在原韩岭村茶叶加工厂旧址新建茶叶加工厂，新修拓宽砂石路2公里，硬化道路3.5公里，治理堰塘1口，园区内美化亮化800平方米。
26 | 泾洋农业产业融合示范园项目 | 陕西沐阳生态园林有限公司 | 城南 街道 | 2022-2025 | 新开工 | 20000 |  | 7000 | 流转土地1200亩，种植芍药100亩、发展林下养殖示范区30亩、林下种植100亩、特色水产养殖示范区100亩，建设设施大棚种植区30亩，配套相关基础设施。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 8050 | 完成玻璃大棚阳光板及玻璃覆盖建设，完成配套的附属设施，并培训技术人员投入试用。
27 | 高川镇2022年产业发展项目 | 高川镇 | 高川镇 | 2022 | 新开工 | 9120 |  | 9120 | 建成投产。 | 高川镇 | 县级 | 是 | 9120 | 已竣工。
28 | 灵芝种植及深加工建设项目 | 西乡县康茂食用菌有限责任公司 | 沙河镇 | 2022 | 新开工 | 1280 |  | 1280 | 建成投用。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 620 | 已完成土地平整，正在架设钢结构大棚。
2、新型工业类26个 | [5 empty] | 657036 | 59545 | 261927 |  |  |  |  | 215429
29 | 智能制造产业园建设项目 | 西乡县振兴工业园区投资有限公司 | 循环 经济 产业园 | 2022-2024 | 新开工 | 30138 |  | 15000 | 建成标准化厂房。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 23604 | 3号楼满堂架搭设完成50%，4号楼地基与基础完毕。7号、8号楼屋面系统完成50%，墙面系统完成20%，11号楼一层完毕，地下车库土方开挖，基坑降水。
30 | 北部花岗岩Ⅰ、Ⅱ、IV、V区矿产开发项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司、陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司等 | 白龙塘镇 | 2021-2025 | 续建 | 113000 | 17788 | 43806 | 建设矿区开采生产线，建成矿区生活、生产用房，完成矿区水、电、路等配套基础设施。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 29800 | 购置绳锯、大型圆盘锯、装载机等开采设备。开展绿色矿山建设，配套设备水、电、路、环保安全等基础设施建设。
31 | 石材精加工和研发营销中心建设项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任 公司 | 白龙塘镇 堰口镇 | 2022-2024 | 新开工 | 65000 |  | 15000 | 完成矿区水、电、路等基础建设，道路植树绿化；矿山采场和工作平台开工建设。 | 县经贸局 县自然资源局堰口镇 | 市级 | 是 | 2750 | 道路建设已完成，待前期手续完成后，进行项目主体钢结构建设。
32 | 白龙塘镇矿产资源整合III区及石材园区二期建设项目 | 汉中西祥金石建材有限公司 | 白龙 塘镇 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 10543 | 10000 | 新建花岗岩石开采生产线2条，碎石加工生产线1条，购置开采设备20台，荒料堆放场5亩，建设加工厂厂房、办公厂房。 | 白龙塘镇 县自然资源局 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 11900 | 集中办理各项手续，正在平整碎石加工生产场地，准备搭建厂房，配套修建水、电、路，购置4台挖机、4台叉车等设备，对涉及三区、五区进行安全隐患治理，已进行安全设施设计。
33 | 绿色矿山综合利用项目 | 汉中市润丰建材有限公司 | 白龙 塘镇 | 2020-2023 | 续建 | 35000 | 6165 | 10500 | 新建花岗岩石开采生产2条，固体废物加工生产线1条，磁选和钛选生产线1条，购置开采设备20台，荒料堆放5亩，建设加工厂厂房及办公 厂房。 | 白龙塘镇 县自然资源局 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 10620 | 已建成磁选和钛选生产线1条,已投产；碎石生产线场地已平整；正在安装碎石移动机械设备；办理土地招拍挂，企业已将相关资料收集齐提交第三方公司，市局已审核，已报县局。
34 | 新型建材综合利用及装配式建筑建设项目 | 西乡迈卓新型建材有限公司 | 杨河镇 | 2022-2024 | 新开工 | 12000 |  | 5200 | 生产厂房及附属设施完成80%、生产车间开工，购置装载机2台、废料拌和炉1套等部分设备及模具；硬化道路1428.5米。 | 杨河镇 县自然资源局 | 市级 | 是 | 8342 | 一期3200平方米厂房完工投用，新建生产线一条，已完工附属设施厂区地面硬化、围墙、绿化、水电等设施；新建450平米材料存储库,购买了部分机器设备及砂石等材料、1503平方米生产车间竣工，硬化道路1428.5米竣工，水电、绿化等附属设施完成85%。
35 | 200兆瓦农光互补光伏发电项目 | 相关企业 | 高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 80000 |  | 35000 | 开工建设并建成100兆瓦。 | 县发改局 高川镇 | 县级 | 否 | 0 | 前期等待省发改委下达光伏指标，暂无法开展下一步工作，11月24日光伏指标已公示。
36 | 西乡泰安石膏深加工建设项目 | 西乡县泰安石膏矿产有限责任公司 | 建材工业园 | 2022-2023 | 新开工 | 30000 |  | 10000 | 建成厂房及配套基础设施。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 7100 | 修建泰安石膏矿开采区办公用房及职工用房，建筑面积约600平方米。
37 | 建筑废弃物综合加工利用项目 | 西乡县鑫业资源再生综合利用有限公司 | 城南 街道 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投用。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 2763 | 已竣工投产。
38 | 全县尾矿库综合治理项目 | 各尾矿库企业 | 白龙塘镇等5个镇 （街道） | 2022-2023 | 新开工 | 7000 |  | 3000 | 实施尾矿库提升改造、回采综合利用。 | 县应急管理局 | 县级 | 是 | 4910 | 项目基础施工已经完成，目前进行设备调试运行阶段。
39 | 50MW光伏发电项目 | 陕西润环天宇科技有限公司 | 城南街道 杨河镇 | 2020-2022 | 续建 | 20000 | 17537 | 2463 | 建成投用。 | 城南街道 杨河镇 | 县级 | 是 | 2640 | 已竣工投产。
40 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司节能技改项目 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 建材工业园 | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 4550 | 已完工。
41 | 华林石材循环生态产业园建设项目 | 陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司 | 白龙塘镇 | 2022-2024 | 新开工 | 100000 |  | 10000 | 征用土地100亩，新建标准化厂房，石材加工生产线，配套水、电、路等基础设施 建设。 | 县经贸局 县自然资源局 | 县级 | 是 | 9786 | 正在进行土地平整，进厂道路建设等前期工作，待矿权问题解决后开工建设主体结构。
42 | 茶产业融合示范园建设项目 | 园区振兴公司 | 循环经济产业园 | 2022-2023 | 新开工 | 38628 |  | 32000 | 完成茶产业综合楼及交流交易中心的主体建设。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 32854 | 茶叶交易展示中心基础已完工，正在进行主体施工；地下室底层筏板已完工，一区、二区、三区顶板浇筑完毕，正在进行防水施工。
43 | 陕西金平矿业有限公司花岗岩开采建设项目 | 陕西金平矿业有限公司 | 子午镇 | 2022 | 新开工 | 22000 |  | 22000 | 建成投产。 | 县经贸局 | 市级 | 是 | 20300 | 已完成道路建设，正在购置设备，待安评通过后建设生产线。
44 | 茶叶全产业链项目 | 陕西秦巴汉徽茶业有限公司、陕西省西乡县茶业有限责任公司、陕西东裕生物科技股份有限公司、西乡县合于道茶业有限公司 | 峡口镇 循环经济 产业园 城北 街道 | 2022 | 新开工 | 10820 |  | 10820 | 建成投产。 | 县茶叶局 峡口镇 县经贸局 县委政法委 | 县级 | 是 | 13726 | 1.循环经济园区茶叶精加工项目已完工；2.城北街道四季河项目已完工；3.鹏翔项目开挖整理老茶园100亩，完成80亩新建茶园，改良茶园土壤200亩，建蓄水池2个。4.汉南项目已完工。
45 | 油用牡丹籽油加工生产线建设项目 | 陕西汉晶粮油有限责任公司 | 循环经济产业园 | 2022 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 1000 | 已完工。
46 | 农产品综合加工技术改造及茶叶博物馆建设项目 | 陕西鹏翔茶业股份有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 5500 | 4012 | 1488 | 建成投产。 | 县茶叶局 | 县级 | 是 | 1545 | 已竣工。
47 | 西乡县黄酒庄园建设项目 | 陕西桂平柿柿红黄酒有限公司 | 城城南 街道 | 2022-2023 | 新开工 | 20000 |  | 5200 | 厂房开工建设。 | 县经合中心 | 市级 | 是 | 900 | 已完成项目备案、稳评，投资主体已支付土地补偿款410万元及雷竹、灌溉设施补偿款16.64万元等费用，已完成场地平整、圈围、地勘、水文等工作，项目规划设计方案已评审。按照省政府项目用地新要求：审批经营性项目用地，需逐级上报该县土地征收成片开发方案，8月底县自然资源局将《西乡县土地征收成片开发方案》报市自然资源局，目前方案已进行修改完善，待市自然资源局收集齐各县区土地成片开发方案后，出具统一意见报省自资厅进行审批。
48 | 锂离子电池生产线建设项目 | 汉中恒辉源新能源技术有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 4900 | 3500 | 1400 | 建成投产。 | 县经合中心 | 县级 | 是 | 1400 | 已建成投用。
49 | 服饰加工生产线建设项目 | 西乡县丰源服饰等企业 | 循环经济产业园 | 2022 | 新开工 | 10000 |  | 10000 | 建成投产。 | 县园区管委会 | 县级 | 是 | 9200 | 已完工。
50 | 茧丝绸家纺生产线技术改造项目 | 西乡县茧丝绸有限责任公司 | 沙河镇 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 3000 | 已完工。
51 | 天源农林木制品加工建设项目 | 西乡县天源农林开发有限公司 | 堰口镇 | 2022 | 新开工 | 2100 |  | 2100 | 建成投产 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 2100 | 已完工。
52 | 中草药无抗饲料添加剂及中草药无抗饲料研究与应用推广项目 | 陕西牧神生态农业科技有限公司 | 城南 街道 | 2022-2024 | 新开工 | 6300 |  | 2300 | 建设标准化厂房1500平方米，建成年产500吨中草药无抗饲料添加剂生产线一条。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 5833 | 正在进行厂房内装修及设备安装。
53 | 花岗岩开采扩建项目 | 陕西振楠石材矿产有限公司 | 白龙塘镇 | 2022 | 新开工 | 3600 |  | 3600 | 建成投用。 | 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 2756 | 已完成设备采购。
54 | 年产一万吨钢结构加工生产线产能提升技改二期建设项目 | 陕西中飞钢结构有限公司 | 城南街道办 | 2022 | 新开工 | 2050 |  | 2050 | 建成投用。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 2050 | 已建成投用。
3、物流商贸等服务业7个 | [5 empty] | 57000 | 10373 | 35127 |  |  |  |  | 37952
55 | 城北街道商业街区建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司、陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 县城区 | 2022-2023 | 新开工 | 8200 |  | 4500 | 1.商业门面房场地平整，基础施工，管件埋设。 2.主体竣工。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 8254 | 已建成投用。
56 | 义乌小商品批发城建设项目 | 西乡县雅寒商贸有限公司 | 城北 街道 | 2022 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 建成投用。 | 县财政局 | 市级 | 是 | 4741 | 目前项目主体建设基本完成，正在推进室内装修。
57 | 西乡县中心仓储及小商品批发城建设项目 | 西乡县瑞安民用爆破器材有限责任公司、陕西西乡物资回收物流再生资源有限公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 7000 |  | 7000 | 建成投用。 | 县经贸局 | 市级 | 是 | 7080 | 已完工。
58 | 大明宫建材市场项目 | 大明宫建材有限 公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 10000 | 7260 | 2740 | 建成投用。 | 县统计局 | 县级 | 是 | 3360 | 已完工。
59 | 机动车驾考中心建设项目 | 西乡机动车驾驶员训练考试有限公司 | 城南 街道 | 2021-2022 | 续建 | 10000 | 3113 | 6887 | 建成投用。 | 县公安局 | 市级 | 是 | 4900 | 项目已完工。
60 | 裕丰朝升商贸农产品供销管理综合服务中心建设项目 | 陕西裕丰朝升商贸有限责任公司 | 堰口镇 杨河镇 柳树镇 桑园镇 峡口镇 骆家坝镇 | 2022-2023 | 新开工 | 4800 |  | 3000 | 在堰口镇、杨河镇、柳树镇、桑园镇、峡口镇、骆家坝镇建镇级600平方米以上供销社综合服务中心6个。 | 县供销社 | 县级 | 是 | 4216 | 骆家坝镇级中心建设已经完工。
61 | 汉韵天成酒店及商业综合体建设项目 | 陕西汉韵天成实业有限公司 | 城北 街道 | 2022-2023 | 新开工 | 12000 |  | 6000 | 完成地下停车场建设工程。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5401 | 正在进行主体施工，已修建至八层。
4、文化和旅游业9个 | [5 empty] | 81970 | 31129 | 36641 |  |  |  |  | 46954
62 | 产学研游生态循环融合发展示范园项目 | 陕西天赐秦韵茶业有限公司 | 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 16500 | 6500 | 6500 | 建成30栋民宿，建设游客接待中心6000平方米，生态景观防护隔离带，茶园基础设施建设，茶叶加工厂厂区提升。 | 县农业农村局 | 市级 | 是 | 6369 | 已回填专家公寓土方1600方，新建养殖中心500平方米，正在进行茶园水泥道路排水渠修建施工。
63 | 樱桃沟景区基础设施提升改造项目 | 县文旅局 | 樱桃沟景区 | 2022 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 2300 | 已完工。
64 | 全域旅游补短板项目 | 县文旅局 | 相关镇（街道） | 2022-2023 | 新开工 | 8200 |  | 4000 | 实施鹿龄寺安技防建设；私渡镇鸡公田及河湾红色驿站建设；县图书馆扩建及非遗展厅建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 7810 | 已完成鹿龄寺安技防建设、智慧书屋及非遗展厅建设，启动私度鸡公田及河湾红色驿站建设，图书馆扩建工程完成主体建设
65 | “一馆一中心”项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2019-2022 | 续建 | 18034 | 17034 | 1000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 市级 | 是 | 3000 | 目前主体已完工，已封顶。正在进行室内装修，室外景观工程建设
66 | 堰口镇院落式民宿群文化旅游项目 | 汉中辰柯商贸有限公司 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 5000 | 2460 | 2540 | 建成投用。 | 县文旅局 堰口镇 | 县级 | 是 | 2800 | 已完工。
67 | 县镇村应急广播及官渡山转播台综合提升改造项目 | 县文旅局 | 17个镇（街道) | 2022 | 新开工 | 2600 |  | 2600 | 建成投用。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 2600 | 已完工。
68 | 骆家坝镇基础设施改造项目 | 骆家坝镇红色文化旅游开发有限公司 | 骆家坝镇 | 2022 | 新开工 | 3650 |  | 3650 | 建成投用。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 5154 | 已完工
69 | 生态高效茶园基地提升项目 | 西乡县茶叶技术推广中心、西乡县大巴山茶业有限公司、陕西西乡一品源茶业有限责任公司 | 相关镇（街道） | 2022-2023 | 新开工 | 18800 |  | 12300 | 1.在8个镇（街道）推广绿色防控技术；安装杀虫灯及相关设施；实施1.5万亩茶园有机肥工程；培育高效茶园1万亩。 2.建成投用。 3.建成投用。 | 县茶叶局 峡口镇 城南街道 | 县级 | 是 | 14521 | 安装茶园专用杀虫灯及相关设施1348台，对全县15000亩茶园实施有机肥工程，培育高效茶园10500亩；一品源公司硬化园区步道3500米，栽植花卉苗木700株，深翻园区土地80亩,栽茶80亩，茶园修排水渠610米。
70 | 午子山AAAA级景区建设项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 7186 | 5135 | 2051 | 建成投用。 | 县文旅局 堰口镇 | 县级 | 是 | 2400 | 已完工。
二、基础设施类项目24个 | [5 empty] | 1420656 | 419316 | 254733 |  |  |  |  | 255762.5
1、棚户区改造10个 | [5 empty] | 927540 | 323001 | 103169 |  |  |  |  | 121147.5
71 | 四季河棚户区改造配套基础设施建设项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 3845 |  | 3845 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3739 | 已建成投用。
72 | 四季河棚户区改造项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2020-2030 | 续建 | 300000 | 45780 | 12000 | 完成一、二期安置楼建设，完成商品房两栋。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 18430 | 安置1.2号楼已竣工交房，安置3号楼主体施工至17层。
73 | 莲花二组棚户区改造配套基础设施建设项目 | 西乡县樱花房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 2424 |  | 2424 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2530.5 | 已建成投用。
74 | 莲花社区（城中村）棚户区改造项目 | 西乡樱花房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2019-2022 | 续建 | 36000 | 27290 | 8710 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 18249 | 已完工。
75 | 牛头山、谭家湾棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城北街道 | 2018-2023 | 续建 | 75369 | 45577 | 15000 | 建设两栋商品房，在建工程进行收尾。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 18879 | 12号楼竣工验收；23号楼竣工验收；6号、17号楼竣工验收；21号楼主体完工，水电施工中、22号楼主体完工，水电施工中 ；24#楼二次结构施工中。
76 | 东关棚户区改造配套基础设施建设项目 | 陕西庆华房地产开发公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 3690 | 1500 | 2190 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3300 | 已完工。
77 | 东关片区棚户区改造项目 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2015-2023 | 续建 | 239910 | 142854 | 18000 | 建成安置房5栋。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 31384 | 安置19#楼主楼施工至主体封顶，室内砌体十八层，安置20#楼主楼施工至十八层，安置26#楼主体施工至封顶，室内砌体十八层，安置28#楼主体施工至二十层
78 | 北坝社区城中村棚户区改造项目 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2018-2023 | 续建 | 64900 | 42000 | 11000 | 6、7号楼竣工，15、16号楼主体封顶。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 15119 | 15#楼室外配套施工，16#楼外墙真石漆施工，15#、16#楼高压供电施工
79 | 城南中渡老街片区棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城南街道 | 2022-2024 | 新开工 | 82180 |  | 10000 | 完成征地拆迁，开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 200 | 计划调整指标，投资缺口由老旧小区建设项目弥补。
80 | 城东片区棚户区改造项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2025 | 续建 | 119222 | 18000 | 20000 | 完成拆迁，安置楼开工建设。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 9317 | 安置8#、9#、10#、11#楼主楼施工。
2、基础设施14个 | [5 empty] | 493116 | 96315 | 151564 |  |  |  |  | 134615
81 | 西乡330千伏输变电工程 | 国电集团汉中分公司 | 县域范围内 | 2021-2022 | 续建 | 18919 | 8000 | 10919 | 建成投用。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 14800 | 土建工程完成90%；变电工程-电气部分，总进度完成36%，其中主变压器系统安装累计完成70%、主控及直流设备安装累计完成65%、110kV屋外（GIS）配电装置累计完成80%、35kV 站用电配电装置安装累计完成75%。
82 | 2022年县城城市更新项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 9585 |  | 9585 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 9289 | 已完工。
83 | 城南防洪排险道路建设项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 24000 |  | 12000 | 建设雨污水工程、给水工程、电力电信工程、燃气工程、道路照明工程、人行道护栏等。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 11913 | 正在进行绿化、雨污管道、天然气管道、自来水管道等室外配套设施建设。
84 | 洋镇高速洋县至西乡项目(西乡段) | 汉中市人民政府 | 桑园镇 城北街道 | 2022-2025 | 新开工 | 250000 |  | 30000 | 完成项目前期并开工建设。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 250 | 已完成全线土地、林地现状调查摸底和到户确认登记。控制性工程老家山隧道建设所需的临时用地已全部协调到位，已开工建设，施工便道已修通，喷灌站及施工人员生活区已建成
85 | 气化乡镇建设项目 | 西乡华兴元燃气有限公司 | 县域范围内 | 2019-2023 | 续建 | 42000 | 28000 | 4000 | 完成堰口镇、柳树镇、峡口镇、沙河镇天然气管网燃气管道建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6036 | 已完成堰口镇、柳树镇、峡口镇、沙河镇天然气管网燃气管道建设。
86 | 循环经济产业园区基础设施综合配套服务中心建设项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 循环经济产业园 | 2021-2022 | 续建 | 12760 | 4500 | 8260 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 8082 | 幼托楼室内外装修已结束，正在进行幼儿园室内家具安装；宿舍楼及综合楼正在进行室内装修；室外工程正在进行消防水池开挖。已建成投用。
87 | 2022年农村公路安全生命防护工程建设项目 | 县交通运输局 | 各相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 2385 | 已实施141.9公里，项目已完工。
88 | 大河镇龙池至镇巴界公路建设项目 | 县交通运输局 | 大河镇 | 2022-2023 | 新开工 | 7237 |  | 4000 | 完成路基工程。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 7247 | 路基完成11.8公里.基层完成11.8公里,路面完成6公里
89 | 白勉峡至十二岭公路改建工程 | 县交通运输局 | 白勉峡镇堰口镇 | 2020-2022 | 续建 | 9776 | 6880 | 2896 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 3087 | 一期西河至马家湾段6.4公里路面已完成，二期白勉峡至西河段10公里路面已完成。
90 | 茶镇至碾子垭农村公路建设项目 | 县交通运输局 | 茶镇 高川镇 两河口镇 | 2018-2022 | 续建 | 59006 | 43006 | 16000 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 19747 | 已完工。
91 | 210国道灾害治理及灾毁应急治理工程 | 汉中公路管理局 | 堰口镇 | 2021-2022 | 续建 | 9842 | 5929 | 3913 | 建成投用。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 1913 | 已完工。
92 | 2022年水利设施项目 | 县水利局 | 相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 8750 |  | 8750 | 建成投用。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 9969 | 项目已完工。
93 | 2022年老旧小区改造项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 31835 |  | 31835 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 33896 | 已完工。
94 | 水利基础设施及水利信息化建设项目、库区移民产业发展及配套基础设施建设项目 | 西乡县水利局 | 西乡县域内 | 2022 | 新开工 | 6906 |  | 6906 | 建成投用。 | 县水利局 | 县级 | 是 | 6001 | 完成了18座水库维修养护和信息化建设，库区移民配套农业产业发展及基础设施建设。
三、教育卫生等民生项目12个 | [5 empty] | 108219 | 13407 | 62799 |  |  |  |  | 60662.23
95 | 城南河滨休闲运动公园项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2021-2022 | 续建 | 6687 | 3100 | 3587 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 6687 | 已建成投用。
96 | 城乡居民医养结合建设项目 | 县卫健局 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 17122 |  | 5100 | 医养结合住养楼主体竣工。 | 县卫健局 | 市级 | 否 | 534.23 | 项目设计初稿及项目预算初稿完成已完成，正在积极对接发改局对初设进行专家评审，并协调县财政等部门积极落实项目启动资金，同步推进拆迁安置工作。
97 | 基础教育改提补短建设项目 | 县教体局 | 城北街道高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 9533 |  | 8533 | 三中和高川中学项目建成投用；河滨小学主体完工。 | 县教体局 | 市级 | 是 | 12193 | 河滨小学主体已经竣工，外墙装饰装修已经结束，正在实施行政楼与教学楼连廊工程以及附属工程；高川中学宿舍楼正在贴地面砖；三中综合楼正在进行内墙粉刷，外墙真石漆。
98 | 汉中市杨河学校建设项目 | 陕西延文牧泽教育服务有限责任公司 | 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 30000 | 8007 | 15000 | 建成初中和小学教学楼、学生宿舍楼、图书馆楼以及配套基础设施。 | 县教体局 沙河镇 | 市级 | 是 | 15218 | 教学楼、学生宿舍楼、图书馆楼、运动场、学生食堂、综合楼以及其它配套设施建成投用，现在正在进行部分附属设施施工。已建成投用。
99 | 骆家坝镇新思维红色旅游文化研学基地建设项目 | 陕西新思维文化体育传播有限公司 | 骆家坝镇 | 2021-2022 | 续建 | 3000 | 1300 | 1700 | 建成投用。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 2435 | 已完工。
100 | 县级公立医院医疗设备配置项目 | 县人民医院、县中医院 | 城南街道城北街道 | 2022 | 新开工 | 2298 |  | 2298 | 建成投用。 | 县卫健局 | 县级 | 是 | 2264 | 中医院已采购CT球管、相干断层扫描、同视机、光学生物测量仪、角膜地形图、干眼分析仪、综合验光仪等各一台，县医院设备采购已签订采购合同，项目已完工。
101 | 福星居乡村旅居公寓建设项目 | 西乡县福星居养老服务有限责任公司 | 城北街道 | 2022 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 县文旅局 | 市级 | 是 | 3280 | 已完成福星居2号楼提升改造及购置健身房康养器材，完成环境整治及景观绿化。
102 | 殡仪馆迁建项目 | 县民政局 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 6731 | 1000 | 5731 | 建成投用。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 1120 | 项目土地已通过省政府会议批准，县财政局已上交新增用地使用费，县自然资源局正在对接省自然资源厅下达正式用地批复。殡仪馆进馆道路已完成征地补偿资金兑付，正在加紧施工中。
103 | 福博耀辉康复养老建设项目 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 城南街道 | 2022-2023 | 新开工 | 12000 |  | 5000 | 主体竣工。 | 城南街道 | 市级 | 是 | 6220 | 完成水电路、道路、绿化等配套设施，办公楼主体已竣工。
104 | 茶乡水城幼儿园建设项目 | 茶乡水城房地产公司 | 城北街道 | 2022-2023 | 新开工 | 6160 |  | 5000 | 完成主体建设。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 6160 | 主体竣工，正在进行内部装饰装修施工。已完工。
105 | 城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 高川镇 | 2022-2023 | 新开工 | 6838 |  | 3000 | 主体竣工。 | 县水利局 | 县级 | 是 | 690 | 项目正在高川、五里坝进行两处水源工程施工，在五里坝进行供水管沟开挖。
106 | 沙河现代化体育场建设项目 | 汉中市杨河学校 | 沙河镇 | 2022 | 新开工 | 4850 |  | 4850 | 建成投用。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 3861 | 已完成土地平整，管网铺设，围栏架设，正在对体育场土地进一步夯实，准备铺设橡胶跑道。
四、生态环保类项目6个 | [5 empty] | 98056 | 28500 | 30456 |  |  |  |  | 30223
107 | 城乡环卫一体化项目 | 县住建局 | 县域范围内 | 2020-2022 | 续建 | 14496 | 11500 | 2996 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3250 | 对城区及13个乡镇主要干道、公共区域进行清扫路面、公厕保洁、绿地清洁管养、照明路灯维修维护、垃圾收集清运等环卫服务。
108 | 土地全域整治及生态修复项目 | 县自然资源局 | 城南街道茶镇 白勉峡镇 | 2022 | 新开工 | 2640 |  | 2640 | 建成投用。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 2721 | 已完工。
109 | 农村人居环境整治示范建设项目 | 县农业农村局 | 17个镇（街道） | 2022-2024 | 新开工 | 10000 |  | 3000 | 推进骆家坝镇、峡口镇农村人居环境整治提升创优镇；推进五丰、三合、泾洋等20个示范村建设。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 3280 | 枣园等10个示范村、1个整治村项目建设施工已进入收尾阶段。全县厕所革命建设项目已基本完成，整理汇总相关资料，已进入验收阶段。
110 | 大巴山生物多样性保护和生态恢复项目 | 县林业局 | 相关镇（街道） | 2022 | 新开工 | 1820 |  | 1820 | 建成投用。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 1820 | 已完工。
111 | 陕西省国家储备林（西乡县基地）建设项目 | 陕西林业集团有限公司 | 城南街道私渡镇 沙河镇 | 2021-2023 | 续建 | 49100 | 17000 | 10000 | 建设国家储备林2万亩。 | 县林业局 | 市级 | 是 | 11575 | 已完成年度20000亩建设计划，正在有序推进实施。
112 | 重点镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期) | 县住建局 | 骆家坝镇沙河镇 白龙塘镇白勉峡镇峡口镇 | 2022-2023 | 新开工 | 20000 |  | 10000 | 建成白勉峡镇、骆家坝镇、沙河镇污水处理厂。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 7577 | 骆家坝镇污水处理厂办公用房封顶，围墙施工完毕，目前正在进行最后一幢办公用房施工。沙河镇污水处理厂正在进行调节池钢筋安装，格栅池基础施工，辅助用房主体完工。
五、房地产项目5个 | [5 empty] | 371970 | 162573 | 46297 |  |  |  |  | 66549
113 | 茶乡水城开发建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2019-2024 | 续建 | 200000 | 104000 | 20000 | 19#、20#、21#、22#、25#、26#、30#楼竣工验收；28#、29#、31#、32#楼主体施工；33#、35#、36#楼开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 38587 | 29#楼主体十八层施工，30#、31#、32#主体五层施工，33#、35#楼地下室结构层施工。
114 | 牧河明珠住宅小区建设项目 | 西乡兴朗置业有限公司 | 城北街道 | 2017-2023 | 续建 | 60000 | 27800 | 5000 | 1#、2#、3#、14#、15#、16#、17#楼竣工投入使用；10#、19#楼开工建设；完成一期所有室外配套设施工程 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5044 | 17号楼窗户玻璃安装；地暖施工；电器施工。10号楼主体结构封顶；小区大门口广场及环路给排水管道安装、围墙砌筑。
115 | 西雅鑫城四期建设项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 17070 | 12650 | 4420 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4420 | 已竣工。
116 | 水东新区商住楼综合开发建设项目 | 西乡县结友房地产有限公司 | 城南街道 | 2020-2024 | 续建 | 86900 | 12000 | 15000 | 完成一期8栋房屋内外装饰装修及设备安装工程，小区绿化以及配套设施建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 18058 | 主体、砌体已全部完工，正在进行设备安装。
117 | 绿城佳苑住宅小区项目 | 西乡瑞北新房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021-2022 | 续建 | 8000 | 6123 | 1877 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 440 | 正在进行室内外装饰装修。
Note on B38: 二区
Note on C59: 法人姚德田 13991618000