## 重点建设
西乡县2023年1- 3月重点建设项目进展情况表
序 号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设 性质 | 总投资 (万元) | 至2022年底累计完成投资 (万元) | 2023年度 投资 (万元) | 2023年度主要建设内容 | 责任单位 | 项目级次 | 是否开工 | 1-3月完成投资情况 （万元） | 3月形象进度
共计110个 | [5 empty] | 3218869 | 863482 | 1203886 |  |  |  |  | 245935.71
一、产业类项目66个 | [5 empty] | 1332115 | 255118 | 680700 |  |  |  |  | 152200
1.现代农业类项目25个 | [5 empty] | 333870 | 60548 | 244098 |  |  |  |  | 76876
1 | 乡村振兴示范村建设项目 | 城北街道 峡口镇 | 城北街道 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 16240 | 510 | 14545 | 硬化道路12公里，修建枣园湖观光铁索桥、码头3处及游客接待中心。 | 城北街道 峡口镇 | 县级 | 是 | 5810 | 西乡县枣园乡村振兴示范村建设项目：该项目目前正在扩建环湖路路基，老虎山人行步道修建；峡口镇乡村振兴示范村建设项目：已完成桥梁桥墩的浇筑，以及桥梁梁板的预制，人居环境整治、供水改造、峡骆路两侧美化靓化工程、宜居农房改造10户。
2 | 2023年高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 堰口镇 杨河镇 沙河镇 | 2023 | 新建 | 4320 |  | 4320 | 全面建成。 | 县农业农村局 | 县级 | 否 | 0 | 省农业农村厅已下达我县2023年高标准农田建设任务3万亩，目前正在开展图斑比对工作，并按照工作要求于4月18日逐级申报省厅审核。审核通过后即开展县级行政审批和财政评审工作。
3 | 农业产业化提升项目 | 西乡县秦巴金果农业专业合作社等 | 堰口镇 沙河镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 27300 | 1580 | 24120 | 新建200亩以上中药材种植示范基地3个；建成茶产业数字化平台等工程；购置农业机械；建成8个连栋大棚；发展大樱桃等果园1000亩；建成蔬菜和桑蚕基地，建成标准化蛋鸡养殖场；建成数字农业创新项目。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 9740 | 家禽全产业链发展示范项目：已建设5000平米圈舍，存栏3万只蛋鸡；肉牛全产业链发展示范项目：成天顺肉牛养殖场已建设3000平米圈舍；宏达肉牛干食品厂已购置相关生产设备，目前已投入生产运营；数字农业农村示范提升及创新应用项目：电商直播间已装饰完成投入运营，在县内有关区域安装茶叶数字化监控设备50余台，布设监控点5处；中药材种植基地建设项目：新建集中连片200亩以上规模化中药材种植示范基地3个，新建100亩以上规模化中药材种植示范基地4个，新建50亩以上规模化中药材种植示范基地8个；智能化工厂育苗体系建设项目：已完成土方回填和场地平整施工；农业机械化率提升项目：已购置农机40台；樱桃产业发展项目：新建樱桃基地700亩，完成400亩基地路渠等基础设施建设；蚕桑产业发展项目：建小蚕共育点一个，购置小蚕共育温度控制系统一套、小蚕共育盒400个、修建及扩建养蚕室2700平米,购置桑园管理机1台；蔬菜保供基地建设项目：新建蔬菜保供基地1300亩，设施蔬菜基地500亩，露地蔬菜基地800亩。
4 | 林麝梅花鹿养殖基地建设项目 | 陕西圣樱康泰生物科技有限公司、宁陕荣庚生物科技有限公司、陕西绿源森工生态农林开发有限公司 | 白勉峡镇城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 5200 | 774 | 3726 | 完成林麝养殖观光基地建设，引进100只林麝；梅花鹿项目建成投产。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 70 | 林麝繁育养殖观光基地及康养综合利用项目：正在开挖进山公路；梅花鹿养殖基地建设项目：项目原选址区域与部队特殊用地重合，正在重新选址建设。
5 | 林下经济及产业发展建设项目 | 树林坪村经济合作社、汉中市古月晴农业开发有限公司 | 相关镇（街道） | 2023 | 新建 | 10700 |  | 10700 | 建成投产。 | 县林业局 城北街道 | 县级 | 是 | 3150 | 西乡县林下经济发展示范基地建设项目：正在开展开展林下种植及养殖圈舍建设；西乡县古元万亩低效林改造暨林下经济示范园建设项目：该项目目前正在开垦荒山，翻地，建设养殖圈舍；黑木耳产业化项目：已完成袋菌包调运栽植及设备更新。
6 | 茶产业提质增效项目 | 润中茗生态农业发展有限公司、汉茗茶业公司、鹏翔茶业公司等 | 沙河镇 茶 镇 柳树镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 28510 |  | 27010 | 完成1000亩老茶园改造，完成研发中心、农产品展厅；建成泾洋村和四河村茶叶加工生产线各一条；完成辅助用房建设；建成东裕有机绿茶生产线；完成低产茶园改造。 | 县茶业发展中心 县经贸局 县发改局 柳树镇 | 县级 | 是 | 11485 | 茶产业提质增效项目：在沙河永兴村茶园基地修建u型渠3200米，硬化茶园主干道5070米，购置设备10台套，在茶镇渔丰村培育丰产茶200亩改土改肥436亩，修建茶园道路2772米，打深水井1口，栽种桂花树1800株，配套建设园林水路等基础设施建设，对红茶加工生产线进行优化改造，配置精深加工设备8台；2023年“一县一业”茶产业融合发展示范项目：两个子项目已完成三通一平；有机绿茶生产线技术改造项目 ：清洁化加工厂室内外墙体更换技改工程全部完毕，新建一二楼生产包材和成品库房、展厅和办公室装修改造已完成，购置室内设备等，技改工程大部分项目已完工，尚有冷链库房正在设计阶段。
7 | 堰口镇现代农业示范园建设项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 15000 | 建成标准化养殖圈舍、生产车间等。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 800 | 完成植物种植区占地面积约600亩及标准化生产车间建设，标准化养殖圈舍16栋。
8 | 沙河镇农业产业发展项目 | 西乡县菌禾食用菌有限责任公司、西乡闽秦峰泽食用菌有限责任公司 | 沙河镇 | 2023 | 新建 | 5480 | 660 | 4820 | 建成投产。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 2709 | 沙河镇2023年农业产业发展项目：完成土地整理，完成钢架大棚、完成日光大棚，椴木香菇6000架、香菇袋料3万袋、黑木耳袋料300万袋，完成配套喷灌、供水、管网、电路等设施及绿化靓化，5月份开始建设烘干房；食用菌种植及深加工基地建设项目：完成土地整理，拆除旧菇棚12个，完成大棚800㎡。
9 | 杨河镇特色产业发展提升项目 | 杨河镇黄池社区股份经济合作社、西乡县高土坝移民点荷砚创业园综合孵化厂 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17900 | 3065 | 9935 | 完成稻渔综合种养及旅游景观设施建设,配套相关产业设施。 | 杨河镇 | 市级 | 是 | 4516 | 杨河镇黄池社区三产融合示范园区：新建鱼塘25个，筑坝土方16192方，新建虾塘5个，种植水草45亩，流转水田840亩、旱地1040亩、种植小麦70亩，亮化工程安装路灯444盏；高土坝田园综合体：新建道路1.7公里，宽6米，道路扩宽355米，宽2.5米，栽植绿化750平米，新建步道长廊约45米，亲水平台2处，垂钓台15个，平整停车场2200平方米，新建小广场一处。
10 | 白龙塘镇区域经济发展项目 | 陕西华林农林生态开发有限公司、陕西君扬石材有限公 司等 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 20800 | 1013 | 19787 | 建成投用。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 5891 | 白龙塘镇香橼产业发展及产品开发利用项目：已完工；君扬石材加工厂建设项目：已硬化进场硬化，平整场地，已完成勘测定界工作；何家山村石材加工生产线建设项目：目前正在平整场地及部分道路施工，已开始修建挡墙；西乡县白龙塘镇山鑫矿业石材加工厂建设项目：已平整场地，硬化进场道路10公里。
11 | 骆家坝镇农旅融合发展提升项目 | 沁云尖茶业有限公司、西乡县药芝灵农业发展有限公司等 | 骆家坝镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17500 | 2364 | 11636 | 香茶生产线、中药材种植、交易中心建成投用。建成钟家沟建设游客服务中心。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 2389 | 骆家坝镇钟家沟村香茶生产线项目：生产车间及附属用房已完成建设，正在安装调试设备；骆家坝镇中药材林下种植示范园区项目：中药材种植已基本完成，中药材车间及附属用房正在施工中；骆家坝镇骆镇社区农产品综合交易中心建设项目：非遗文化产品交易作坊主体已完工， 骆镇社区党群服务中心，文化广场已完成建设并投入使用，农产品交易中心、雨污管道及其他建设内容设计方案正在修改中；骆家坝民宿建设项目：正在开展民宿周边环境治理及污水管网开挖；骆家坝镇钟家沟老街AAA级景区创建项目：AAA及旅游厕所正在施工中。
12 | 桑园镇农业产业项目 | 西乡县志铭生态农业开发有限责任公司、神溪村经济合 作社 | 桑园镇 | 2023 | 新建 | 6250 |  | 6250 | 建成投产。 | 桑园镇 | 县级 | 是 | 1585 | 桑园镇现代化养殖联合体建设项目：厂房建设已完成总量的30%，场地硬化已完成30%左右，附属房正在建设中，目前已完成20%。配套设施正在有序进行；桑园镇中药材特色产业园区建设项目：厂房建设已完成总量的20%，基础设施建设已在有序实施中，附属房正在建设中，目前已完成20%。
13 | 私渡镇农业产业项目 | 陕西猕意浓农业科技发展有限公司、西乡县大牧人农牧科技有限公司 | 私渡镇 | 2023 | 新建 | 8200 |  | 8200 | 建成投产。 | 私渡镇 | 县级 | 是 | 2150 | 私渡镇猕猴桃雄花花粉基地及精深加工项目：雄性猕猴桃种株3月底栽植结束，雄性猕猴桃花粉深加工厂设备已安装结束；西乡县大牧人肉牛养殖场（云养殖体系）建设项目：场地已经平整，基础已经修建结束，部分牛舍已开始修建；私渡河湾村种驴养殖基地建设项目：驴舍主体已完成。
14 | 茶镇农旅融合发展提升项目 | 茶镇双河灌村扶贫互助合作社、渔丰村经济合作社 | 茶镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7600 |  | 6000 | 建成厂房及配套基础设施，完成旅游道路建设。 | 茶 镇 | 县级 | 是 | 3730 | 茶镇蚕桑种养殖基地：种植蚕桑100亩，建设小蚕培育室200平方米、大蚕养殖房600平方米、加工厂房700平方米、购置小蚕培育设备4套、大蚕养殖设备300套、加工蚕茧设备2套等设备；茶镇渔丰村旅游开发项目：房车营地一处等设施，民宿两家在装修，道路硬化5公里，绿化3000平方米。
15 | 两河口镇农业产业项目 | 两河口镇三联村扶贫互助合作社 | 两河口镇 | 2023 | 新建 | 3700 | 725 | 2975 | 建成投产。 | 两河口镇 | 县级 | 是 | 2545 | 目前三联村牛场已投产使用，高潮村、简槽村牛场正在进行安装收尾工作，黄家营村牛场已经完成招标工作，预计四月底开工
16 | 大河镇产业示范基地建设项目 | 西乡县大河镇龙池村扶贫互助合作社 | 大河镇 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 大河镇 | 县级 | 是 | 845 | 烤烟已建成育苗大棚正在育烟苗，中药材正在进行种植，烤烟房基础已开挖。
17 | 峡口镇茶旅融合发展提升项目 | 西乡县江塝茗园旅游投资开发有限公司、西乡县金坪农林科技发展有限公司 | 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17800 | 1950 | 14850 | 种植大黄等中药材、高山蔬菜；发展高山茶园，硬化道路8公里。新建仓储分拣车间，建设农副产品加工生产线3条。 | 峡口镇 | 县级 | 是 | 4550 | 峡口镇农业产业园区建设项目：已完成大黄等中药材600亩；高山茶园500亩，硬化道路3公里、机耕路2公里；峡口镇茶旅融合项目：园改造1000亩，购置茶叶加工设备80台套、改建茶叶加工厂1800平方米、分拣包装车间1500平方米、硬化道路3公里，茶叶展销及手工制茶中心品茶区、改造民宿正在施工中。
18 | 高川镇农旅融合提升项目 | 陕西艾本艾草本生物科技有限公司、高川镇、天津中环公司、汉中东禾绿园生物科技有限公司 | 高川镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 13610 | 740 | 8020 | 完成种植艾草1000亩，新建加工厂、储藏清洗间，购置艾草加工设备3套；农业产业项目建成投产；修建光伏展馆和农业体验中心。 | 高川镇 | 县级 | 是 | 2900 | 高川镇现代农业观光园区建设项目：土地已平整，水肥一体蓄水池已挖好，已与厂家订购大棚材料，正在制作中；高川镇2023年产业建设项目：魔芋500亩、中药材300亩已种植完成；
19 | 农特产品加工产业园建设项目 | 城南街道 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 7600 |  | 7600 | 建成投产。 | 县发改局 城南街道 | 市级 | 是 | 2400 | 三个平台及挡墙已完工，即将进行厂房建设。
20 | 猕猴桃全产业链融合发展项目 | 汉中昊昱奇异果业有限公司 | 堰口镇 私渡镇 峡口镇 | 2023 - 2025 | 续建 | 35000 | 11611 | 20000 | 新建猕猴桃标准化示范基地500亩，引进智能分选线；建成猕猴桃资源圃、猕猴桃选育圃、猕猴桃品种测试推广圃。 | 县农业农村局 堰口镇 峡口镇 私渡镇 | 市级 | 是 | 1900 | 完成了一期20万株种苗设施化繁育；800亩土地整平以及道路和排洪渠工程；开沟起垄800亩，栽苗800亩,猕猴桃棚架建设800亩，正在水肥一体化建设、物联网设备安装。正在进行厂房改造，分选设备已经定制、安装。新发展二期500亩标准化猕猴桃示范基地整地、旋耕、改土、起垄，营养钵育苗5万株，棚架搭建450亩，建排水渠4千米，预制立柱2万根。
21 | 柳树镇中药材种植及农副产品加工厂建设项目 | 陕西旭洋瑞富实业有限公司 | 柳树镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4800 | 2318 | 2482 | 建成投用。 | 柳树镇 | 县级 | 是 | 1215 | 新建中药材610亩，对去年种植中药材基地进行田间管理安排人工除草施肥，疏通渠道，购买及维修灌溉用设备，做好基地管护工作。
22 | 堰口镇农业产业发展项目 | 堰口镇相关村集体经济合作社、煜鸣生物科技公司 | 堰口镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 12350 | 9417 | 2933 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 2307 | 已完成檀木村、分水岭村、马桑湾村发展李子种植观光园1万亩，李子深加工厂建设。
23 | 城北街道办农业产业发展项目 | 城北街道 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7200 | 5961 | 1239 | 建成投产。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 1239 | 目前主要是对大樱桃园区的维护管理除草松土，疏浚灌溉渠等工作。
24 | 堰口镇农业示范园项目 | 陕西绿源森工生态农林开发有限公司等相关企业 | 堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 12810 | 9210 | 3600 | 1.完成400亩林果种植、300亩生态农场，在王家山建成民俗体验园；2.购置茶叶生产设备2条，新建包装、分拣厂房、农产品销售中心，新修道路8公里等。 | 堰口镇 县农业农村局 | 县级 | 是 | 1450 | 完成400亩林果种植、300亩生态农场，在王家山建设集蔬菜、水果种植、渔业垂钓、旅游观光、立体康养、休闲为一体的民俗体验园。
25 | 泾洋农业产业融合示范园项目 | 陕西沐阳生态园林有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 20000 | 8650 | 11350 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 1500 | 目前完成园区道路建设5公里,完成流转土地200亩，发展林下种植60亩，水产种植区水塘清理100亩。完成林下养殖10亩，完成芍药花母本园建设40亩。
2.新型工业类26个 | [5 empty] | 802650 | 168900 | 320792 |  |  |  |  | 53766
26 | 光伏发电产业链项目 | 天津中环新能源有限公司 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 116400 |  | 62000 | 建成100兆瓦光伏电站，建成30兆瓦建筑屋顶上分布式发电站，建成年产300兆瓦光伏组件生产线。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 4520 | 整县推进屋顶分布式光伏电站项目：已完成茶镇九年制学校、高川镇初级中学、城南草庙小学、高川镇中心学校装机216K，县政府120KW分布式光伏车棚发电项目已完成备案，正在施工；年产1000兆瓦光伏组件生产项目：已对原厂房部分结构进行拆除，正在进行厂房改造，编制改造装修设计方案，进行购置设备；200兆瓦农光互补光伏发电项目：正在进行土地流转。
27 | 石膏产业园建设项目 | 西乡县泰安石膏矿产有限责任公司 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 40000 | 4377 | 12623 | 建成厂房及配套基础设施。 | 县财政局 县自然资源局 | 市级 | 是 | 3615 | 正在建设年产30万吨预拌干混砂浆、石膏砂浆及石膏基、石膏抹灰、自流平砂浆生产线厂房，地基及基本完工。
28 | 诚挚机械零件加工厂及机电设备自动化生产线建设项目 | 汉中西地诚挚液压制造有限公司、东莞市世茂自动化设备有限公司 | 城南街道柳树镇 | 2023 | 新建 | 3600 |  | 3600 | 建成投产。 | 县经贸局 柳树镇 | 县级 | 是 | 1340 | 与大沙村签订租用厂房协议，对场地进行水电改造，并对场地进行喷涂环氧树脂及防静电油漆，部分设备已进驻厂房并调试生产。
29 | 新型门窗生产加工项目 | 西乡县丰怡盛铝艺厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 3000 | 605 | 2395 | 建成投产。 | 县人大办 | 县级 | 是 | 940 | 已建成成品库房、附属用房，完成水、电、消防等配套设施建设，完成厂区场地硬化。
30 | 石材加工生产及废渣综合利用建设项目 | 陕西大喜石材有限公司、汉中众昌泰矿业有限公司 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 10880 |  | 10880 | 建成投产。 | 县政协办 县经贸局 | 县级 | 是 | 0 | 大喜石材加工生产建设项目已开工，正在拆除原厂房。
31 | 建筑石料加工生产线建设项目 | 西乡县睿丰建材有限责任公司 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5000 |  | 2000 | 完成基础设施建设。 | 堰口镇 县统计局 | 县级 | 是 | 350 | 正在进行进场道路建设，采矿权还未取得，等待市级招拍挂。
32 | 水泥制品生产及晶质磷矿扩建项目 | 西乡县恒源顺通建材有限公司、陕西华林矿业有限公司 | 桑园镇 白龙塘镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7100 |  | 6000 | 水泥制品生产线建成投产；晶质磷矿扩建项目开工建设。 | 县行政审批 服务局 | 县级 | 是 | 1800 | 西乡县沈家坪晶质磷矿扩建项目：定购设备、建设矿区道路、排水设施；水泥制品生产和石材废料综合利用建设项目：建设厂房，定购设备。
33 | 艾制品及服饰加工生产线建设项目 | 陕西鸿福益友生活用品有限公司、江苏丰恒泛亚轻纺有限公司、南通佳可贸易有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 600 | 4000 | 艾制品生产线建成投产；丰恒服饰加工一期建成投产；佳可服饰建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 1320 | 西乡县艾制品及家纺生产线建设项目：正在进行厂房内部改造，完成设备购买；西乡县服饰加工生产线项目：正在进行厂房内部改造，部分设备已安装到位；西乡县国动产业园南通佳可服饰工贸一体化基地项目：目前正在室内装修和安装设备。
34 | 锂电池产业集群建设项目 | 陕西华创电新能源科技公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 10000 | 建成4000万支锂离子电池生产线。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 500 | 正在进行厂房内部改造，完成设备购买。
35 | 高精度五轴数控磨床扩能生产线及智能灯具生产线建设项目 | 西乡县精利机械工业有限公司、汉中恒创鼎明电子有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 5500 |  | 5500 | 建成投用。 | 县园区管委会 县委组织部 | 县级 | 是 | 1500 | 西乡县高精度五轴数控磨床扩能生产线建设项目：已完成项目备案，与企业签订了《框架协议》，正在与企业签订项目合同，协商入驻装修事宜；西乡县智能灯具生产线建设项目：正在进行设备安装工程。
36 | 秦创原西乡分中心、茶产业直播电商基地及中草药芳香物提取建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会、湖南金贝基业集团有限公司、陕西菳和实业有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 4700 |  | 4700 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 县级 | 是 | 1500 | 秦创原汉中（创新）促进中心西乡分中心建设项目：正在进行项目招投标；陕西西乡茶产业直播电商基地建设项目：设计方案已确定，正在进行室内墙粉刷，已启动装修工程；汉中西乡中草药芳香物质超临界C02流体萃取（SFE)基地建设项目：设备采购合同已签订，正在进行厂房装修方案设计。
37 | 循环经济产业园区钢结构智造园建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 60000 |  | 40000 | 建设标准化厂房6万平方米。 | 县园区管委会 | 市级 | 否 | 100 | 已通过规委会审定，正在实施地勘，场地平整及初步设计方案编制。
38 | 长江兽药厂饲料添加剂生产线建设项目 | 西乡县长江动物药品厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 850 | 已完成钢结构主体工程。
39 | 黄酒庄园建设项目 | 陕西桂平柿柿红黄酒有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 20000 |  | 20000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 1200 | 已完成项目备案、稳评，投资主体已支付土地补偿款，已完成场地平整、圈围、地勘、水文等工作，项目规划设计方案已评审。土地使用权拍卖正在公示期内，４月１７日公示期结束，4月18日进行公开竞拍，待企业竞拍成功后确定开工时间。
40 | 1100万吨/年采选项目（西乡矿区） | 洋县钒钛磁铁矿有限责任公司 | 子午镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 63600 |  | 5000 | 建成菜田沟接续尾矿库、水源净化区、给回水系统及尾矿库回渗水系统。 | 子午镇 | 县级 | 否 | 1300 | 未开工
41 | 塑料制品生产线扩建项目 | 汉中市欣澳塑料制品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 2180 |  | 2180 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 1200 | 截至目前，办公楼主体已完成三层。
42 | 北部花岗岩矿整合Ⅰ区花岗岩开采建设项目 | 陕西欣亚丰硕实业有限公司 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 6000 | 完成矿山地质勘查、选矿试验，购置相关设备。 | 县林业局 | 县级 | 否 | 3000 | 已完成环评报告表审批，正在编制排土场、选矿场、尾矿库可研报告，正在办理采矿证。
43 | 智能制造产业园建设项目 | 西乡县振兴工业园区投资有限公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 29912 | 25146 | 4766 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 3229 | 正在进行一期4、7、8号楼室内安装；地下室顶板浇筑，二期1、2号楼基础开挖。
44 | 北部花岗岩Ⅱ、IV、V区矿产开发项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司、陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司等 | 白龙塘镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 105000 | 37436 | 20000 | 建设矿区开采生产线，建成矿区生活、生产用房，建成水、电、路等配套基础设施。 | 县自然资源局 | 市级 | 是 | 6722 | 二区：正在赔偿整合前原矿主的土地、林地价款，水、电、路、环保安全等基础设施建设完成，正在完善矿区安全现状评价资料；整合四区正在积极办理矿区地勘报告，正在编制占用林地资料；整合五区矿区地勘正在开展，正在编制中占用林地手续。
45 | 石材精加工和研发营销中心建设项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司 | 白龙塘镇堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 65000 | 3606 | 40000 | 新建标准化石材加工厂房、产品研发营销中心、办公楼等。新建花岗岩板材和异型材生产线20条,配套水、电、路等基础设施。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 8123 | 已完成钢结构厂房封顶，办公楼修建至三层，宿舍楼修建至一层。动力电已完成施工设计，目前正在筹备施工。
46 | 白龙塘镇矿产资源整合III区及石材园区二期建设项目 | 汉中西祥金石建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 30000 | 22221 | 7779 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 2000 | 正在平整碎石加工生产场地，准备搭建厂房，配套修建水、电、路，购置4台挖机，4台叉车等设备，对涉及三区、五区进行安全隐患治理，已进行安全设施设计。
47 | 农产品生产加工及冷链物流仓储建设项目 | 陕西羌山生态农业有限公司、西乡县汉韵佳实业有限责任公司 | 桑园镇 高川镇 大河镇 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 9900 |  | 5400 | 建成钢结构厂房和冷库，配套建设相关基础设施。 | 县乡村振兴局 | 县级 | 是 | 1140 | 已开工建设。
48 | 绿色矿山综合利用项目 | 汉中市润丰建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2020 - 2023 | 续建 | 35000 | 24846 | 10154 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 2004 | 已建成磁选和钛选生产线1条,已投产；碎石生产线场地已平整；正在安装碎石移动机械设备；办理土地招拍挂，企业已将相关资料收集齐提交第三方公司，市局已审核，已报县局。
49 | 全县尾矿库综合治理项目 | 各尾矿库企业 | 白龙塘镇等5个镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 6250 | 5217 | 1033 | 建成投用。 | 县应急管理局 | 县级 | 是 | 113 | 正在进行西乡县陈沟尾矿库“一库一策”治理。
50 | 华林石材循环生态产业园建设项目 | 陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司 | 白龙塘镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 100000 | 10534 | 29466 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 3400 | 正在进行厂房建设。
51 | 茶产业融合示范园建设项目 | 西乡县振兴工业园区建设投资有限责任公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 38628 | 34312 | 4316 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 2000 | 正在实施2号楼外立面安装工程；室内消防、空调、水电的安装工程；室外广场的铺装及绿化工程。1号楼完成基础工程，正在进行一层主体工程建设。
3.物流商贸等服务业6个 | [5 empty] | 79415 | 7682 | 36518 |  |  |  |  | 4268
52 | 西精加油站改扩建项目 | 西乡县鋭动能石油制品有限公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 3400 | 1820 | 1580 | 建成投用。 | 县纪委监委 | 县级 | 是 | 700 | 已主体完工，正在装修，储油罐已全部预埋到位，场地已平整完毕，正在进行站房内饰及焊接顶架。
53 | 智慧城市建设项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 7860 |  | 3000 | 完成县城区主要十字路口的灯杆升级；建成智慧停车项目。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 0 | 与“雪亮工程”有部分雷同，上级部门要求调整方案重新谋划。
54 | 智慧物流仓储中心建设项目 | 西乡县经济开发区投资建设有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 50355 |  | 20000 | 建成标准化冷库、加工包装车间等。 | 县园区管委会 | 县级 | 否 | 100 | 正在进行设计方案编制。
55 | 兴忠汽配城建设项目 | 西乡县兴忠汽车修配厂 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 建成投用。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 900 | 该项目主体已经完工，正在内部装饰装修。
56 | 食品精加工建设项目 | 汉中欣宇馨商贸有限公司、江苏盐城品益晶食品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县市场监管局 县融媒体中心 | 县级 | 是 | 632 | 食品精加工建设项目：项目占地面积3亩，已新建商品储藏中心1100平方米、附属用房、停车场正在建设中，配套完善给排水、电力等设施。
57 | 汉韵天成酒店建设项目 | 陕西汉韵天成实业有限公司 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 5862 | 6138 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 1936 | 主体部分全部结束，砌体10、11楼，地下室基本完成¦主体部分全部结束，砌体11，10楼，地下室基本完成。
4.文化和旅游业9个 | [5 empty] | 116180 | 17988 | 79292 |  |  |  |  | 17290
58 | 沙河镇茶旅融合项目 | 陕西天赐秦韵茶业有限公司 | 沙河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 | 720 | 17280 | 完成办公及科研楼、茶文化交流中心、茶文化交流中心、厂房等。 | 县农业农村局 沙河镇 | 市级 | 是 | 4600 | 茶文化交流中心和办公可研大楼施工，完成基础桩基处理，检测检验，基础护坡支护完成二分支一，实施降水井排水沟处理，基础土方清运；完成青岩河道治理和防水处理，劳务施工进场施工，完成塔吊基础施工，外围河道道路硬化和挡土墙处理。 人工湖汀水平台和湖畔餐厅主体排水施工，室外铺砖大理石工程，室内装修施工，室内中央空调系统、清风系统、采暖系统、弱电系统施工安装；完成外墙外立面真石漆施工；人工湖景观道路提升，铺设草坪，完成绿化绿植栽种，新建环湖路扩建工程，实施综合管网施工，改造提升自来水、污水、强电、弱电、监控线路工程。 西河茶园绿化提升提升，栽种樱花2000株，道路施工改造；喷灌管网施工；生产基地新建白茶茶园100亩，引进无性系良种茶苗50万株，改良土壤，套种樱花1000株，新建上水管网500米，新建临时抽水站2处。
59 | 白勉峡镇乡村旅游及规模化养殖项目 | 汉中锦润佳禾农业发展有限公司等 | 白勉峡镇 | 2023 | 新建 | 6000 | 886 | 5114 | 建成投用。 | 白勉峡镇 | 县级 | 是 | 1735 | 已完成羊圈主体工程建设、小型青储饲料加工间建设，正在进行厂区道路建设及民宿建设；完成人行步道铺设及桁架建设；正在进行广场周边道路铺装及广场绿化。
60 | 航空文化中心建设项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 11200 |  | 8000 | 完成航空馆主体建设。 | 县文旅局 | 县级 | 否 | 700 | 未开工
61 | 博物馆陈列布展项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 2800 |  | 1600 | 完成博物馆文物陈列布展规划设计，进行布展，完成文物库房建设。 | 县文旅局 | 县级 | 否 | 200 | 未开工
62 | 李家村文化旅游街区项目 | 陕西大岳秦巴实业有限公司 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 25000 |  | 15000 | 建成李家村文化旅游街区及配套工程。 | 县文旅局 | 县级 | 否 | 300 | 未开工
63 | 城南街道社区提升工程及泾洋民宿院落建设项目 | 永盛合农业综合开发中心、五丰社区集体经济合作社 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 7000 |  | 6500 | 社区提升工程建成投用。建成游客接待中心及2公里休闲步道，改造民宿院落10户。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 400 | 城南街道和平社区环境提升工程：路基平整施工、管网铺设；泾洋民宿院落建设项目：目前正在平整场地及部分道路施工。
64 | 堰口镇旅游设施改造提升项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 | 新建 | 10500 |  | 10500 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 4612 | 完成罗镇茗园茶产品展示中心、饮食服务中心、景观廊道、休闲步道、栈道及污水处理设施基础设施建设；完成.民宿地基建设，1.2公里旅游观光滑道钢架建设；完成罗镇茗园茶产品展示中心建设，完成午子山滑索上下站基础及钢架主体建设。
65 | 数字经济建设项目 | 广电网络公司、供销实业发展有限公司 | 相关镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 750 | 5250 | 铺设180公里光缆；建成8个镇级综合服务中心，28个村级供销综合服务社。 | 子午镇 县供销社 | 县级 | 是 | 2553 | 子午镇数字乡村建设项目：已完成80公里高效光缆铺设，完成全镇数字广播建设，完成总投资百分之60以上；5G+数字供销基层体系建设项目：已建成桑园镇供销服务中心1个，火地沟村、八一村、四坪村、四合村、北沟村5个供销综合服务社。
66 | 生态高效茶园基地提升项目 | 西乡县茶叶技术推广中心、西乡县大巴山茶业有限公司、陕西西乡一品源茶业有限责任公司 | 相关镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 25680 | 15632 | 10048 | 建成投产。 | 县茶业发展中心 峡口镇 城南街道 | 县级 | 是 | 2190 | 安装茶园专用杀虫灯及相关设施110台，对全县3850亩茶园实施有机肥工程，培育高效茶园2700亩。完善茶园基地相关配套设施建设。
二、基础设施类项目24个 | [5 empty] | 1401497 | 373846 | 352408 |  |  |  |  | 55705
1.棚户区改造5个 | [5 empty] | 798891 | 331298 | 85852 |  |  |  |  | 21031
67 | 四季河棚户区改造项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2020 - 2030 | 续建 | 300000 | 28403 | 7571 | 建成一、二期安置楼和两栋商品房。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 3700 | 安置3#楼主体工程已完工，正在实施基础配套实施建设。
68 | 牛头山、谭家湾棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 74859 | 64456 | 10403 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 1390 | 6#、12#、17#、23#楼已竣工；21#、22#楼电梯安装；24#楼消防施工；15、16#楼前期手续办理中。
69 | 东关片区棚户区改造项目 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2015 - 2024 | 续建 | 239910 | 177527 | 22000 | 建成商住楼和住宅楼2栋，配套建设基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5689 | 19#楼拆除塔吊及施工电梯，土建进行自检自查。开展附属工程施工。完成商铺屋面工程。28#楼完成21至26层内墙抹灰施工。
70 | 北坝社区城中村棚户区改造项目 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 64900 | 50065 | 14835 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3934 | 15#、16#楼室外景观绿化施工，高压供电施工。
71 | 城东片区棚户区改造项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021 - 2025 | 续建 | 119222 | 10847 | 31043 | 4栋安置楼主体施工至十五层。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 6318 | 城东安置8#楼完成7、8、9层主体结构施工，南侧地下室结构工程。9#楼完成12、13、14层主体结构施工。10#楼完成6、7、8层主体结构施工。
2.基础设施19个 | [5 empty] | 602606 | 42548 | 266556 |  |  |  |  | 34674
72 | 河滨路公共地下停车场建设项目 | 县教体局 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 建成投用。 | 县教体局 | 市级 | 否 | 0 | 未开工
73 | 革命老区建设项目 | 各项目单位 | 城北街道 私渡镇 子午镇 堰口镇 | 2023 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 建成投用。 | 县财政局 | 县级 | 是 | 441 | 革命老区项目共包括6个子项目，截至目前5个子项目已开工。其中：1.烈士陵园提质改造项目，已开工。2.白勉峡镇马家湾河河堤治理项目，已开工。3.子午镇生活垃圾转运站项目已开工。4.陈浅伦烈士故居保护修缮项目，县文物广电局已批复，初步设计已完成，保护修缮方案待省文物局审批；5.堰口镇堰口社区碑子梁桥危桥改造项目政府采购已完成，已开工。6.骆家坝镇钟家沟村红色美丽村庄试点村建设项目二期已开工。
74 | 避灾移民搬迁项目(一期) | 县自然资源局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 600 | 项目已开工建设，正在1号楼的基桩测试。
75 | 汉中市东部区域应急救援物流中心建设项目 | 县应急管理局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 8969 |  | 6000 | 完成主体工程的60%。 | 县应急管理局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
76 | 四季河片区更新项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 60000 |  | 30000 | 完成征地拆迁，生态治理项目开工建设。 | 县住建局 县水利局 | 县级 | 是 | 250 | 小流域开工建设中，其它子项正在进行规划设计。
77 | 迎宾大道大桥建设项目 | 陕西庆华道路公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 4600 |  | 4600 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 1000 | 桥的桩基施工完毕 ，正在进行箱梁的预制。
78 | 城市雨污分流项目 | 县住建局 | 城北街道城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 10000 |  | 5862 | 完成牧马河城区南岸截污管网维修。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 20 | 城北排洪涵开工建设。
79 | 城市更新项目 | 县住建局 城南街道 | 城北街道 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 22842 | 539 | 18814 | 完成西四路、上杨路及汉白路西段10千伏电网入地；完成城区道路和广场改造；完成背街小巷、人行道的提升改造；完成汉白路侧分带等更新改造。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 2337 | 西乡县城市更新项目：城区基础照明已竣工，城区林荫道路绿化改造正在施工中；西乡县县城背街小巷、人行道改造提升项目：正在进行路面破除，基础开挖；西乡县城市绿网建设项目：汉白路侧分带已竣工 ，北环路防护林带、城市节点子项正在施工中。
80 | 河滨北路西段道路建设项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 10000 | 完成1.2公里道路建设，配套建设相关设施。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 0 | 该项目正在进行规划设计。
81 | 第三期老旧小区改造项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 6300 |  | 6300 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 20 | 老旧小区已全部开工，目前正在进行外架搭设，屋面施工。
82 | 城乡供水一体化项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 峡口镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 36628 |  | 24700 | 水源工程、输水管网埋设完成65%；完成桑园、骆家坝水源工程、输配水管网工程。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 15400 | 取水枢纽工程、管沟开挖、管道埋设。
83 | 子午河防洪工程建设项目 | 县水利局 | 子午镇 | 2023 | 新建 | 2398 |  | 2398 | 建成投用。 | 县水利局 | 县级 | 否 | 0 | 已完成初步设计审批，正在跟进投资计划下达情况。
84 | 公共交通服务中心项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 8000 | 建成新能源场站服务展示中心、二手车交易综合服务中心、公交车维保中心。 | 县交通运输局 县财政局 | 市级 | 否 | 1000 | 已启动EPC招标，计划4月21日开标。
85 | 城峡路城南改造及县城至峡口江塝旅游公路建设项目 | 县交通运输局 | 城北街道 城南街道 柳树镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 72978 |  | 40000 | 完成路基19公里，配套建设相关设施。 | 县交通运输局 | 市级 | 是 | 3000 | 城南城峡路K0+000～K2+700已开工建设。
86 | 城南工业大道东段联接线工程建设项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12550 |  | 8550 | 完成路基工程3.2公里。 | 县交通运输局 | 县级 | 否 | 200 | 未开工
87 | 农村电网升级改造项目 | 国网西乡县供电公司 | 县域内 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 550 | 正在进行开工建设前期准备工作，设备及材料已购买到位。
88 | 城南防洪排险道路建设项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 24853 | 16913 | 7940 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4856 | 已完成雨污水管网埋设，正在完成强电管道埋设及检查井的砌筑。
89 | 洋镇高速洋县至西乡项目(西乡段) | 汉中市人民政府 | 桑园镇 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 250000 | 0 | 60000 | 完成项目前期手续并开工建设。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 2500 | 控制性工程老家山隧道已开工。
90 | 气化乡镇建设项目 | 西乡华兴元燃气有限公司 | 县域内 | 2019 - 2023 | 续建 | 42488 | 25096 | 17392 | 完成沙河镇、峡口镇气化工程。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2500 | 城南街道办、杨河镇、堰口镇、柳树镇四镇办的气化工程，辐射管网沿线21个村（居），建设进度已达到项目的40%，目前沙河镇主管网正在施工。
三、教育卫生等民生项目10个 | [5 empty] | 95103 | 9595 | 76201 |  |  |  |  | 14581.71
91 | 技能实训基地建设项目 | 西乡县职业技术高中 | 县职中院内 | 2023 - 2024 | 新建 | 3200 |  | 2500 | 完成基础建设80%工程量。 | 县教体局 | 县级 | 否 | 0 | 正在进行招投标。
92 | 区域敬老院改扩建项目 | 县民政局 | 白勉峡镇 堰口镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 2900 |  | 1600 | 完成三栋三层综合服务楼主体工程50%。 | 县民政局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
93 | 全民健身中心建设项目 | 县教体局 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 9400 |  | 8000 | 主体完工。 | 县教体局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
94 | 生活垃圾分类体系建设项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 9800 |  | 9800 | 建成投用。 | 县住建局 县财政局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
95 | 循环经济产业园教育研发基地项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司、汉中睿智优学实业集团有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 国投集团公司 | 县级 | 是 | 900 | 项目主体已建设完成，正在进行内部装修。
96 | 医疗基础设施能力提升项目 | 县卫健局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 28860 |  | 22953 | 县医院肿瘤治疗中心和医疗应急中心建成投用，完成中医院设备提升改造。 | 县卫健局 | 市级 | 是 | 8081.71 | 人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目：进行基础开挖及边坡支护施工；中医医院医疗装备水平提升项目：部分已到位安装到位，正在进行后续设备购置；西乡县医疗应急中心（方舱医院及隔离酒店）建设项目：已完工。
97 | 城乡居民医养结合建设项目 | 县卫健局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13890 |  | 13890 | 建成投用。 | 县卫健局 | 市级 | 否 | 1200 | 正在进行施工招标资格预审和工程监理公告公示，专项债评审资料已完善并提交财政局等待审批。
98 | 福博耀辉康复养老建设项目 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 6832 | 5168 | 建成投用。 | 城南街道 | 市级 | 是 | 1600 | 完成办公楼主体建设及内外装修，300米主干道垫层防水层施工及水电设施建设；三公里砖石围墙圈围合拢；种植绿化树700余株；综合楼建设用地基础回填7000余方；完成配套用地林地95亩、土地48亩及79座坟地占地赔偿工作。
99 | 城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 高川镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4118 | 1950 | 2168 | 建成投用。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 1800 | 已完成可研、初设批复、风险评估、水保方案批复、取水许可。正在进行管沟开挖、管道埋设。
100 | 殡仪馆迁建项目 | 县民政局 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7935 | 813 | 7122 | 建成投用。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 1000 | 殡仪馆进馆道路建设项目已完成路基、边坡挡墙的施工，左幅道路路面已完工，右幅路面正在施工中。殡仪馆迁建项目正在进行工程招投标。
四、生态环保类项目6个 | [5 empty] | 79914 | 40354 | 27077 |  |  |  |  | 9182
101 | 循环经济产业园建材技改扩建项目 | 西乡县凝瑞建材有限责任公司、西乡县金源建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 2300 |  | 2300 | 建成投用。 | 市生态环境局 西乡分局 | 县级 | 是 | 0 | 开工建设。
102 | 标准化砂石厂建设项目 | 西乡汉东建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县水利局 国投集团公司 | 县级 | 是 | 0 | 已完成项目备案、风险评估、临时用地手续，施工图设计。正在进行厂区土方开挖、排水渠施工等。
103 | 五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目 | 市生态环境局西乡分局 | 高川镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5800 |  | 3600 | 新建矿坑涌水处理厂一座，完成截排水、拦挡设施及观测设施等工程。 | 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 60 | 正在开展应急治理。
104 | 农村人居环境整治示范建设项目 | 县农业农村局 | 17个镇（街道） | 2022 - 2024 | 续建 | 10000 | 3627 | 3900 | 完成峡口镇、骆家坝镇农村人居环境整治提升改造；推进堰口镇三合村、柳树镇大沙村等20个示范村建设。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 1100 | 1、持续推进“十百千”工程，对已建工程进行回头看，发现问题立行立改。2月24日对城南街道五丰社区、柳树大沙村、峡口江榜村、骆家坝钟家沟村进行了项目现场推进观摩。骆家坝回龙村对道边10户门前进行绿化 新建花池200平米 县域内新建卫生厕所460座。城南办对五丰社区，工业园区路口至洋河交界处沿线路边新建花池、栽植绿植。2、持续推进“十百千”创优镇示范村，常态化“八清一改”，攻坚整治“一月一主题”，堰口镇罗镇村改造1200㎡示范点，新建水渠30米，铺设管道30米，栽种绿植7000平方米，新增路灯50盏。新建卫生厕所1012座。柳树镇大沙村县道边人行道铺设透水砖2000米。
105 | 陕西省国家储备林（西乡县基地）建设项目 | 陕西林业集团有限公司 | 城南街道私渡镇 沙河镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 49100 | 29290 | 12000 | 建设国家储备林2万亩。 | 县林业局 | 市级 | 是 | 6622 | 已完成8000亩国储林基地及相关造林配套设施建设建设。
106 | 重点镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期) | 县住建局 | 骆家坝镇沙河镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 8714 | 7437 | 1277 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 1400 | 沙河镇污水处理厂办公及设备用房主体已完工，河道管网已安装完毕，正在进行观察井基础施工及围墙施工。 骆家坝污水处理厂已完成办公用房及辅助用房土建施工，正在进行装饰装修及厂区绿化。格栅池（污水处理设施）土建已施工完毕，设备正在安装；污水管道水泥管道已埋设3600米，波纹管铺设2600米。
五、房地产项目4个 | [5 empty] | 310240 | 184569 | 67500 |  |  |  |  | 14267
107 | 嘉禾俪景及茶马故里建设项目 | 陕西凯顺嘉禾置业有限公司、陕西绿缘飞凤茶业有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13500 |  | 13500 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3110 | 综合楼到主体三层施工，住宅楼正在基础施工。
108 | 茶乡水城开发建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2019 - 2024 | 续建 | 149840 | 123630 | 22000 | 29#、31#、32#楼主体十五层施工；33#、35#、36#楼开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5454 | 30#楼完成屋面女儿墙、电梯机房结构施工。31#楼完成12、13、14层主体结构施工。29#楼拆除塔吊及施工电梯，土建进行自检自查；开展附属商铺及大门施工。32#楼完成1、2、3层主体结构施工。
109 | 牧河明珠住宅小区建设项目 | 西乡兴朗置业有限公司 | 城北街道 | 2017 - 2024 | 续建 | 60000 | 28366 | 12000 | 建成4万平方米的商住楼及配套设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 479 | 项目主体已竣工 ，正在进行室外配套设施、绿化施工。
110 | 水东新区商住楼综合开发建设项目 | 西乡县结友房地产有限公司 | 城南街道 | 2020 - 2024 | 续建 | 86900 | 32573 | 20000 | 完成8栋房屋内外装饰装修，配套建设相关基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5224 | 水雲居一期在建的8栋楼主体已完工，后续配套安装进行中。