## 重点建设
西乡县2023年1- 8月重点建设项目进展情况表
序 号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设 性质 | 总投资 (万元) | 至2022年底累计完成投资 (万元) | 2023年度 投资 (万元) | 2023年度主要建设内容 | 责任单位 | 项目级次 | 是否开工 | 1-8月完成投资情况 （万元） | 8月形象进度
共计110个 | [5 empty] | 3214143 | 863482 | 1203516 |  |  |  |  | 736515.42
一、产业类项目66个 | [5 empty] | 1327389 | 255118 | 680330 |  |  |  |  | 456011
1.现代农业类项目25个 | [5 empty] | 333404 | 60548 | 243128 |  |  |  |  | 209728
1 | 乡村振兴示范村建设项目 | 城北街道 峡口镇 | 城北街道 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 16240 | 510 | 14545 | 硬化道路12公里，修建枣园湖观光铁索桥、码头3处及游客接待中心。 | 城北街道 峡口镇 | 县级 | 是 | 9850 | 西乡县枣园乡村振兴示范村建设项目：该项目目前4条道路路基已经完成，老虎山部分人行步道已建成，蔬菜基地已经种植，游客接待中心已经施工结束；峡口镇乡村振兴示范村建设项目：已完工。
2 | 2023年高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 堰口镇 杨河镇 沙河镇 | 2023 | 新建 | 4320 |  | 4320 | 全面建成。 | 县农业农村局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
3 | 农业产业化提升项目 | 西乡县秦巴金果农业专业合作社等 | 堰口镇 沙河镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 27300 | 1580 | 24120 | 新建200亩以上中药材种植示范基地3个；建成茶产业数字化平台等工程；购置农业机械；建成8个连栋大棚；发展大樱桃等果园1000亩；建成蔬菜和桑蚕基地，建成标准化蛋鸡养殖场；建成数字农业创新项目。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 23320 | 家禽全产业链发展示范项目：已建设5000平米圈舍，进场道路硬化完工；肉牛全产业链发展示范项目：成天顺肉牛养殖场已建设3000平米圈舍，宏达肉牛干食品厂已购置相关生产设备，目前已投入生产；数字农业农村示范提升及创新应用项目：在县内有关区域安装茶叶数字化监控设备50余台，布设监控点5处；中药材种植基地建设项目：新建集中连片200亩以上规模化中药材种植示范基地3个，新建100亩以上规模化中药材种植示范基地4个，新建50亩以上规模化中药材种植示范基地11个，建设大棚70亩；智能化工厂育苗体系建设项目：已建蔬菜大棚2个，智能大棚已完成土地平整，施工材料购备，已完成水井开挖和预埋管网施工；农业机械化率提升项目：购置收割机、烘干机、拖拉机、旋耕机等农业机械160台（套）；西乡县育苗工厂及蔬菜大棚建设项目：已建6个连栋大棚，第7个连栋大棚建设中、安装肥水一体化设备4套，其余大棚土地已平整，材料已进场；樱桃产业发展项目：新建樱桃基地850亩，完成700亩基地路渠等基础设施建设，园区道路硬化4.5公里，U型渠修建5公里；蚕桑产业发展项目：已投产；蔬菜保供基地建设项目：已投产。
4 | 林麝梅花鹿养殖基地建设项目 | 陕西圣樱康泰生物科技有限公司、宁陕荣庚生物科技有限公司、陕西绿源森工生态农林开发有限公司 | 白勉峡镇城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 5200 | 774 | 3726 | 完成林麝养殖观光基地建设，引进100只林麝；梅花鹿项目建成投产。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 2200 | 林麝繁育养殖观光基地及康养综合利用项目：正在开展场地三通一平建设；梅花鹿养殖基地建设项目：原建设区已停工建设，已完成新选址区原厂区购置，正在计划开展场地平整。
5 | 林下经济及产业发展建设项目 | 树林坪村经济合作社、汉中市古月晴农业开发有限公司 | 相关镇（街道） | 2023 | 新建 | 10700 |  | 10700 | 建成投产。 | 县林业局 城北街道 | 县级 | 是 | 9500 | 西乡县林下经济发展示范基地建设项目：项目目前已完成林下淫羊藿和天麻种植1300余亩，完成养殖圈舍约1100平方米，正在进行养殖圈舍及厂房建设；西乡县古元万亩低效林改造暨林下经济示范园建设项目：已完成退化林修复、人工造林，魔芋已经栽植到位，圈舍已经施工结束；黑木耳产业化项目：已完工。
6 | 茶产业提质增效项目 | 润中茗生态农业发展有限公司、汉茗茶业公司、鹏翔茶业公司等 | 沙河镇 茶 镇 柳树镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 28510 |  | 27010 | 完成1000亩老茶园改造，完成研发中心、农产品展厅；建成泾洋村和四河村茶叶加工生产线各一条；完成辅助用房建设；建成东裕有机绿茶生产线；完成低产茶园改造。 | 县茶业发展中心 县经贸局 县发改局 柳树镇 | 县级 | 是 | 24764 | 茶产业提质增效项目1：已完工；2023年“一县一业”茶产业融合发展示范项目：西乡绿茶烘焙食品生产线建设项目目前地下排水工程已实施完毕，护坡治理及基础施工已完成，茶叶精加工项目场地已平整，围挡已砌；柳树镇青丘茶厂建设项目：已完成场地平整，排水渠280米，预埋80公分波纹管250米，已完成场地基础部分回填土石方1000立方，山渣石回填0.8米；有机绿茶生产线技术改造项目：已完工；低产茶园改造：堰口镇韩岭清洁化茶叶加工厂项目已建成竣工，在县内有关区域安装茶叶数字化监控设备110余台，在峡口江塝完成20亩土地平整和项目周边围挡工程，对生产加工厂房实施基础工程建设，天赐秦韵茶园基地提升改造项目建成竣工，天赐秦韵智能化茶叶生产车间项目完成厂房规划设计，引进设备25台（套），对建厂材料进行采购，在全县相关区域改造低产茶园1500亩，完善相关配套设施建设，南山茶业公司白茶生产线建设项目已建成投产，汉茗公司正在对茶叶精制加工厂厂房主体工程进行建设。
7 | 堰口镇现代农业示范园建设项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 15000 | 建成标准化养殖圈舍、生产车间等。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 9200 | 完成植物种植区约600亩及标准化生产车间建设，标准化养殖圈舍16栋，完成蔬菜种植400亩。
8 | 沙河镇农业产业发展项目 | 西乡县菌禾食用菌有限责任公司、西乡闽秦峰泽食用菌有限责任公司 | 沙河镇 | 2023 | 新建 | 5480 | 660 | 4820 | 建成投产。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 5090 | 已完工
9 | 杨河镇特色产业发展提升项目 | 杨河镇黄池社区股份经济合作社、西乡县高土坝移民点荷砚创业园综合孵化厂 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17900 | 3065 | 9935 | 完成稻渔综合种养及旅游景观设施建设,配套相关产业设施。 | 杨河镇 | 市级 | 是 | 14408 | 杨河镇黄池社区三产融合示范园区：已建池塘25个、筑坝土方16192方、虾塘5个、种植水草45亩、种植小麦70亩、安装路灯444盏、绿化亮化1200平方米，已建排洪渠2公里、机耕路1.5公里、灌溉渠1.5公里，新建休闲步道1.5公里，新建河提4公里、休闲步道6公里，打造文化节点6处；高土坝田园综合体：已建道路1.7公里，道路扩宽355米，已栽植绿化750平米，已完成步道长廊约45米、亲水平台2处、垂钓台15个、平整停车场2200平方米、小广场一处、治理鱼塘65亩、休闲驿站一处、机井房一座、栽种紫荆花树500棵、绿化1800平方、建设千亩果园大门一处，已打造连片莲藕塘，安装路灯等亮化设施。
10 | 白龙塘镇区域经济发展项目 | 陕西华林农林生态开发有限公司、陕西君扬石材有限公 司等 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 19330 | 1013 | 18317 | 建成投用。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 16370 | 白龙社区砂石骨料生产线建设项目： 场地已平整，进场道路已硬化，护坡挡墙修建已完成，正在开挖厂房及附属用房地基，已购置安装设备4台；白龙塘镇香橼产业发展及产品开发利用项目、君扬石材加工厂建设项目、西乡县白龙塘镇山鑫矿业石材加工厂建设项目已完工。
11 | 骆家坝镇农旅融合发展提升项目 | 沁云尖茶业有限公司、西乡县药芝灵农业发展有限公司等 | 骆家坝镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 18504 | 2364 | 12136 | 香茶生产线、中药材种植、交易中心建成投用。建成钟家沟建设游客服务中心。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 13487 | 骆家坝镇骆镇社区农产品综合交易中心建设项目：非遗文化产品交易作坊主体已完工，立面仿古改造已开工，骆镇社区党群服务中心、文化广场已完成建设并投入使用，农产品交易中心已开工建设，雨污管道正在施工中；西乡县骆家坝镇市政管廊及街巷治理建设项目：正在进行米仓街污水沟渠提升治理及弱电管廊施工；骆家坝镇钟家沟老街AAA级景区创建项目：旅游厕所已完工，强弱电地埋及雨污管网改造、道路提升工程已完工并投入使用，景区历史文化传统村落街区翻修及配套周边道路改造、附属用房已完工并投入使用；骆家坝镇钟家沟村香茶生产线项目：已完工；骆家坝镇中药材林下种植示范园区项目：已完工。
12 | 桑园镇农业产业项目 | 西乡县志铭生态农业开发有限责任公司、神溪村经济合 作社 | 桑园镇 | 2023 | 新建 | 6250 |  | 6250 | 建成投产。 | 桑园镇 | 县级 | 是 | 6250 | 已完工
13 | 私渡镇农业产业项目 | 陕西猕意浓农业科技发展有限公司、西乡县大牧人农牧科技有限公司 | 私渡镇 | 2023 | 新建 | 8200 |  | 8200 | 建成投产。 | 私渡镇 | 县级 | 是 | 8200 | 已完工
14 | 茶镇农旅融合发展提升项目 | 茶镇双河灌村扶贫互助合作社、渔丰村经济合作社 | 茶镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7600 |  | 6000 | 建成厂房及配套基础设施，完成旅游道路建设。 | 茶 镇 | 县级 | 是 | 7800 | 已完工
15 | 两河口镇农业产业项目 | 两河口镇三联村扶贫互助合作社 | 两河口镇 | 2023 | 新建 | 3700 | 725 | 2975 | 建成投产。 | 两河口镇 | 县级 | 是 | 3775 | 已完工
16 | 大河镇产业示范基地建设项目 | 西乡县大河镇龙池村扶贫互助合作社 | 大河镇 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 大河镇 | 县级 | 是 | 2698 | 烟苗已种植，中药材已种植，烤烟房主体已完工，正在进行场地硬化及遮阳棚、围网安装。
17 | 峡口镇茶旅融合发展提升项目 | 西乡县江塝茗园旅游投资开发有限公司、西乡县金坪农林科技发展有限公司 | 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17800 | 1950 | 14850 | 种植大黄等中药材、高山蔬菜；发展高山茶园，硬化道路8公里。新建仓储分拣车间，建设农副产品加工生产线3条。 | 峡口镇 | 县级 | 是 | 16498 | 峡口镇农业产业园区建设项目：已完成大黄等中药材800亩，高山茶园850亩，硬化道路3.8公里，机耕路5公里；峡口镇茶旅融合项目1：已完成低产茶园改造2600亩，购置茶叶加工设备165台套，已铺设观光步道5公里；茶叶展销及手工制茶中心品茶区、改造民宿正在施工中。
18 | 高川镇农旅融合提升项目 | 陕西艾本艾草本生物科技有限公司、高川镇、天津中环公司、汉中东禾绿园生物科技有限公司 | 高川镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 13610 | 740 | 8020 | 完成种植艾草1000亩，新建加工厂、储藏清洗间，购置艾草加工设备3套；农业产业项目建成投产；修建光伏展馆和农业体验中心。 | 高川镇 | 县级 | 是 | 6826 | 高川镇现代农业观光园区建设项目：已完工；高川镇2023年产业建设项目：已完工；高川镇光伏产业园区建设项目：土地已流转，正在进行场地平整；高川镇农旅融合建设项目：继续种植艾草。
19 | 农特产品加工产业园建设项目 | 城南街道 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 7600 |  | 7600 | 建成投产。 | 县发改局 城南街道 | 市级 | 是 | 5500 | 完成79亩场地平整，2公里挡墙、护坡治理，围墙修葺。2号、3号、4号、5号厂房钢架结构主体施工结束，6号厂房基础正在施工，消防泵房、水处理间完成地基混凝土浇筑。
20 | 猕猴桃全产业链融合发展项目 | 汉中昊昱奇异果业有限公司 | 堰口镇 私渡镇 峡口镇 | 2023 - 2025 | 续建 | 35000 | 11611 | 20000 | 新建猕猴桃标准化示范基地500亩，引进智能分选线；建成猕猴桃资源圃、猕猴桃选育圃、猕猴桃品种测试推广圃。 | 县农业农村局 堰口镇 峡口镇 私渡镇 | 市级 | 是 | 7230 | 一期已完成20万株种苗设施化繁育、开沟起垄800亩、栽苗800亩，进行猕猴桃棚架建设800亩；二期已完成整地、育苗5万株，棚架搭建490亩，建排水渠4千米，预制立柱3万根，购置安装肥水一体化设备4套，已完成950亩水肥一体化建设（其中包含打深水井和修蓄水池）,完成了4400平米厂房改造。
21 | 柳树镇中药材种植及农副产品加工厂建设项目 | 陕西旭洋瑞富实业有限公司 | 柳树镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4800 | 2318 | 2482 | 建成投用。 | 柳树镇 | 县级 | 是 | 2482 | 已完工
22 | 堰口镇农业产业发展项目 | 堰口镇相关村集体经济合作社、煜鸣生物科技公司 | 堰口镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 12350 | 9417 | 2933 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 2941 | 已完工
23 | 城北街道办农业产业发展项目 | 城北街道 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7200 | 5961 | 1239 | 建成投产。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 1239 | 已完工
24 | 堰口镇农业示范园项目 | 陕西绿源森工生态农林开发有限公司等相关企业 | 堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 12810 | 9210 | 3600 | 1.完成400亩林果种植、300亩生态农场，在王家山建成民俗体验园；2.购置茶叶生产设备2条，新建包装、分拣厂房、农产品销售中心，新修道路8公里等。 | 堰口镇 县农业农村局 | 县级 | 是 | 3600 | 已完工
25 | 泾洋农业产业融合示范园项目 | 陕西沐阳生态园林有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 20000 | 8650 | 11350 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 6500 | 发展林下养殖10亩，完成水产养殖60亩，完成设施大棚主体钢结构，完成土地流转100亩。
2.新型工业类26个 | [5 empty] | 803250 | 168900 | 321392 |  |  |  |  | 181459
26 | 光伏发电产业链项目 | 天津中环新能源有限公司 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 116400 |  | 62000 | 建成100兆瓦光伏电站，建成30兆瓦建筑屋顶上分布式发电站，建成年产300兆瓦光伏组件生产线。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 32000 | 整县推进屋顶分布式光伏电站项目：已完成茶镇九年制学校、高川镇初级中学、城南草庙小学、高川镇中心学校装机216KW，县政府120KW分布式光伏车棚发电项目已完成备案，已完工；年产500兆瓦光伏组件生产项目：厂房改造已完成，设备安装调试已完成，正在进行试生产；200兆瓦农光互补光伏发电项目：已开工建设。
27 | 石膏产业园建设项目 | 西乡县泰安石膏矿产有限责任公司 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 40000 | 4377 | 12623 | 建成厂房及配套基础设施。 | 县财政局 县自然资源局 | 市级 | 是 | 10500 | 正在建设年产30万吨预拌干混砂浆、石膏砂浆及石膏基、石膏抹灰、自流平砂浆生产线厂房正在进行主体施工。
28 | 诚挚机械零件加工厂及机电设备自动化生产线建设项目 | 汉中西地诚挚液压制造有限公司、东莞市世茂自动化设备有限公司 | 城南街道柳树镇 | 2023 | 新建 | 4200 |  | 4200 | 建成投产。 | 县经贸局 柳树镇 | 县级 | 是 | 3505 | 峡口镇金坪农业茶叶加工生产线扩建项目：道路硬化和排水渠已完工，砖混结构管理用房、销售展厅正在施工，厂区绿化、消防、水电等附属设施正在施工；柳树镇机电设备自动化生产线建设项目：已完工。
29 | 新型门窗生产加工项目 | 西乡县丰怡盛铝艺厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 3000 | 605 | 2395 | 建成投产。 | 县人大办 | 县级 | 是 | 2395 | 已完工
30 | 石材加工生产及废渣综合利用建设项目 | 陕西大喜石材有限公司、汉中众昌泰矿业有限公司 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 10880 |  | 10880 | 建成投产。 | 县政协办 县经贸局 | 县级 | 是 | 3894 | 目前厂房已建成，大型龙门吊已安装，正在安装其他设备。
31 | 建筑石料加工生产线建设项目 | 西乡县睿丰建材有限责任公司 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5000 |  | 2000 | 完成基础设施建设。 | 堰口镇 县统计局 | 县级 | 是 | 4548 | 完成基础设施建设及道路建设3.2公里。（总投资8000万）
32 | 水泥制品生产及晶质磷矿扩建项目 | 西乡县恒源顺通建材有限公司、陕西华林矿业有限公司 | 桑园镇 白龙塘镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7100 |  | 6000 | 水泥制品生产线建成投产；晶质磷矿扩建项目开工建设。 | 县行政审批 服务局 | 县级 | 是 | 5150 | 西乡县沈家坪晶质磷矿扩建项目：建设水、电等设施，购置安装生产设备；水泥制品生产和石材废料综合利用建设项目：已完工。
33 | 艾制品及服饰加工生产线建设项目 | 陕西鸿福益友生活用品有限公司、江苏丰恒泛亚轻纺有限公司、南通佳可贸易有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 600 | 4000 | 艾制品生产线建成投产；丰恒服饰加工一期建成投产；佳可服饰建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 4900 | 西乡县艾制品及家纺生产线建设项目：已完工；西乡县服饰加工生产线项目：已完成5条生产线建设，正在试生产；西乡县国动产业园南通佳可服饰工贸一体化基地项目：已完工。
34 | 锂电池产业集群建设项目 | 陕西华创电新能源科技公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 10000 | 建成4000万支锂离子电池生产线。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 3000 | 已完成厂房改造，已建成一条生产线，正在进行试生产。
35 | 高精度五轴数控磨床扩能生产线及智能灯具生产线建设项目 | 西乡县精利机械工业有限公司、汉中恒创鼎明电子有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 5500 |  | 5500 | 建成投用。 | 县园区管委会 县委组织部 | 县级 | 是 | 4800 | 西乡县高精度五轴数控磨床扩能生产线建设项目：厂房内水电改造已完工，企业正在进行设备采购；西乡县智能灯具生产线建设项目：项目已投产。
36 | 秦创原西乡分中心、茶产业直播电商基地及中草药芳香物提取建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会、湖南金贝基业集团有限公司、陕西菳和实业有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 4700 |  | 4700 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 县级 | 是 | 3400 | 秦创原汉中（创新）促进中心西乡分中心建设项目：目前装修已进入尾声；陕西西乡茶产业直播电商基地建设项目：室内墙地面装修工程已结束，正在进行设备采购和消防设施安装；汉中西乡中草药芳香物质超临界C02流体萃取（SFE)基地建设项目：厂区内装修已完工，设备已安装。
37 | 循环经济产业园区钢结构智造园建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 60000 |  | 40000 | 建设标准化厂房6万平方米。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 1300 | 原建筑物已拆除完毕，正在进行三通一平工程。
38 | 长江兽药厂饲料添加剂生产线建设项目 | 西乡县长江动物药品厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 1150 | 已投产
39 | 黄酒庄园建设项目 | 陕西桂平柿柿红黄酒有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 20000 |  | 20000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 3000 | 已完成场地平整，硬化道路，基础开挖等。
40 | 1100万吨/年采选项目（西乡矿区） | 洋县钒钛磁铁矿有限责任公司 | 子午镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 63600 |  | 5000 | 建成菜田沟接续尾矿库、水源净化区、给回水系统及尾矿库回渗水系统。 | 子午镇 | 县级 | 是 | 1400 | 在洋县入库入统。
41 | 塑料制品生产线扩建项目 | 汉中市欣澳塑料制品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 2180 |  | 2180 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 2500 | 厂房已装修完毕，正在进行配套基础设施建设。
42 | 北部花岗岩矿整合Ⅰ区花岗岩开采建设项目 | 陕西欣亚丰硕实业有限公司 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 6000 | 完成矿山地质勘查、选矿试验，购置相关设备。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 6000 | 正在开展设备采购。
43 | 智能制造产业园建设项目 | 西乡县振兴工业园区投资有限公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 29912 | 25146 | 4766 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 5200 | 正在进行一期五栋厂房的内部水电安装工程，同时对厂区内的道路和水电管网铺设；二期正在进行一号楼的四层结构及二号楼三层结构施工。
44 | 北部花岗岩Ⅱ、IV、V区矿产开发项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司、陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司等 | 白龙塘镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 105000 | 37436 | 20000 | 建设矿区开采生产线，建成矿区生活、生产用房，建成水、电、路等配套基础设施。 | 县自然资源局 | 市级 | 是 | 14537 | 整合二区，县应急局已颁发基建批复，企业按照方案正在实施中；整合四区、五区，已完成勘探工作，已颁发了基建批复，正在进行矿山基建。
45 | 石材精加工和研发营销中心建设项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司 | 白龙塘镇堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 65000 | 3606 | 40000 | 新建标准化石材加工厂房、产品研发营销中心、办公楼等。新建花岗岩板材和异型材生产线20条,配套水、电、路等基础设施。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 27630 | 石材加工厂建设目前厂房钢结构主体、办公和宿舍楼已竣工，正在进行办公楼、宿舍楼内部装修及厂内路面硬化。
46 | 白龙塘镇矿产资源整合III区及石材园区二期建设项目 | 汉中西祥金石建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 30000 | 22221 | 7779 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 6500 | 花岗岩石开采生产线已建成投产；厂房搭建主体已完工，平整荒料堆放场已完成，配套修建水、电、路等已完工；购置安装相关设备8台。
47 | 农产品生产加工及冷链物流仓储建设项目 | 陕西羌山生态农业有限公司、西乡县汉韵佳实业有限责任公司 | 桑园镇 高川镇 大河镇 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 9900 |  | 5400 | 建成钢结构厂房和冷库，配套建设相关基础设施。 | 县乡村振兴局 | 县级 | 是 | 3250 | 乌天麻种植及精深加工项目：8个钢结构高级恒温大棚及办公用房，辅助用房，深水井，蓄水池已竣工；西乡县农产品冷链物流仓储建设项目：场地已平整。
48 | 绿色矿山综合利用项目 | 汉中市润丰建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2020 - 2023 | 续建 | 35000 | 24846 | 10154 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 8000 | 已建成磁选和钛选生产线2条,已投产；正在建设碎石生产线；已经安装碎石移动机械设备；荒料堆放场已完工；已购置开采设备6台及安装相关设备。
49 | 全县尾矿库综合治理项目 | 各尾矿库企业 | 白龙塘镇等5个镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 6250 | 5217 | 1033 | 建成投用。 | 县应急管理局 | 县级 | 是 | 800 | 继续按照“一库一策”要求对尾矿库进行治理。
50 | 华林石材循环生态产业园建设项目 | 陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司 | 白龙塘镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 100000 | 10534 | 29466 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 17500 | 园区道路基层铺设工程已完成，正在进行厂区回填。
51 | 茶产业融合示范园建设项目 | 西乡县振兴工业园区建设投资有限责任公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 38628 | 34312 | 4316 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 4600 | 目前茶产业科技工厂(1#楼）正在实施三层主体工程，2层砌体；茶创中心(2#楼）主体已全部完工，正在实施室内消防、空调安装，地面铺装及外立面玻璃幕墙工程；地下室主体和室内安装已全部结束，正在实施地面硬化；室外工程正在实施铺贴工程。
3.物流商贸等服务业6个 | [5 empty] | 74555 | 7682 | 36518 |  |  |  |  | 10498
52 | 西精加油站改扩建项目 | 西乡县鋭动能石油制品有限公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 3400 | 1820 | 1580 | 建成投用。 | 县纪委监委 | 县级 | 是 | 1580 | 已完工
53 | 五丰河流域截污管网建设项目 | 县住建局 | 杨河镇 | 2023-2024 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 杨河镇黄池社区至城南街道五丰社区沿线埋设Φ300-Φ500污水截污管网18公里及配套检查井建设。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
54 | 智慧物流仓储中心建设项目 | 西乡县经济开发区投资建设有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 50355 |  | 20000 | 建成标准化冷库、加工包装车间等。 | 县园区管委会 | 县级 | 否 | 700 | 未开工
55 | 兴忠汽配城建设项目 | 西乡县兴忠汽车修配厂 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 建成投用。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 1800 | 已完工
56 | 食品精加工建设项目 | 汉中欣宇馨商贸有限公司、江苏盐城品益晶食品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县市场监管局 县融媒体中心 | 县级 | 是 | 2712 | 欣宇馨商贸仓储建设项目：已完工；西乡县品益晶食品建设项目：目前正在进行厂房内装修改造，水电线路铺设。
57 | 汉韵天成酒店建设项目 | 陕西汉韵天成实业有限公司 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 5862 | 6138 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3706 | 主体工程完工 ，正在进行内外装饰、抹灰。
4.文化和旅游业9个 | [5 empty] | 116180 | 17988 | 79292 |  |  |  |  | 54326
58 | 沙河镇茶旅融合项目 | 陕西天赐秦韵茶业有限公司 | 沙河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 | 720 | 17280 | 完成办公及科研楼、茶文化交流中心、茶文化交流中心、厂房等。 | 县农业农村局 沙河镇 | 市级 | 是 | 10200 | 水上餐厅已完成主体建设，湖畔餐厅环境卫生处理，顶棚完成钢筋制模和混凝土浇筑，环湖路道路硬化1000平方米。
59 | 白勉峡镇乡村旅游及规模化养殖项目 | 汉中锦润佳禾农业发展有限公司等 | 白勉峡镇 | 2023 | 新建 | 6000 | 886 | 5114 | 建成投用。 | 白勉峡镇 | 县级 | 是 | 4350 | 白勉峡镇休闲农业乡村旅游暨规模化养殖精品工程：已完成羊圈主体工程建设、小型青储饲料加工间建设，一期养殖区已存栏500只山羊；已完成厂区道路硬化；白勉峡镇集镇片区功能优化提升项目：已完成五间房乡村文明广场建设，已完成农产品分拣车间建设。
60 | 航空文化中心建设项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 11200 |  | 8000 | 完成航空馆主体建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 4000 | 已完成基础垫层浇筑，基础柱基，钢筋模板混凝土浇筑，正在施工基础柱，地梁钢筋模板安装。
61 | 博物馆陈列布展项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 2800 |  | 1600 | 完成博物馆文物陈列布展规划设计，进行布展，完成文物库房建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 1300 | 正在进行文物库房建设。
62 | 李家村文化旅游街区项目 | 陕西大岳秦巴实业有限公司 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 25000 |  | 15000 | 建成李家村文化旅游街区及配套工程。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 1300 | 已预交土地款200万元，调整规划方案，待规委会评审，利用已有用地搭建项目部。
63 | 城南街道社区提升工程及泾洋民宿院落建设项目 | 永盛合农业综合开发中心、五丰社区集体经济合作社 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 7000 |  | 6500 | 社区提升工程建成投用。建成游客接待中心及2公里休闲步道，改造民宿院落10户。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 5106 | 城南街道和平社区环境提升工程：已完成安置区20栋房屋外立面装饰，道路硬化，污水管网铺设，变压器及电力设施建设，正在进行集中式化粪池施工；五丰社区文化广场及社区服务中心建设：正在进行三通一平；泾洋民宿院落建设项目：已完成4户民宿改造，配套水电及绿化已完工，新建1栋民宿正在施工中。
64 | 堰口镇旅游设施改造提升项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 | 新建 | 10500 |  | 10500 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 13020 | 已完工
65 | 数字经济建设项目 | 广电网络公司、供销实业发展有限公司 | 相关镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 750 | 5250 | 铺设180公里光缆；建成8个镇级综合服务中心，28个村级供销综合服务社。 | 子午镇 县供销社 | 县级 | 是 | 5050 | 子午镇数字乡村建设项目：已完工；5G+数字供销基层体系建设项目：供销大食堂已经竣工，羿飞果业经营部正在装修中。
66 | 生态高效茶园基地提升项目 | 西乡县茶叶技术推广中心、西乡县大巴山茶业有限公司、陕西西乡一品源茶业有限责任公司 | 相关镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 25680 | 15632 | 10048 | 建成投产。 | 县茶业发展中心 峡口镇 城南街道 | 县级 | 是 | 10000 | 安装茶园绿色防控设施设备310台，对全县1500亩茶园实施有机肥工程，培育高效茶园3000亩。完善茶叶园区相关配套设施建设。
二、基础设施类项目24个 | [5 empty] | 1401497 | 373846 | 352408 |  |  |  |  | 157106.42
1.棚户区改造5个 | [5 empty] | 798891 | 331298 | 85852 |  |  |  |  | 69930.42
67 | 四季河棚户区改造项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2020 - 2030 | 续建 | 300000 | 28403 | 7571 | 建成一、二期安置楼和两栋商品房。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 18013.42 | 四季河棚改6#楼进行内墙抹灰与电梯前室墙面砖粘贴、水电安装、内墙涂料施工及外架拆除作业，18#、19#楼进行内墙抹灰与涂料施工，进行水电安装。
68 | 牛头山、谭家湾棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 74859 | 64456 | 10403 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5800 | 6号、12号、17号、23号楼已竣工；正在进行21号、22号楼电梯安装及水电施工；24号楼水电施工。
69 | 东关片区棚户区改造项目 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2015 - 2024 | 续建 | 239910 | 177527 | 22000 | 建成商住楼和住宅楼2栋，配套建设基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 26392 | 安置28号楼竣工验收，100号楼主体施工中。
70 | 北坝社区城中村棚户区改造项目 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 64900 | 50065 | 14835 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6700 | 正在进行15#、16#楼竣工验收。
71 | 城东片区棚户区改造项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021 - 2025 | 续建 | 119222 | 10847 | 31043 | 4栋安置楼主体施工至十五层。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 13025 | 城东安置8#楼完成主体砌体，8至18层内墙抹灰工程，进行室内水电安装工程，9#楼完成主体施工，室内水电安装工程，10#楼完成10至18层内墙抹灰工程，室内水电安装工程。
2.基础设施19个 | [5 empty] | 602606 | 42548 | 266556 |  |  |  |  | 87176
72 | 河滨路公共地下停车场建设项目 | 县教体局 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 建成投用。 | 县教体局 | 市级 | 否 | 900 | 正在拆迁。
73 | 革命老区建设项目 | 各项目单位 | 城北街道 私渡镇 子午镇 堰口镇 | 2023 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 建成投用。 | 县财政局 | 县级 | 是 | 1400 | 革命老区项目共包括6个子项目，截至目前6个子项目已全部开工建设，其中治理白勉峡马家湾村内河堤2500米已竣工，其他子项目正在建设中。
74 | 避灾移民搬迁项目(一期) | 县自然资源局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 2600 | 正在进行1号楼桩基础施工。
75 | 汉中市东部区域应急救援物流中心建设项目 | 县应急管理局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 8969 |  | 6000 | 完成主体工程的60%。 | 县应急管理局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
76 | 四季河片区更新项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 60000 |  | 30000 | 完成征地拆迁，生态治理项目开工建设。 | 县住建局 县水利局 | 县级 | 是 | 1262 | 已完成河堤治理500米，修建水坝一座。
77 | 迎宾大道大桥建设项目 | 陕西庆华道路公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 4600 |  | 4600 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5000 | 目前进入收尾工作，预计9月初通车。
78 | 城市雨污分流项目 | 县住建局 | 城北街道城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 10000 |  | 5862 | 完成牧马河城区南岸截污管网维修。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 1500 | 已完成牧马河南岸截污管道维修和城北排洪涵一期工程建设；城西雨污管网改造正在进行招投标。
79 | 城市更新项目 | 县住建局 城南街道 | 城北街道 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 22842 | 539 | 18814 | 完成西四路、上杨路及汉白路西段10千伏电网入地；完成城区道路和广场改造；完成背街小巷、人行道的提升改造；完成汉白路侧分带等更新改造。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 5872 | 西乡县城市更新项目：西四路正在完成工程预算、城区林荫道路绿化已完工、城区绿地广场改造已基本完工、一馆已中心西南侧绿地建设已完成60%工程量、城区基础照明改造项目已完工交付使用；西乡县县城背街小巷、人行道改造提升项目：已竣工；西乡县城市绿网建设项目：汉白路侧分带西段及城市节点绿化基础改造建设项目、北环路防护林带公园建设项目、牛头山片区绿化建设项目、半岛湿地公园项目均竣工投用。
80 | 西乡牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 10000 | 完成1.2公里道路建设，配套建设相关设施。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 30 | 目前进入招投标环节。
81 | 第三期老旧小区改造项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 6300 |  | 6300 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6000 | 16个小区已基本竣工，4个小区正在完善基础配套设施。
82 | 城乡供水一体化项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 峡口镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 36628 |  | 24700 | 水源工程、输水管网埋设完成65%；完成桑园、骆家坝水源工程、输配水管网工程。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 26586 | 西乡县中部片区农村规模化供水工程：现已完成寨河取水枢纽坝体开挖，坝体已浇筑约4200立方米，干管铺设21千米，支管铺设27千米，同步实施镇墩阀井等配套设施；桑园、骆家坝镇农村集中供水工程：正在进行水源工程、管道工程施工，已完成管道埋设23公里。
83 | 子午河防洪工程建设项目 | 县水利局 | 子午镇 | 2023 | 新建 | 2398 |  | 2398 | 建成投用。 | 县水利局 | 县级 | 是 | 1650 | 子项目沙河沙河社区-洋溪段防洪工程正在进行河堤基础、堤身砌筑，已完成河堤基础砌筑1200米、堤身砌筑900米；子项目子午河防洪工程正在进行招投标。
84 | 公共交通服务中心项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 8000 | 建成新能源场站服务展示中心、二手车交易综合服务中心、公交车维保中心。 | 县交通运输局 县财政局 | 市级 | 是 | 6000 | 已完成场地平整、回填，1号楼地基已完成正在进行二层楼施工，2号楼、3号楼地基已浇筑，正在进行一层楼施工。
85 | 城峡路城南改造及县城至峡口江塝旅游公路建设项目 | 县交通运输局 | 城北街道 城南街道 柳树镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 72978 |  | 40000 | 完成路基19公里，配套建设相关设施。 | 县交通运输局 | 市级 | 是 | 5500 | 目前开工段2公里，路面破除左辐910米，右幅910米。雨水管线铺设860米，污水管线560米，过路管线铺设490米，右幅路基成型860米，左幅路基成型560米,基层左幅铺设800米，右幅铺设560米，电力管线铺设600米 。
86 | 城南工业大道东段联接线工程建设项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12550 |  | 8550 | 完成路基工程3.2公里。 | 县交通运输局 | 县级 | 否 | 400 | 工可7月19日已批复，用地红线放线、勘测定界已完成。已启动设计招标，9月13日开标，同步与汉中交投商谈投资建设事宜。
87 | 农村电网升级改造项目 | 国网西乡县供电公司 | 县域内 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 3500 | 正在进行电网改造基础建设。
88 | 城南防洪排险道路建设项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 24853 | 16913 | 7940 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 8275 | 项目已竣工。
89 | 洋镇高速洋县至西乡项目(西乡段) | 汉中市人民政府 | 桑园镇 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 250000 | 0 | 60000 | 完成项目前期手续并开工建设。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 4501 | 控制性工程老家山隧道已开工。
90 | 气化乡镇建设项目 | 西乡华兴元燃气有限公司 | 县域内 | 2019 - 2023 | 续建 | 42488 | 25096 | 17392 | 完成沙河镇、峡口镇气化工程。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6200 | 完成南坝村、凤凰村、篙坝台集中区域主管网铺设、巡线、入户安装、安全检查等工作。
三、教育卫生等民生项目10个 | [5 empty] | 95103 | 9595 | 76201 |  |  |  |  | 48848
91 | 技能实训基地建设项目 | 西乡县职业技术高中 | 县职中院内 | 2023 - 2024 | 新建 | 3200 |  | 2500 | 完成基础建设80%工程量。 | 县教体局 | 县级 | 是 | 2303 | 正在进行主体一层施工。
92 | 区域敬老院改扩建项目 | 县民政局 | 白勉峡镇 堰口镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 2900 |  | 1600 | 完成三栋三层综合服务楼主体工程50%。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 800 | 三层综合服务楼一楼主体已完工，目前正在进行二楼主体施工。
93 | 全民健身中心建设项目 | 县教体局 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 9400 |  | 8000 | 主体完工。 | 县教体局 | 县级 | 否 | 150 | 正在挂网发布招标公告。
94 | 生活垃圾分类体系建设项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 9800 |  | 9800 | 建成投用。 | 县住建局 县财政局 | 县级 | 是 | 3223 | 城区29所学校，94家单位，109个小区，共计安垃圾四分类设施300套；14个镇办安装天天环保吧14套，乡镇安装垃圾分类亭230套。
95 | 循环经济产业园教育研发基地项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司、汉中睿智优学实业集团有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 国投集团公司 | 县级 | 是 | 2920 | 已完成装饰装修，正在购置办公用品。
96 | 医疗基础设施能力提升项目 | 县卫健局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 28860 |  | 22953 | 县医院肿瘤治疗中心和医疗应急中心建成投用，完成中医院设备提升改造。 | 县卫健局 | 市级 | 是 | 20284 | 人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目：地下室主体结构施工完毕、地下室侧墙防水施工完毕，正在进行地下室外墙防水保护层施工及室外回填；中医医院医疗装备水平提升项目：部分已安装到位，正在进行后续设备购置；西乡县医疗应急中心（方舱医院及隔离酒店）建设项目：已完工；西乡县中医医院能力提升项目：已拆除后院平层及2个车棚，目前正在进行南楼改造项目的前期拆旧工程。
97 | 城乡居民医养结合建设项目 | 县卫健局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13890 |  | 13890 | 建成投用。 | 县卫健局 | 市级 | 是 | 7000 | 目前正在进行基坑开挖、支护.。
98 | 福博耀辉康复养老建设项目 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 6832 | 5168 | 建成投用。 | 城南街道 | 市级 | 是 | 4639 | 完成300米主干道垫层防水层施工及水电设施建设；三公里砖石围墙圈围合拢；种植绿化树700余株；综合楼建设场地基础回填7000余方，完成场地平整；办公楼主体竣工，正在进行内部装修，外部绿化景观已完工。新建1公里道路完成路基施工。完成配套用地林地95亩、土地48亩及79座坟地占地赔偿工作。
99 | 城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 高川镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4118 | 1950 | 2168 | 建成投用。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 2350 | 已完成老溶洞拦水坝，渗水井工程，主管道已铺设24公里，支管道铺设20公里。pe管剩余2500米未铺设，无缝钢管剩余3014米未铺设，水厂建设正在进行清水池基坑平整，垫层施工，管理用房已完成地梁钢筋绑扎，准备进行混凝土浇筑。
100 | 殡仪馆迁建项目 | 县民政局 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7935 | 813 | 7122 | 建成投用。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 5179 | 办公楼餐厅正在桩基础施工；设备用房地下室部分主体已完工，业务用房主体模板安装完；悼念大厅、小厅、火化间基础已完工；车库、骨灰存放室主体已完工。同时，殡仪馆迁建项目室外工作已进入招投标程序，8月23日上午已完成资格预审。
四、生态环保类项目6个 | [5 empty] | 79914 | 40354 | 27077 |  |  |  |  | 29565
101 | 循环经济产业园建材技改扩建项目 | 西乡县凝瑞建材有限责任公司、西乡县金源建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 2300 |  | 2300 | 建成投用。 | 市生态环境局 西乡分局 | 县级 | 是 | 2300 | 已全面完工.
102 | 标准化砂石厂建设项目 | 西乡汉东建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县水利局 国投集团公司 | 县级 | 是 | 3200 | 一、生产车间： 已完成情况：鄂破机设备基础、挡土墙；振动筛基础柱及梁、板；圆锥设备基础柱及地梁；压滤机条基、基础梁、挡土墙（完成至+2m标高）；浓缩罐设备基础及挡土墙；所有设备±0标高预埋件已全部完成；厂房独立基础已全部完成，基础上短柱正在进行合模；生产车间目前正在回填，已回填约三分之一的工程量。 二、成品车间：基础换填及垫层已完成，目前正在进行条基、框柱、挡墙的钢筋绑扎（条基钢筋绑扎完成约一半）。
103 | 五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目 | 市生态环境局西乡分局 | 高川镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5800 |  | 3600 | 新建矿坑涌水处理厂一座，完成截排水、拦挡设施及观测设施等工程。 | 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 260 | 已完成项目前期应急处理及压滤设施建设，总体治理方案已报省专班，待省市专班确定治理方案后可全面实施。
104 | 农村人居环境整治示范建设项目 | 县农业农村局 | 17个镇（街道） | 2022 - 2024 | 续建 | 10000 | 3627 | 3900 | 完成峡口镇、骆家坝镇农村人居环境整治提升改造；推进堰口镇三合村、柳树镇大沙村等20个示范村建设。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 4805 | 10座公厕已完成7座。累计完成改厕1464座。堰口镇罗镇村人居环境提升工程已完工。柳树镇大沙村人行道铺设透水砖5000米已完工。
105 | 陕西省国家储备林（西乡县基地）建设项目 | 陕西林业集团有限公司 | 城南街道私渡镇 沙河镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 49100 | 29290 | 12000 | 建设国家储备林2万亩。 | 县林业局 | 市级 | 是 | 13000 | 已完成1.68万亩国家储备林及相关造林配套设施建设，正在持续开展林地流转及已实施区域抚育管护。
106 | 重点镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期) | 县住建局 | 骆家坝镇沙河镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 8714 | 7437 | 1277 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 6000 | 骆家坝镇污水处理厂已完工，正在进行设备调试，沙河镇污水处理厂正在进行设备安装和厂区道路、绿化施工，白龙镇、白勉峡镇污水处理厂正在进行厂建建房屋主体施工。
五、房地产项目4个 | [5 empty] | 310240 | 184569 | 67500 |  |  |  |  | 44985
107 | 嘉禾俪景及茶马故里建设项目 | 陕西凯顺嘉禾置业有限公司、陕西绿缘飞凤茶业有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13500 |  | 13500 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 9200 | 西乡县嘉禾俪景建设项目：1-3号楼封顶施工中；茶马故里商住楼建设项目：1#2#和4#楼已封顶，3#楼已出地面。
108 | 茶乡水城开发建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2019 - 2024 | 续建 | 149840 | 123630 | 22000 | 29#、31#、32#楼主体十五层施工；33#、35#、36#楼开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 16985 | 30、31号楼楼持续进行水电安装。32#楼完成18至20层主体结构施工。
109 | 牧河明珠住宅小区建设项目 | 西乡兴朗置业有限公司 | 城北街道 | 2017 - 2024 | 续建 | 60000 | 28366 | 12000 | 建成4万平方米的商住楼及配套设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 12500 | 正在进行19号楼七层主体框架结构及水电预埋施工，四层顶板模板拆除。
110 | 水东新区商住楼综合开发建设项目 | 西乡县结友房地产有限公司 | 城南街道 | 2020 - 2024 | 续建 | 86900 | 32573 | 20000 | 完成8栋房屋内外装饰装修，配套建设相关基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 6300 | 玻璃正在装，电梯已装70%，室外管网已完成90%，绿化回填土已完成。