## 重点建设
西乡县2023年1- 5月重点建设项目进展情况表
序 号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 建设 地点 | 建设起止年限 | 建设 性质 | 总投资 (万元) | 至2022年底累计完成投资 (万元) | 2023年度 投资 (万元) | 2023年度主要建设内容 | 责任单位 | 项目级次 | 是否开工 | 1-5月完成投资情况 （万元） | 5月形象进度
共计110个 | [5 empty] | 3218869 | 863482 | 1203886 |  |  |  |  | 413598
一、产业类项目66个 | [5 empty] | 1332115 | 255118 | 680700 |  |  |  |  | 262530
1.现代农业类项目25个 | [5 empty] | 333870 | 60548 | 244098 |  |  |  |  | 134774
1 | 乡村振兴示范村建设项目 | 城北街道 峡口镇 | 城北街道 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 16240 | 510 | 14545 | 硬化道路12公里，修建枣园湖观光铁索桥、码头3处及游客接待中心。 | 城北街道 峡口镇 | 县级 | 是 | 8060 | 西乡县枣园乡村振兴示范村建设项目：4条道路路基开挖完成，老虎山部分人行步道已建成；峡口镇乡村振兴示范村建设项目：江塝村改造桥梁正在桥梁吊装，其他各项工程均已完工。
2 | 2023年高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 堰口镇 杨河镇 沙河镇 | 2023 | 新建 | 4320 |  | 4320 | 全面建成。 | 县农业农村局 | 县级 | 否 | 0 | 正在办理相关批复，预计开工时间为2023年8月31日，8月入库。
3 | 农业产业化提升项目 | 西乡县秦巴金果农业专业合作社等 | 堰口镇 沙河镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 27300 | 1580 | 24120 | 新建200亩以上中药材种植示范基地3个；建成茶产业数字化平台等工程；购置农业机械；建成8个连栋大棚；发展大樱桃等果园1000亩；建成蔬菜和桑蚕基地，建成标准化蛋鸡养殖场；建成数字农业创新项目。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 11716 | 家禽全产业链发展示范项目：已建设5000平米圈舍，存栏3万只蛋鸡；肉牛全产业链发展示范项目：成天顺肉牛养殖场已建设3000平米圈舍；宏达肉牛干食品厂已购置相关生产设备，目前已投入生产运营；数字农业农村示范提升及创新应用项目：电商直播间已装饰完成投入运营，在县内有关区域安装茶叶数字化监控设备50余台，布设监控点5处；中药材种植基地建设项目新建集中连片200亩以上规模化中药材种植示范基地3个，新建100亩以上规模化中药材种植示范基地4个，新建50亩以上规模化中药材种植示范基地8个；智能化工厂育苗体系建设项目：已建蔬菜大棚2个，智能大棚已完成土地平整；农业机械化率提升项目：已购置农机62台；樱桃产业发展项目：新建樱桃基地700亩，完成400亩基地路渠等基础设施建设，园区道路硬化3公里，U型渠修建4.5公里；蚕桑产业发展项目：建小蚕共育点一个，购置小蚕共育温度控制系统一套、小蚕共育盒400个、修建及扩建养蚕室2700平米,建设省力化蚕架2000个、蚕台2000平米；蔬菜保供基地建设项目：新建蔬菜保供基地1300亩，设施蔬菜基地500亩，露地蔬菜基地800亩。
4 | 林麝梅花鹿养殖基地建设项目 | 陕西圣樱康泰生物科技有限公司、宁陕荣庚生物科技有限公司、陕西绿源森工生态农林开发有限公司 | 白勉峡镇城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 5200 | 774 | 3726 | 完成林麝养殖观光基地建设，引进100只林麝；梅花鹿项目建成投产。 | 县林业局 | 县级 | 是 | 100 | 林麝繁育养殖观光基地及康养综合利用项目：目前已重新选址，正在开展设施农用地备案；梅花鹿养殖基地建设项目：目前项目正在重新开展选址。
5 | 林下经济及产业发展建设项目 | 树林坪村经济合作社、汉中市古月晴农业开发有限公司 | 相关镇（街道） | 2023 | 新建 | 10700 |  | 10700 | 建成投产。 | 县林业局 城北街道 | 县级 | 是 | 5830 | 西乡县林下经济发展示范基地建设项目：目前已完成林下淫羊藿和天麻种植1300余亩，完成养殖圈舍建约1100平方米；西乡县古元万亩低效林改造暨林下经济示范园建设项目：已完成退化林修复、人工造林，魔芋已经栽植到位，正在开垦荒山，翻地，建设养殖圈舍；黑木耳产业化项目：已完成建设。
6 | 茶产业提质增效项目 | 润中茗生态农业发展有限公司、汉茗茶业公司、鹏翔茶业公司等 | 沙河镇 茶 镇 柳树镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 28510 |  | 27010 | 完成1000亩老茶园改造，完成研发中心、农产品展厅；建成泾洋村和四河村茶叶加工生产线各一条；完成辅助用房建设；建成东裕有机绿茶生产线；完成低产茶园改造。 | 县茶业发展中心 县经贸局 县发改局 柳树镇 | 县级 | 是 | 16659 | 茶产业提质增效项目：已修建u型渠4200米，硬化茶园主干道5350米，完善相关配套设施，培育丰产茶450亩，改土改肥900亩，修建茶园道路2772米，打深水井1口，栽种桂花树2100株，完善相关配套设施，优化红茶加工工艺，安装调试生产设备；2023年“一县一业”茶产业融合发展示范项目：两个子项目已完成三通一平；有机绿茶生产线技术改造项目 ：生产车间改造已竣工，部分设备已安装到位。目前正在筹备冷链库房建设。
7 | 堰口镇现代农业示范园建设项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 15000 | 建成标准化养殖圈舍、生产车间等。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 3000 | 完成植物种植区占地面积约600亩及标准化生产车间建设，标准化养殖圈舍16栋，完成蔬菜种植400亩。
8 | 沙河镇农业产业发展项目 | 西乡县菌禾食用菌有限责任公司、西乡闽秦峰泽食用菌有限责任公司 | 沙河镇 | 2023 | 新建 | 5480 | 660 | 4820 | 建成投产。 | 沙河镇 | 县级 | 是 | 3725 | 沙河镇2023年农业产业发展项目：已完成土地整理，钢架大棚、日光大棚，椴木香菇6000架，香菇袋料3万袋，黑木耳袋料300万袋，已配套完成喷灌、供水、管网、电路等设施及绿化靓化，正在购买烘干设备；食用菌种植及深加工基地建设项目：已拆除旧菇棚12个，完成大棚800㎡，新式钢架大棚及菇棚武汉供应商正在制作。
9 | 杨河镇特色产业发展提升项目 | 杨河镇黄池社区股份经济合作社、西乡县高土坝移民点荷砚创业园综合孵化厂 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17900 | 3065 | 9935 | 完成稻渔综合种养及旅游景观设施建设,配套相关产业设施。 | 杨河镇 | 市级 | 是 | 9797 | 杨河镇黄池社区三产融合示范园区：新建鱼塘25个，筑坝土方16192方，新建虾塘5个，种植水草45亩，流转水田840亩、旱地1040亩、种植小麦70亩，亮化工程安装路灯444盏，绿化美化1200平方米；高土坝田园综合体：已建道路1.7公里，道路扩宽355米，已栽植绿化750平米，已完成步道长廊约45米、亲水平台2处、垂钓台15个、平整停车场2200平方米、小广场一处、治理鱼塘65亩、休闲驿站一处、机井房一座。
10 | 白龙塘镇区域经济发展项目 | 陕西华林农林生态开发有限公司、陕西君扬石材有限公 司等 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 20800 | 1013 | 19787 | 建成投用。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 8199 | 白龙塘镇香橼产业发展及产品开发利用项目：已完工；君扬石材加工厂建设项目：已完工；白龙社区砂石骨料生产线建设项目：正在平整场地；西乡县白龙塘镇山鑫矿业石材加工厂建设项目：进场硬化，正在进行钢架结构厂房的修建和附属用房地基修建，配套建设给排水、供电、污水循环处理等基础设施。
11 | 骆家坝镇农旅融合发展提升项目 | 沁云尖茶业有限公司、西乡县药芝灵农业发展有限公司等 | 骆家坝镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17500 | 2364 | 11636 | 香茶生产线、中药材种植、交易中心建成投用。建成钟家沟建设游客服务中心。 | 骆家坝镇 | 县级 | 是 | 11636 | 骆家坝镇钟家沟村香茶生产线项目：已完工；骆家坝镇中药材林下种植示范园区项目：已完工；骆家坝镇骆镇社区农产品综合交易中心建设项目：非遗文化产品交易作坊主体已完工， 骆镇社区党群服务中心，文化广场已完成建设并投入使用；骆家坝民宿建设项目：民宿周边环境整治及污水管网已开工建设；骆家坝镇钟家沟老街AAA级景区创建项目：AAA及旅游厕所正在施工中。
12 | 桑园镇农业产业项目 | 西乡县志铭生态农业开发有限责任公司、神溪村经济合 作社 | 桑园镇 | 2023 | 新建 | 6250 |  | 6250 | 建成投产。 | 桑园镇 | 县级 | 是 | 4395 | 桑园镇现代化养殖联合体建设项目：厂房建设已完成总量的65%，场地硬化已完成，附属房正在建设中，目前已完成80%，配套设施正在有序进行中；桑园镇中药材特色产业园区建设项目：厂房建设已完成总量的60%，基础设施建设已在有序实施中，附属房正在建设中，目前已完成60%。
13 | 私渡镇农业产业项目 | 陕西猕意浓农业科技发展有限公司、西乡县大牧人农牧科技有限公司 | 私渡镇 | 2023 | 新建 | 8200 |  | 8200 | 建成投产。 | 私渡镇 | 县级 | 是 | 8200 | 私渡镇猕猴桃雄花花粉基地及精深加工项目：猕猴桃种植全部结束；西乡县大牧人肉牛养殖场（云养殖体系）建设项目：主体基本完工，可以交付使用；私渡河湾村种驴养殖基地建设项目：主体完工，已经交付使用。
14 | 茶镇农旅融合发展提升项目 | 茶镇双河灌村扶贫互助合作社、渔丰村经济合作社 | 茶镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7600 |  | 6000 | 建成厂房及配套基础设施，完成旅游道路建设。 | 茶 镇 | 县级 | 是 | 6000 | 茶镇蚕桑种养殖基地：种植蚕桑100亩，建设小蚕培育室200平方米，大蚕养殖房600平方米，加工厂房700平方米，购置小蚕培育设备4套，大蚕养殖设备300套，加工蚕茧设备2套，污水管网正在施工中；茶镇渔丰村旅游开发项目：已完成房车营地一处，道路硬化5公里，绿化3000平方米，正在进行两家民宿的装修，道路安防工程正在实施中。
15 | 两河口镇农业产业项目 | 两河口镇三联村扶贫互助合作社 | 两河口镇 | 2023 | 新建 | 3700 | 725 | 2975 | 建成投产。 | 两河口镇 | 县级 | 是 | 3775 | 目前三联村牛场已投产使用，高潮村、简槽村牛场正在进行安装收尾工作，柏树垭村、黄家营村牛场正在进行钢结构主体施工。
16 | 大河镇产业示范基地建设项目 | 西乡县大河镇龙池村扶贫互助合作社 | 大河镇 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 大河镇 | 县级 | 是 | 1613 | 已种植烟苗，烤烟房正在进行主体建设。
17 | 峡口镇茶旅融合发展提升项目 | 西乡县江塝茗园旅游投资开发有限公司、西乡县金坪农林科技发展有限公司 | 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 17800 | 1950 | 14850 | 种植大黄等中药材、高山蔬菜；发展高山茶园，硬化道路8公里。新建仓储分拣车间，建设农副产品加工生产线3条。 | 峡口镇 | 县级 | 是 | 8220 | 峡口镇农业产业园区建设项目：已完成大黄等中药材700亩，高山茶园780亩，硬化道路3.8公里，机耕路5公里；峡口镇茶旅融合项目：已完成低产茶园改造1500亩，购置茶叶加工设备100台套。茶叶展销及手工制茶中心品茶区、改造民宿正在施工中。已铺设观光步道4公里。
18 | 高川镇农旅融合提升项目 | 陕西艾本艾草本生物科技有限公司、高川镇、天津中环公司、汉中东禾绿园生物科技有限公司 | 高川镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 13610 | 740 | 8020 | 完成种植艾草1000亩，新建加工厂、储藏清洗间，购置艾草加工设备3套；农业产业项目建成投产；修建光伏展馆和农业体验中心。 | 高川镇 | 县级 | 是 | 5399 | 高川镇现代农业观光园区建设项目：已建成投用；高川镇2023年产业建设项目：蚕室地面已硬化，正在修建主体；高川镇农旅融合建设项目：正在种植艾草，继续流转土地300亩，用于种植艾草。
19 | 农特产品加工产业园建设项目 | 城南街道 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 7600 |  | 7600 | 建成投产。 | 县发改局 城南街道 | 市级 | 是 | 3000 | 三个平台及挡墙已完工，正在主体施工。
20 | 猕猴桃全产业链融合发展项目 | 汉中昊昱奇异果业有限公司 | 堰口镇 私渡镇 峡口镇 | 2023 - 2025 | 续建 | 35000 | 11611 | 20000 | 新建猕猴桃标准化示范基地500亩，引进智能分选线；建成猕猴桃资源圃、猕猴桃选育圃、猕猴桃品种测试推广圃。 | 县农业农村局 堰口镇 峡口镇 私渡镇 | 市级 | 是 | 3972 | 完成860亩水肥一体化建设（其中包含打深水井和修蓄水池）,完成了4000平米厂房改造。
21 | 柳树镇中药材种植及农副产品加工厂建设项目 | 陕西旭洋瑞富实业有限公司 | 柳树镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4800 | 2318 | 2482 | 建成投用。 | 柳树镇 | 县级 | 是 | 1759 | 已种植中药材200余亩，添置中药材分选、摊晾、烘干、包装设备8台套，建设生产道路800米。
22 | 堰口镇农业产业发展项目 | 堰口镇相关村集体经济合作社、煜鸣生物科技公司 | 堰口镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 12350 | 9417 | 2933 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 2940 | 已完工
23 | 城北街道办农业产业发展项目 | 城北街道 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7200 | 5961 | 1239 | 建成投产。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 1239 | 已完工
24 | 堰口镇农业示范园项目 | 陕西绿源森工生态农林开发有限公司等相关企业 | 堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 12810 | 9210 | 3600 | 1.完成400亩林果种植、300亩生态农场，在王家山建成民俗体验园；2.购置茶叶生产设备2条，新建包装、分拣厂房、农产品销售中心，新修道路8公里等。 | 堰口镇 县农业农村局 | 县级 | 是 | 3190 | 完成400亩林果种植、300亩生态农场，在王家山建设集蔬菜、水果种植、渔业垂钓、旅游观光、立体康养、休闲为一体的民俗体验园。
25 | 泾洋农业产业融合示范园项目 | 陕西沐阳生态园林有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 20000 | 8650 | 11350 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 2350 | 目前完成园区道路建设5公里,完成流转土地200亩，发展林下种植60亩，水产种植区水塘清理100亩。完成芍药花母本园建设60亩。
2.新型工业类26个 | [5 empty] | 802650 | 168900 | 320792 |  |  |  |  | 91713
26 | 光伏发电产业链项目 | 天津中环新能源有限公司 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 116400 |  | 62000 | 建成100兆瓦光伏电站，建成30兆瓦建筑屋顶上分布式发电站，建成年产300兆瓦光伏组件生产线。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 8200 | 0
27 | 石膏产业园建设项目 | 西乡县泰安石膏矿产有限责任公司 | 杨河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 40000 | 4377 | 12623 | 建成厂房及配套基础设施。 | 县财政局 县自然资源局 | 市级 | 是 | 4015 | 正在主体施工。
28 | 诚挚机械零件加工厂及机电设备自动化生产线建设项目 | 汉中西地诚挚液压制造有限公司、东莞市世茂自动化设备有限公司 | 城南街道柳树镇 | 2023 | 新建 | 3600 |  | 3600 | 建成投产。 | 县经贸局 柳树镇 | 县级 | 是 | 2150 | 峡口镇金坪农业茶叶加工生产线扩建项目：目前项目已开工建设，正在修建茶园观光道路；柳树镇机电设备自动化生产线建设项目：已购置机电设备12台套并安装完毕，目前企业正在招工并对技工进行培训。
29 | 新型门窗生产加工项目 | 西乡县丰怡盛铝艺厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 3000 | 605 | 2395 | 建成投产。 | 县人大办 | 县级 | 是 | 2059 | 已建成成品库房、附属用房，完成水、电、消防等配套设施建设，完成厂区场地硬化。
30 | 石材加工生产及废渣综合利用建设项目 | 陕西大喜石材有限公司、汉中众昌泰矿业有限公司 | 白龙塘镇 | 2023 | 新建 | 10880 |  | 10880 | 建成投产。 | 县政协办 县经贸局 | 县级 | 是 | 1150 | 旧厂房已拆除，地基已开挖，正在支模，设备已订购。
31 | 建筑石料加工生产线建设项目 | 西乡县睿丰建材有限责任公司 | 堰口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5000 |  | 2000 | 完成基础设施建设。 | 堰口镇 县统计局 | 县级 | 是 | 850 | 正在进行进场道路建设，采矿权还未取得，等待市级招拍挂。
32 | 水泥制品生产及晶质磷矿扩建项目 | 西乡县恒源顺通建材有限公司、陕西华林矿业有限公司 | 桑园镇 白龙塘镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 7100 |  | 6000 | 水泥制品生产线建成投产；晶质磷矿扩建项目开工建设。 | 县行政审批 服务局 | 县级 | 是 | 3343 | 沈家坪晶质磷矿扩建项目：正在建设矿区道路及排水设施；水泥制品生产和石材废料综合利用建设项目：厂房建设完成，正在调试生产设备。
33 | 艾制品及服饰加工生产线建设项目 | 陕西鸿福益友生活用品有限公司、江苏丰恒泛亚轻纺有限公司、南通佳可贸易有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 600 | 4000 | 艾制品生产线建成投产；丰恒服饰加工一期建成投产；佳可服饰建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 3450 | 艾制品及家纺生产线建设项目：正在进行厂房内部改造，完成设备购买；服饰加工生产线项目：部分设备已安装到位，并开工生产；西乡县国动产业园南通佳可服饰工贸一体化基地项目：已建成3条女装生产线，正在实施生产车间、行政办公区的建安工程。
34 | 锂电池产业集群建设项目 | 陕西华创电新能源科技公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 10000 | 建成4000万支锂离子电池生产线。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 600 | 正在进行厂房内部改造，完成设备购买。
35 | 高精度五轴数控磨床扩能生产线及智能灯具生产线建设项目 | 西乡县精利机械工业有限公司、汉中恒创鼎明电子有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 5500 |  | 5500 | 建成投用。 | 县园区管委会 县委组织部 | 县级 | 是 | 3400 | 西乡县高精度五轴数控磨床扩能生产线建设项目：厂房装修已完成，正在进行设备采购；西乡县智能灯具生产线建设项目：已建成投用。
36 | 秦创原西乡分中心、茶产业直播电商基地及中草药芳香物提取建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会、湖南金贝基业集团有限公司、陕西菳和实业有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 4700 |  | 4700 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 县级 | 是 | 2500 | 秦创原汉中（创新）促进中心西乡分中心建设项目：正在进行项目预算财政评审，即将进行项目招投标程序；陕西西乡茶产业直播电商基地建设项目：室内墙地面装修工程基本结束，正在进行设备采购；汉中西乡中草药芳香物质超临界C02流体萃取（SFE)基地建设项目：正在进行厂房装修，部分设备已进场。
37 | 循环经济产业园区钢结构智造园建设项目 | 西乡县循环经济工业园区管理委员会 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 60000 |  | 40000 | 建设标准化厂房6万平方米。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 600 | 正在进行雨润原建筑拆除。
38 | 长江兽药厂饲料添加剂生产线建设项目 | 西乡县长江动物药品厂 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 1000 |  | 1000 | 建成投产。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 1050 | 已完成钢结构主体工程及部分设备安装。
39 | 黄酒庄园建设项目 | 陕西桂平柿柿红黄酒有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 20000 |  | 20000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 | 县级 | 是 | 1200 | 已开工建设，正在进行周边围墙及内部基础开挖！
40 | 1100万吨/年采选项目（西乡矿区） | 洋县钒钛磁铁矿有限责任公司 | 子午镇 | 2023 - 2025 | 新建 | 63600 |  | 5000 | 建成菜田沟接续尾矿库、水源净化区、给回水系统及尾矿库回渗水系统。 | 子午镇 | 县级 | 是 | 0 | 跨区域项目，未报送固定资产投资
41 | 塑料制品生产线扩建项目 | 汉中市欣澳塑料制品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 2180 |  | 2180 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 1931 | 办公楼主体已竣工。
42 | 北部花岗岩矿整合Ⅰ区花岗岩开采建设项目 | 陕西欣亚丰硕实业有限公司 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 6000 | 完成矿山地质勘查、选矿试验，购置相关设备。 | 县林业局 | 县级 | 否 | 3000 | 目前正在开展矿山地勘，编制排土场、排渣场、选矿厂初步设计。
43 | 智能制造产业园建设项目 | 西乡县振兴工业园区投资有限公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 29912 | 25146 | 4766 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 4644 | 正在进行1号、2号楼基础框架工程，3号、11号楼首层内墙粉刷，门窗安装，4号、7号、8号楼框架结构二次结构；6号、9号楼框架结构基础；地下室外墙防水层施工完毕，正在进行防水保护层砌筑。
44 | 北部花岗岩Ⅱ、IV、V区矿产开发项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司、陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司等 | 白龙塘镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 105000 | 37436 | 20000 | 建设矿区开采生产线，建成矿区生活、生产用房，建成水、电、路等配套基础设施。 | 县自然资源局 | 市级 | 是 | 9000 | 二区：正在赔偿整合前原矿主的土地、林地价款，水、电、路、环保安全等基础设施建设完成，正在完善矿区安全现状评价资料；整合四区正在积极办理矿区地勘报告，正在编制占用林地资料；整合五区矿区地勘正在开展，正在编制中占用林地手续。
45 | 石材精加工和研发营销中心建设项目 | 陕西兴诚亿矿业有限责任公司 | 白龙塘镇堰口镇 | 2022 - 2024 | 续建 | 65000 | 3606 | 40000 | 新建标准化石材加工厂房、产品研发营销中心、办公楼等。新建花岗岩板材和异型材生产线20条,配套水、电、路等基础设施。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 16480 | 厂房钢结构主体、办公和宿舍楼已竣工，正在实施车间地面硬化和设备购置。
46 | 白龙塘镇矿产资源整合III区及石材园区二期建设项目 | 汉中西祥金石建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2021 - 2023 | 续建 | 30000 | 22221 | 7779 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 2950 | 已完成平整碎石加工生产场地，准备搭建厂房，配套修建水、电、路，购置挖机、叉车、开采等设备6台，对涉及三区、五区进行安全隐患治理，已进行安全设施设计。
47 | 农产品生产加工及冷链物流仓储建设项目 | 陕西羌山生态农业有限公司、西乡县汉韵佳实业有限责任公司 | 桑园镇 高川镇 大河镇 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 9900 |  | 5400 | 建成钢结构厂房和冷库，配套建设相关基础设施。 | 县乡村振兴局 | 县级 | 是 | 2440 | 已开工建设。
48 | 绿色矿山综合利用项目 | 汉中市润丰建材有限公司 | 白龙塘镇 | 2020 - 2023 | 续建 | 35000 | 24846 | 10154 | 建成投产。 | 白龙塘镇 | 县级 | 是 | 3916 | 已建成磁选和钛选生产线2条,已投产；碎石生产线场地已平整；已经安装碎石移动机械设备；办理土地招拍挂，企业已将相关资料收集齐提交第三方公司，市局已审核，已报县局。
49 | 全县尾矿库综合治理项目 | 各尾矿库企业 | 白龙塘镇等5个镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 6250 | 5217 | 1033 | 建成投用。 | 县应急管理局 | 县级 | 是 | 220 | 按照“一库一策”设计正在实施尾矿回采综合利用。
50 | 华林石材循环生态产业园建设项目 | 陕西华林矿业有限公司、陕西启航鼎新实业有限公司 | 白龙塘镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 100000 | 10534 | 29466 | 建成投产。 | 县经贸局 | 县级 | 是 | 8500 | 已完成厂区回填，土地平整和铺设园区道路基层，地质勘探。
51 | 茶产业融合示范园建设项目 | 西乡县振兴工业园区建设投资有限责任公司 | 循环经济产业园 | 2022 - 2023 | 续建 | 38628 | 34312 | 4316 | 建成投用。 | 县园区管委会 | 市级 | 是 | 4065 | 2号楼外立面安装工程基本结束；正在实施2号楼三层室内消防、空调、水电的安装，室外广场的铺装及绿化工程。1号楼完成基础工程，正在进行二层主体工程建设。
3.物流商贸等服务业6个 | [5 empty] | 79415 | 7682 | 36518 |  |  |  |  | 6853
52 | 西精加油站改扩建项目 | 西乡县鋭动能石油制品有限公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 3400 | 1820 | 1580 | 建成投用。 | 县纪委监委 | 县级 | 是 | 1580 | 已经建成投产。
53 | 智慧城市建设项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 7860 |  | 3000 | 完成县城区主要十字路口的灯杆升级；建成智慧停车项目。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
54 | 智慧物流仓储中心建设项目 | 西乡县经济开发区投资建设有限 公司 | 循环经济产业园 | 2023 - 2024 | 新建 | 50355 |  | 20000 | 建成标准化冷库、加工包装车间等。 | 县园区管委会 | 县级 | 否 | 500 | 正在进行设计方案编制。
55 | 兴忠汽配城建设项目 | 西乡县兴忠汽车修配厂 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 1800 |  | 1800 | 建成投用。 | 城北街道 | 县级 | 是 | 1447 | 该项目主体已经完工，正在内部装饰装修。
56 | 食品精加工建设项目 | 汉中欣宇馨商贸有限公司、江苏盐城品益晶食品有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县市场监管局 县融媒体中心 | 县级 | 是 | 1050 | 食品精加工建设项目：项目占地面积3亩，已新建商品储藏中心1300平方米、附属用房正在建设中，已购置部门分拣设备设施，配套完善给排水、电力等设施。
57 | 汉韵天成酒店建设项目 | 陕西汉韵天成实业有限公司 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 5862 | 6138 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2276 | 主体工程完工 ，正在进行二次结构施工。
4.文化和旅游业9个 | [5 empty] | 116180 | 17988 | 79292 |  |  |  |  | 29190
58 | 沙河镇茶旅融合项目 | 陕西天赐秦韵茶业有限公司 | 沙河镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 | 720 | 17280 | 完成办公及科研楼、茶文化交流中心、茶文化交流中心、厂房等。 | 县农业农村局 沙河镇 | 市级 | 是 | 5432 | 水上餐厅完成主体建设，正在内部装修；科研大楼、茶文化交流中心正有序建设。
59 | 白勉峡镇乡村旅游及规模化养殖项目 | 汉中锦润佳禾农业发展有限公司等 | 白勉峡镇 | 2023 | 新建 | 6000 | 886 | 5114 | 建成投用。 | 白勉峡镇 | 县级 | 是 | 2673 | 已完成羊圈主体工程建设、小型青储饲料加工间建设，一期养殖区已存栏500只山羊，正在进行厂区道路建设及民宿建设；已完成五间房文明广场建设，正在进行农产品分拣车间建设。
60 | 航空文化中心建设项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 11200 |  | 8000 | 完成航空馆主体建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 820 | 已进场施工，正在进行三通一平工作。
61 | 博物馆陈列布展项目 | 县文旅局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 2800 |  | 1600 | 完成博物馆文物陈列布展规划设计，进行布展，完成文物库房建设。 | 县文旅局 | 县级 | 是 | 420 | 已启动文物征集、文物复制、索取，启动文物库房及博物馆其它功能用房配套设施建设，完成文物库房布置规划，预计6月初文物库房动工布置。
62 | 李家村文化旅游街区项目 | 陕西大岳秦巴实业有限公司 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 25000 |  | 15000 | 建成李家村文化旅游街区及配套工程。 | 县文旅局 | 县级 | 否 | 550 | 已完成地勘测绘，项目规划方案已报县规委会，待规委会评审。
63 | 城南街道社区提升工程及泾洋民宿院落建设项目 | 永盛合农业综合开发中心、五丰社区集体经济合作社 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 7000 |  | 6500 | 社区提升工程建成投用。建成游客接待中心及2公里休闲步道，改造民宿院落10户。 | 城南街道 | 县级 | 是 | 2182 | 城南街道和平社区环境提升工程：路基及部分房屋工程施工结束，正在实施污水管网等其他配套建设；泾洋民宿院落建设项目：目前正在平整场地及部分道路施工。
64 | 堰口镇旅游设施改造提升项目 | 堰口镇 | 堰口镇 | 2023 | 新建 | 10500 |  | 10500 | 建成投用。 | 堰口镇 | 县级 | 是 | 9323 | 完成罗镇茗园茶产品展示中心建设及步道建设，完成滑道基础设施建设；完成午子山滑索上下站基础及钢架主体建设及罗镇茗园5套民宿建设。
65 | 数字经济建设项目 | 广电网络公司、供销实业发展有限公司 | 相关镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 8000 | 750 | 5250 | 铺设180公里光缆；建成8个镇级综合服务中心，28个村级供销综合服务社。 | 子午镇 县供销社 | 县级 | 是 | 4020 | 子午镇数字乡村建设项目：截至目前已经完成铺设180公里光缆，加载150个入户分线盒及30公里入户线路，挂载信号放大器，更换完成高级别网络设备6台等相关设备，该项目已经全部完工；5G+数字供销基层体系建设项目：柳树镇三义村供销综合服务社已经竣工开业，供销大食堂正在建设中。
66 | 生态高效茶园基地提升项目 | 西乡县茶叶技术推广中心、西乡县大巴山茶业有限公司、陕西西乡一品源茶业有限责任公司 | 相关镇（街道） | 2022 - 2023 | 续建 | 25680 | 15632 | 10048 | 建成投产。 | 县茶业发展中心 峡口镇 城南街道 | 县级 | 是 | 3770 | 安装茶园绿色防控设施设备210台，对全县5210茶园实施有机肥工程，培育高效茶园4100亩。完善茶园基地相关配套设施建设。
二、基础设施类项目24个 | [5 empty] | 1401497 | 373846 | 352408 |  |  |  |  | 90080
1.棚户区改造5个 | [5 empty] | 798891 | 331298 | 85852 |  |  |  |  | 32594
67 | 四季河棚户区改造项目 | 陕西西乡裕添房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2020 - 2030 | 续建 | 300000 | 28403 | 7571 | 建成一、二期安置楼和两栋商品房。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 7570 | 安置楼主体已基本完工，外架已拆除完毕，目前正在对安置楼内部水电等设施进行建设安装。
68 | 牛头山、谭家湾棚户区改造项目 | 西乡县城镇建设综合开发有限公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 74859 | 64456 | 10403 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 2946 | 6号、12号、17号、23号楼已竣工；正在进行21号、22号楼电梯安装，24号楼水电施工。
69 | 东关片区棚户区改造项目 | 陕西庆华房地产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2015 - 2024 | 续建 | 239910 | 177527 | 22000 | 建成商住楼和住宅楼2栋，配套建设基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 8189 | 安置19号、28号楼已竣工，20号楼因拆迁问题未开工。
70 | 北坝社区城中村棚户区改造项目 | 西乡县鑫隆房产开发有限责任公司 | 城北街道 | 2018 - 2023 | 续建 | 64900 | 50065 | 14835 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5164 | 正在进行15号、16号楼高压配电施工。
71 | 城东片区棚户区改造项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2021 - 2025 | 续建 | 119222 | 10847 | 31043 | 4栋安置楼主体施工至十五层。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 8725 | 安置8号楼进行20层主体结构施工，9号楼进行室内砌体施工。10号楼进行19层主体结构施工。
2.基础设施19个 | [5 empty] | 602606 | 42548 | 266556 |  |  |  |  | 57486
72 | 河滨路公共地下停车场建设项目 | 县教体局 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 建成投用。 | 县教体局 | 市级 | 否 | 500 | 正在进行拆迁安置工作。
73 | 革命老区建设项目 | 各项目单位 | 城北街道 私渡镇 子午镇 堰口镇 | 2023 | 新建 | 1500 |  | 1500 | 建成投用。 | 县财政局 | 县级 | 是 | 814 | 5个子项目已开工。其中：1.烈士陵园提质改造项目已开工。2.白勉峡镇马家湾河河堤治理项目已开工。3.子午镇生活垃圾转运站项目已开工。4.陈浅伦烈士故居保护修缮项目，县文物广电局已批复，初步设计已完成，待省文物局审批；5.堰口镇堰口社区碑子梁桥危桥改造项目政府采购已完成已开工。6.骆家坝镇钟家沟村红色美丽村庄试点村建设项目二期已开工。
74 | 避灾移民搬迁项目(一期) | 县自然资源局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县自然资源局 | 县级 | 是 | 680 | 正在进行1号楼桩基础施工。
75 | 汉中市东部区域应急救援物流中心建设项目 | 县应急管理局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 8969 |  | 6000 | 完成主体工程的60%。 | 县应急管理局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
76 | 四季河片区更新项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 60000 |  | 30000 | 完成征地拆迁，生态治理项目开工建设。 | 县住建局 县水利局 | 县级 | 是 | 450 | 已开工建设，完成河堤治理约四百米。
77 | 迎宾大道大桥建设项目 | 陕西庆华道路公司 | 城北街道 | 2023 | 新建 | 4600 |  | 4600 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3000 | 已完成桩基主、桥台桥梁建设，正在进行桥面及附属设施建设。
78 | 城市雨污分流项目 | 县住建局 | 城北街道城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 10000 |  | 5862 | 完成牧马河城区南岸截污管网维修。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 746 | 子项城北排洪涵开工建设，正在进行钢筋砼箱涵施工，已建设480米。
79 | 城市更新项目 | 县住建局 城南街道 | 城北街道 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 22842 | 539 | 18814 | 完成西四路、上杨路及汉白路西段10千伏电网入地；完成城区道路和广场改造；完成背街小巷、人行道的提升改造；完成汉白路侧分带等更新改造。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 4820 | 西乡县城市更新项目：城区基础照明子项目已竣工；城区绿地广场改造，城区北大街、廊桥南引道、河滨南路北段绿化改造提升工程施工完毕；一馆一中心西南侧绿地建设项目正在进行招投标；西乡县县城背街小巷、人行道改造提升项目：6条背街小巷、3条人行道全部开工建设，已完成二里物流园区断头路建设、其它道路正在进行路基开挖及管网埋设施工；西乡县城市绿网建设项目：汉白路侧分带西段及城市节点绿化基础改造建设项目，北环路防护林带公园建设项目，牛头山片区绿化建设项目,半岛湿地公园项目施工完毕。
80 | 西乡牧马河北岸（廊桥至高速引道段）防洪抢险道路及生态修复项目 | 县住建局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 20000 |  | 10000 | 完成1.2公里道路建设，配套建设相关设施。 | 县住建局 | 县级 | 否 | 0 | 未开工
81 | 第三期老旧小区改造项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 6300 |  | 6300 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 3400 | 20个小区全部在建，已完成屋面、外墙等分项工程，正在进行室外基础配套设施施工。
82 | 城乡供水一体化项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 峡口镇等 | 2023 - 2024 | 新建 | 36628 |  | 24700 | 水源工程、输水管网埋设完成65%；完成桑园、骆家坝水源工程、输配水管网工程。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 21100 | 西乡县中部片区农村规模化供水工程：管沟开挖11.1公里，干管铺设5450米，镇墩浇筑51个，坝体完成1041立方；桑园、骆家坝镇农村集中供水工程：正在进行水源工程、供水管道工程施工。
83 | 子午河防洪工程建设项目 | 县水利局 | 子午镇 | 2023 | 新建 | 2398 |  | 2398 | 建成投用。 | 县水利局 | 县级 | 是 | 600 | 正在进行河堤基础施工。
84 | 公共交通服务中心项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12000 |  | 8000 | 建成新能源场站服务展示中心、二手车交易综合服务中心、公交车维保中心。 | 县交通运输局 县财政局 | 市级 | 是 | 1500 | 招标结束，已开展施工图设计，开始场地平整、征迁遗留工作。
85 | 城峡路城南改造及县城至峡口江塝旅游公路建设项目 | 县交通运输局 | 城北街道 城南街道 柳树镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 72978 |  | 40000 | 完成路基19公里，配套建设相关设施。 | 县交通运输局 | 市级 | 是 | 4000 | 城南城峡路K0+000～K2+700正在进行路基建设及配套相关设施。
86 | 城南工业大道东段联接线工程建设项目 | 县交通运输局 | 城南街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 12550 |  | 8550 | 完成路基工程3.2公里。 | 县交通运输局 | 县级 | 否 | 300 | 已上报立项相关资料报发改局待批复。
87 | 农村电网升级改造项目 | 国网西乡县供电公司 | 县域内 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投用。 | 县发改局 | 县级 | 是 | 800 | 已开工建设。
88 | 城南防洪排险道路建设项目 | 县住建局 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 24853 | 16913 | 7940 | 建成投用。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 8275 | 该项目基本竣工，正在进行局部收尾工程。
89 | 洋镇高速洋县至西乡项目(西乡段) | 汉中市人民政府 | 桑园镇 城北街道 | 2023 - 2025 | 新建 | 250000 | 0 | 60000 | 完成项目前期手续并开工建设。 | 县交通运输局 | 县级 | 是 | 2501 | 控制性工程老家山隧道已开工。
90 | 气化乡镇建设项目 | 西乡华兴元燃气有限公司 | 县域内 | 2019 - 2023 | 续建 | 42488 | 25096 | 17392 | 完成沙河镇、峡口镇气化工程。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4000 | 已完成堰口镇民主社区、杨河镇凤凰村8组、9组 及柳树镇周边居民用户燃气主管网、庭院管网；已入户挂表及燃气用气安全宣传。
三、教育卫生等民生项目10个 | [5 empty] | 95103 | 9595 | 76201 |  |  |  |  | 25839
91 | 技能实训基地建设项目 | 西乡县职业技术高中 | 县职中院内 | 2023 - 2024 | 新建 | 3200 |  | 2500 | 完成基础建设80%工程量。 | 县教体局 | 县级 | 是 | 1030 | 正在进行基础施工。
92 | 区域敬老院改扩建项目 | 县民政局 | 白勉峡镇 堰口镇 峡口镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 2900 |  | 1600 | 完成三栋三层综合服务楼主体工程50%。 | 县民政局 | 县级 | 否 | 151 | 正在招投标。
93 | 全民健身中心建设项目 | 县教体局 | 县域内 | 2023 - 2024 | 新建 | 9400 |  | 8000 | 主体完工。 | 县教体局 | 县级 | 否 | 100 | 未开工
94 | 生活垃圾分类体系建设项目 | 县住建局 | 县域内 | 2023 | 新建 | 9800 |  | 9800 | 建成投用。 | 县住建局 县财政局 | 县级 | 是 | 240 | 部分设备已完成采购，其它子项正在办理采购程序。
95 | 循环经济产业园教育研发基地项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司、汉中睿智优学实业集团有限公司 | 循环经济产业园 | 2023 | 新建 | 3000 |  | 3000 | 建成投用。 | 县经合服务中心 国投集团公司 | 县级 | 是 | 2100 | 项目主体已建设完成，内部装修完成，正在购置教学及办公设备。
96 | 医疗基础设施能力提升项目 | 县卫健局 | 城北街道 | 2023 - 2024 | 新建 | 28860 |  | 22953 | 县医院肿瘤治疗中心和医疗应急中心建成投用，完成中医院设备提升改造。 | 县卫健局 | 市级 | 是 | 14503 | 人民医院肿瘤治疗中心及配套服务项目：进行钢筋绑扎施工；中医医院医疗装备水平提升项目：部分已到位安装到位，正在进行后续设备购置；西乡县医疗应急中心（方舱医院及隔离酒店）建设项目：已完工。
97 | 城乡居民医养结合建设项目 | 县卫健局 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13890 |  | 13890 | 建成投用。 | 县卫健局 | 市级 | 是 | 1200 | 正在进行场地地面硬化施工。
98 | 福博耀辉康复养老建设项目 | 西乡县福博耀辉康复养老有限公司 | 城南街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 12000 | 6832 | 5168 | 建成投用。 | 城南街道 | 市级 | 是 | 2125 | 已完成办公楼主体建设及内外装修、300米主干道垫层防水层施工及水电设施建设、三公里砖石围墙圈围合拢、种植绿化树700余株、综合楼已基础开挖，基础回填7000余方，已完成配套用地林地95亩、土地48亩及79座坟地占地赔偿工作。
99 | 城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目 | 西乡县国有资产投资集团有限公司 | 高川镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 4118 | 1950 | 2168 | 建成投用。 | 县水利局 | 市级 | 是 | 2350 | 正在进行管道工程、水厂工程施工，已完成供水管道铺设20.2km。
100 | 殡仪馆迁建项目 | 县民政局 | 城北街道 | 2022 - 2023 | 续建 | 7935 | 813 | 7122 | 建成投用。 | 县民政局 | 县级 | 是 | 2040 | 殡仪馆进馆道路施工已完工，殡仪馆迁建项目已开工建设。
四、生态环保类项目6个 | [5 empty] | 79914 | 40354 | 27077 |  |  |  |  | 16300
101 | 循环经济产业园建材技改扩建项目 | 西乡县凝瑞建材有限责任公司、西乡县金源建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 2300 |  | 2300 | 建成投用。 | 市生态环境局 西乡分局 | 县级 | 是 | 2300 | 已全面完工，投入运行。
102 | 标准化砂石厂建设项目 | 西乡汉东建材有限公司 | 杨河镇 | 2023 | 新建 | 4000 |  | 4000 | 建成投产。 | 县水利局 国投集团公司 | 县级 | 是 | 200 | 正在进行厂区土方开挖。
103 | 五里坝硫铁矿历史遗留污染源整治项目 | 市生态环境局西乡分局 | 高川镇 | 2023 - 2024 | 新建 | 5800 |  | 3600 | 新建矿坑涌水处理厂一座，完成截排水、拦挡设施及观测设施等工程。 | 市生态环境局西乡分局 | 县级 | 是 | 200 | 已完成项目前期应急处理及压滤设施建设，总体治理方案已报省专班，待省市专班确定治理方案后可全面实施。
104 | 农村人居环境整治示范建设项目 | 县农业农村局 | 17个镇（街道） | 2022 - 2024 | 续建 | 10000 | 3627 | 3900 | 完成峡口镇、骆家坝镇农村人居环境整治提升改造；推进堰口镇三合村、柳树镇大沙村等20个示范村建设。 | 县农业农村局 | 县级 | 是 | 2200 | 累计新建卫生厕所1106座。
105 | 陕西省国家储备林（西乡县基地）建设项目 | 陕西林业集团有限公司 | 城南街道私渡镇 沙河镇 | 2021 - 2025 | 续建 | 49100 | 29290 | 12000 | 建设国家储备林2万亩。 | 县林业局 | 市级 | 是 | 7960 | 已完成1.6万亩国家储备林及相关造林配套设施建设，正在稳步推进实施。
106 | 重点镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期) | 县住建局 | 骆家坝镇沙河镇 | 2022 - 2023 | 续建 | 8714 | 7437 | 1277 | 建成投用。 | 县住建局 | 市级 | 是 | 3440 | 骆家坝污水处理 厂已完成厂房建设、厂区绿化、污水主管网建设，正在进行室外绿化，机房控制设备安装。沙河镇污水处理厂已完成厂房主体施工，排污主管网建设，正在进行排污支管安装和检查井施工。白勉峡、白龙塘镇项目已开工
五、房地产项目4个 | [5 empty] | 310240 | 184569 | 67500 |  |  |  |  | 18849
107 | 嘉禾俪景及茶马故里建设项目 | 陕西凯顺嘉禾置业有限公司、陕西绿缘飞凤茶业有限公司 | 城南街道 | 2023 | 新建 | 13500 |  | 13500 | 全面建成。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 4155 | 茶马故里茶茶产业综合楼建设项目1号楼建设至5层；2号和4号楼建设至8层。
108 | 茶乡水城开发建设项目 | 陕西茶乡水城房地产开发有限公司 | 城北街道 | 2019 - 2024 | 续建 | 149840 | 123630 | 22000 | 29#、31#、32#楼主体十五层施工；33#、35#、36#楼开工建设。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 8159 | 30号楼完成屋面女儿墙、电梯机房结构施工。31号楼完成14、15、16层主体结构施工。29号楼拆除塔吊及施工电梯，土建进行自检自查；开展附属商铺及大门施工。32号楼完成3、4、5层主体结构施工。
109 | 牧河明珠住宅小区建设项目 | 西乡兴朗置业有限公司 | 城北街道 | 2017 - 2024 | 续建 | 60000 | 28366 | 12000 | 建成4万平方米的商住楼及配套设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 1300 | 19号楼主体，一层砼浇筑。
110 | 水东新区商住楼综合开发建设项目 | 西乡县结友房地产有限公司 | 城南街道 | 2020 - 2024 | 续建 | 86900 | 32573 | 20000 | 完成8栋房屋内外装饰装修，配套建设相关基础设施。 | 县住建局 | 县级 | 是 | 5235 | 8幢楼：1.7.8.9.10.11.12.13号楼室内施工空调，地暖，给水，电梯前室精装，铝合金窗安装等。室外绿化土回填，商业外墙装饰。